Приложение 1

к постановлению Главы городского округа Лотошино № 1688 от «30» декабря 2022 г.

МП «Культура» на 2020-2026 годы

**Муниципальная программа «Культура»**

1. **Паспорт муниципальной программы «Культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Лотошино, курирующий социальные вопросы. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино  Архивный отдел администрации городского округа Лотошино | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества жизни населения городского округа Лотошино Московской области путём развития услуг в сфере культуры, архивного дела, также формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Лотошино Московской области. | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»  Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»  Подпрограмма 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»  Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»  Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»  Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»  Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»  Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| Средства бюджета Московской области | 17 484,6 | 3 642,4 | 3 445,2 | 3 472,1 | 3 459,6 | 3 465,3 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 560,6 | 83,6 | 103,5 | 256,3 | 58,7 | 58,5 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 628 482,3 | 131 412,6 | 150 720,8 | 133 090,6 | 107 326,6 | 105 931,7 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 9 531,3 | 1 283,0 | 1 966,3 | 2 477,4 | 2 381,6 | 1 423,0 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 656 058,8 | 136 421,6 | 156 235,8 | 139 296,4 | 113 226,5 | 110 878,5 | 0,00 | 0,00 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере,**

**инерционный прогноз ее развития,**

**описание цели муниципальной программы**

**Сфера культуры.** Культура является основой жизни и духовного развития нации. Муниципальная программа «Культура» (далее – программа) на 2020-2024 годы» направлена на социально-экономическое развитие городского округа Лотошино Московской области (далее городской округ), на сохранение национально-культурного потенциала, обеспечение преемственности культурных традиций, культурного воспитания новых поколений округа, повышение качества обслуживания населения. Программа определяет направления работы Отдела по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино (далее – Отдел). Программа предполагает развитие учреждений в направлении их модернизации, творческого и технологического совершенствования, повышения роли культуры и искусства в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей, а, следовательно, в целях повышения уровня и качества жизни населения округа.

Программа является основой и практическим инструментом для создания, сохранения и развития культуры городского округа, а также основным базовым документом для разработки планов и отдельных проектов учреждений культуры. Она направлена на динамичное развитие сферы культуры и консолидированного участия в этом органов местного самоуправления, учреждений, осуществляющих культурную деятельность на территории округа.

В муниципальной программе представлены стратегические ориентиры развития сферы культуры на территории городского округа на 2020-2024 годы», направленные на реализацию культурного и духовного потенциала каждой личности и общества в целом; дан анализ современного состояния отрасли, сформулированы задачи по областям деятельности, определены основные направления развития сферы культуры городского округа.

Культурную деятельность в городском округе Лотошино осуществляют:

− Муниципальное учреждение «Лотошинский районный Дом культуры»;

− Муниципальное учреждение культуры "Централизованная клубная система городского округа Лотошино", объединяющая 19 филиалов клубных учреждений;

− Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система», которая объединяет работу центральной, детской 14 сельских библиотек-филиалов;

− Муниципальное Казенное Учреждение «Лотошинский историко-краеведческий музей», включающий филиал Микулинский краеведческий музей;

− Муниципальное учреждение дополнительного образования «Лотошинская детская школа искусств»;

− Муниципальное учреждение "Лотошинский парк культуры и отдыха".

Основной целью программы является: повышение качества жизни населения городского округа Лотошино Московской области путём развития услуг в сфере культуры, архивного дела, также формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Лотошино Московской.

Ожидаемые результаты:

- удовлетворённость населения округа качеством предоставления услуг в сфере культуры;

- Увеличения числа участников мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями;

- увеличение общего количества посещений муниципальных учреждений культуры;

- увеличение числа участников клубных формирований;

- увеличение материально-технической базы учреждений культуры.

Для достижения указанной цели предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- проведение культурно-массовых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры городского округа Лотошино;

- проведение ремонта учреждений культуры;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

Городской округ обладает огромным культурным потенциалом, но этот потенциал до сих пор используется не в полной мере. В последнее десятилетие удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.

Основные проблемы – это учреждения, требующие капитального ремонта, частичное отсутствие оснащения в сети учреждений культуры для выполнения муниципальных услуг. Муниципальная программа определяет приоритетные области деятельности, к которым относятся: развитие музейного дела, развитие библиотечного дела, сохранение народной культуры и развитие художественного творчества в городском округе Лотошино, создание условий для предоставления культурного досуга и развития творческих способностей населения, развитие исполнительского искусства, парка городского округа.

Приоритетами реализации культурной политики являются:

- формирование условий для гармоничного развития личности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей;

- обеспечение жителям городского округа Лотошино доступа к культурным продуктам и создание условий для реализации их творческого потенциала;

- создание современной комфортной среды;

- укрепление материально-технической базы объектов культуры;

- привлечение в сферу культуры высококвалифицированных кадров.

**Сфера архивного дела.** Архивный фонд Московской области – исторически сложившаяся и постоянно пополняющаяся совокупность архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области и составной частью Архивного фонда Российской Федерации, относящихся к информационным ресурсам Московской области и подлежащих постоянному хранению.

По состоянию на 01.01.2020 года объем Архивного фонда Московской области и других архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе городского округа Лотошино, насчитывает 142 фонда, 46649 ед.хр.

В среднем ежегодно на хранение в муниципальный архив принимается порядка (около/более) 300 ед.хр. В список организаций – источников комплектования архивного отдела городского округа Лотошино включено 15 организаций.

Модернизация инфраструктуры архивной отрасли обеспечила позитивные результаты по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов.

Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве, достигла уровня 100 процентов (поддерживается на уровне 100 процентов).

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино расположен в кирпичном двухэтажном здании. Архивохранилища оборудованы современными системами безопасности, стационарными и передвижными стеллажами (660 п.м.).

В автоматизированную систему государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации введено 100 процентов описаний документов на уровне фонда, активно проводится работа по внесению описаний на уровне дела.

Архивный отдел администрации городского округа Лотошино проводит работу по созданию электронного фонда пользования наиболее востребованных архивных фондов. По состоянию на 01.10.2019 года создан электронный фонд пользования на 1959 ед.хр., что составляет 4,2 процента от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

Разработка подпрограммы «Развитие архивного дела» на сегодняшний день актуальна и обусловлена необходимостью совершенствования сферы архивного дела в городском округе. Сохраняется тенденция ежегодно роста числа пользователей архивной информацией. В среднем ежегодно архивным отделом исполняется порядка 1500 социально-правовых и тематических запросов граждан и юридических лиц.

Основными направлениями муниципальной политики в области архивного дела являются содействие созданию и функционированию системы архивного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализации их конституционных прав на свободный доступ к информации, а также сохранение национального историко-культурного наследия, хранящегося в архивах.

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг в сфере архивного дела с 2018 года была обеспечена возможность подачи документов через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок и информационных писем» входит в топ-50 и относится к массовым услугам. О востребованности данной услуги у жителей Подмосковья говорит отнесение ее на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области к категории «Популярные» и рейтинг 4,67 из 5 возможных баллов.

Организована работа читального зала архива. Ежегодно проводятся информационные мероприятия, в том числе дни открытых дверей, экскурсий и др.

В тоже время необходимы значительные средства на поддержание инфраструктуры здания, занимаемого муниципальным архивом. В связи с истечением гарантийного срока в 2021 году необходимо провести замену автоматической охранной сигнализации. Для подержания нормативного температурно-влажностного режима требуется модернизация системы вентиляции.

В связи с ежегодным ростом объема архивных документов актуальным становится вопрос о максимальном использовании имеющегося полезного пространства архивохранилищ путем увеличения протяженности стеллажных полок (оборудование передвижными стеллажами).

В условиях информатизации общества, совершенствования функциональных требований к системам электронного документооборота необходимо проведение мероприятий, направленных на оборудование архивов современными системами хранения электронных документов.

**2.1. Прогноз развития сферы культуры с учетом реализации**

**муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,**

**оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе**

**различных вариантов решения проблемы**

Работа в рамках муниципальной программы позволит:

- сформировать полноценную инфраструктуру отрасли;

- внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность;

- создать систему широкой информированности населения о культурной жизни городского округа и установить устойчивую обратную связь.

Эти мероприятия позволят расширить участие населения в культурной жизни и развить партнерскую сеть, что в свою очередь приведет к созданию единого культурного и информационного пространства городского округа. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем развития нестационарных форм культурного обслуживания населения, внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

**2.2. Перечень подпрограмм и краткое описание**

Муниципальная программа «Культура» состоит из 7 подпрограмм:

Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» - предусматривает реализацию задач и мероприятий, которые обеспечат повышение качества предоставляемых услуг музеями населению городского округа Лотошино.

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела» - направлена на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения округа. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

Подпрограмма 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» - направлена на обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» - направлена на повышение уровня жизни населения Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела» направлена на:

- обеспечение хранения, комплектования, учета архивных документов;

- поддержание в актуальном состоянии общеотраслевой базы данных «Архивный фонд»;

- формирование электронного фонда пользования архивными документами;

- обеспечение возможности удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».

Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа» направлена на повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха» - направлена на увеличение количества проводимых мероприятий для населения городского округа Лотошино и как следствие повышение уровня посещаемости.

* 1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)**

**Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев:

* 1. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи.*
  2. *Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей.*
  3. *Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей.*
  4. *Создание музеев*

Обеспечение выполнения функций государственных музеев Московской области. Выполнение данного основного мероприятия включает: осуществление комплекса мер по обеспечению безопасности музеев и музейных фондов; пополнение музейных фондов новыми экспонатами; создание новых музейных экспозиций; создание системы профессиональной подготовки музейных кадров; внедрение новых информационных технологий.(в ред. постановления Правительства МО от 11.12.2018 N 923/44)

Основное мероприятие 02. Сохранение и развитие народных художественных промыслов:

*2.1 Мероприятия по обеспечению сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов)*

Сохранение и развитие народных художественных промыслов. Выполнение данного основного мероприятия включает в себя популяризацию народных художественных промыслов в Московской области, в том числе организацию выставок и научно-практических мероприятий, а также проведение заседаний художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам. Кроме того, предусматривается выделение средств на предоставление предприятиям возможности участия во всероссийских выставках-ярмарках народных художественных промыслов. (в ред. постановления Правительства МО от 11.12.2018 N 923/44).

Основные мероприятия направлены на достижение следующих показателей:

- увеличение общего количества посетителей музеев, прирост количества выставочных проектов (достижение показателя в рамках исполнения [Указа](consultantplus://offline/ref=5C3ED66C52811A4BD38961DA5D3AAD18FFDBC5189B06298B0B1C7A2AC88A57A9FF27FF9CC9928F3D5EFBFEA1B2r3G9H) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики");

- количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ";

- участие предприятий народных художественных промыслов Московской области в выставочных проектах.

**Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Организация библиотечного обслуживания населения государственными и муниципальными библиотеками Московской области:

* 1. *Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)*
  2. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – библиотеки.*
  3. *Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек.*
  4. *Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек.*
  5. *Комплектование книжных фондов библиотек.*
  6. *Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета.*
  7. *Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа*
  8. *Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за счет средств местного бюджета*

Указанные мероприятия направлены на улучшение качества оказания услуг населению, увеличение числа посетителей библиотек, увеличение количества участников областных литературных конкурсов.

**Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Обеспечение функций театрально-концертных учреждений:

* 1. *Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек.*
  2. *Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.*
  3. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации*
  4. *Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций.*
  5. *Мероприятия в сфере культуры*

Реализация основного мероприятия направлено на:

- обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений профессионального искусства и кинематографии, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием;

- содействию развития профессионального искусства на территории городского округа Лотошино Московской области;

- модернизацию материально-технической базы муниципальных театрально-концертных учреждений;

- содействие развитию муниципальных театрально-концертных организаций городского округа Лотошино.

Основное мероприятие 02. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников:

* 1. *Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры).*

Выполнение данного основного мероприятия направлено на поддержку отрасли культуры, в частности выплата стимулирующих премий лучшим учреждениям культуры и работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских населенных пунктов.

Основное мероприятие 03.Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры:

*3.1 Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам*

Основное мероприятие «Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры» направлено на мотивацию в создании новых инновационных проектов, а также поощрение выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов городского округа Лотошино Московской области

Основное мероприятие 05.Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений:

*5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения.*

*5.2 Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений*

*5.3 Мероприятия в сфере культуры*

Выполнение мероприятия «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» направлено на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культурно-досугового типа, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий.

**Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01.«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры»:

* 1. *Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры*
  2. *Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры*

Федеральный проект А1. Федеральный проект «Культурная среда»

*А1.1 Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)*

*А1.2 Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)*

*А1.3 Создание модельных муниципальных библиотек*

*А1.4 Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований*

*А1.5 Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием*

*А1.6 Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет средств бюджета Московской области*

*А1.7 Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет средств местного бюджета*

Основным направлением мероприятия «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" является модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием и благоустройства территории государственных и муниципальных учреждений культуры.

Реализация мероприятий направлена на улучшение материально-технической базы объектов культуры путем строительства, реконструкции, проведения капитального ремонта, технического переоснащения муниципальных учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, приобретение зданий для последующего размещения культурно-досуговых учреждений.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы V "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области" позволит достичь необходимых значений показателей [Указа](consultantplus://offline/ref=5C3ED66C52811A4BD38961DA5D3AAD18FDD9CD1B9E02298B0B1C7A2AC88A57A9FF27FF9CC9928F3D5EFBFEA1B2r3G9H) Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления":

- уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности;

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

**Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»:**

Основное мероприятие 01. Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры

* 1. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры*

**Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах

* 1. *Расходы на страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности*
  2. *Проведение реставрации и переплета метрических книг, находящихся на государственном хранении*
  3. *Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов*
  4. *Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива*
  5. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов*

Основное мероприятие 02.Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах:

*2.1 Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах*

*2.2 Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных архивных учреждений, находящихся на территории Московской области*

*2.3 Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области*

Создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов на территории городского округа Лотошино является основным направлением муниципальной программы в области архивного дела, в связи с чем реализация мероприятий позволит:

- сохранить на уровне 100 процентов долю архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов в муниципальном архиве;

- обеспечить внесение сведений обо всех архивных фондах муниципального архива в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;

- произвести оцифровку документов, хранящихся в муниципальном архиве, для последующего их использования работниками архива;

- обеспечить возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним на основе подключения муниципального архива к информационной системе «Архивы Подмосковья».

**Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа» включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления:

* 1. *Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры*
  2. *Мероприятия в сфере культуры*
  3. *Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области*

Основное мероприятие «Обеспечивающей программы» направлено на обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений культуры, а также проведению мероприятий в сфере культуры и кинематографии различного уровня и статуса.

**Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха» и включает следующие мероприятия:**

Основное мероприятие 01. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха:

* 1. *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха*
  2. *Создание условий для массового отдыха жителей городского округа*

Основное мероприятие Подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха» направлено на создание более комфортных условий пребывания населения, содержательного досуга для всех социальных групп населения в парке культуры и отдыха на территории городского округа Лотошино.

1. **Планируемые результаты реализации**

**муниципальной программы «Культура»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной  программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | | | | | | 2026  год | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | 12 | | | | | | | | 13 |
| 2 | **Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 1 Макропоказатель подпрограммы.  Увеличение общего количества  посещений музеев (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | процент | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 108 | - | | | | | | - | | | | | | | | Основное мероприятие 01. |
| 2.2 | Показатель 2 Перевод в электронный вид музейных фондов(не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | Отраслевой показатель | процент | 0 | 20 | 45 | 50 | 50 | 100 | - | | | | | | - | | | | | | | | Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Показатель 1  Макропоказатель подпрограммы.  Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | Отраслевой показатель | человек | 10945 | 10107 | 10950 | 10955 | 11000 | 11100 | - | | | | | | | - | | | | | | |  |
| 3.2 | Показатель 2  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Обращение Губернатора Московской области | единица | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | | | | | | | | - | | | | | | Основное мероприятие 01 |
| 3.4 | Показатель 4  Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 100 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | - | | | | | | | | - | | | | | | Основное мероприятие 01. |
|  | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области местному бюджету на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований №46752000-1-2021-008 | единица | 97 | - | 97 |  |  |  | - | | | | | | | | - | | | | | |  |
| 4 | **Подпрограмма 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | *Макропоказатель 1.* Увеличение числа посещений культурных мероприятий  (приоритетный показатель на 2022 год) | Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | тыс. единиц | 278,389 | 88,650 | 253,285 | 278,389 | 303,492 | 351,674 | | - | | | | | | | | - | | | | | Основное мероприятие 01. |
| 4.6 | Показатель 6. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | Региональный проект "Творческие люди Подмосковья" | единиц | - | - | 1 | - | - | - | | - | | | | | | | | | - | | | | Федеральный проект А2 «Творческие люди Подмосковья» |
| 4.7 | Показатель 7  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области  (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | Указ Президента Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | - | | | | | | | | | - | | | | Основное мероприятие 4 «Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений» |
| 4.9 | Показатель 9  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ | Отраслевой показатель | процент | 29,1 | - | 29,3 | 29,4 | 29,5 | 29,6 | | | - | | | | | | | | | - | | | Мероприятие 1.5  Мероприятия в сфере культуры  От 5 до 17 вкл. |
| 4.10 | Показатель 10  Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям  (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | Региональный проект  «Творческие люди Подмосковья» | единица |  | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | | | - | | | | | | | | | - | | | Федеральный проект А1 «Творческие люди Подмосковья» |
| 5 | **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.5 | Показатель 1  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  (приоритетный на 2022 год) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | - | | | | | | | Мероприятие А1.01.Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области |
| 5. | Показатель 2 Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств  (приоритетный на 2022 год) | Федеральный проект "Культурная среда Подмосковья" | единица | - | - | - | - | - | - | | - | | | | | | - | | | | | | | Основное мероприятие А1 |
| 5.6 | Показатель 3  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование  (приоритетный на 2022 год) | Региональный проект «Культурная среда Подмосковья» | единица | - | - | - | - | - | - | | | - | | | | | | - | | | | | | Мероприятие А1.03. Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием |
| 5.6 | Показатель 6  Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | Национальный проект «Культура» | процент | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | | | - | | | | | | - | | | | | | Основное мероприятие 01 |
| 6 | **Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Показатель 3  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Отраслевой показатель | процент | 11 | - | 12,12 | 12,68 | 13,24 | 13,8 | | | | - | | | | | - | | | | | | Основное мероприятие 01 |
| 6.2 | Показатель 4  Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Отраслевой показатель | процент | 3,37 | - | 3,65 | 3,93 | 4,21 | 4,49 | | | | - | | | | | - | | | | | |  |
| 7 | **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Целевой показатель 1 Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | - | | | | | - | | | | | Основное мероприятие 01. |
| 7.2 | Целевой показатель 2 Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | - | | | | | - | | | | | Основное мероприятие 01. |
| 7.3 | Целевой показатель 3 Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отраслевой показатель | процент | 4,2 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | | | | | | - | | | | | | - | | | Основное мероприятие 01. |
| 7.5 | Целевой показатель 5 Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | процент | 0 | 0 | 99,75 | 99,76 | 99,78 | 99,80 | | | | | | - | | | | | | - | | | Основное мероприятие 02 |
| 8 | **Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  |
| 9 | **Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Увеличение количество мероприятий |  | процент | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | | | | | | - | | | | | | | | - | Основное мероприятие 01. |

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы (подпрограммы)**

**(наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Методика расчета показателя | Источник данных | | Период представления отчетности | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» | | | | | | | | |
| 1 | Показатель1  Макропоказатель подпрограммы.  Увеличение общего количества посещений музеев | процент | | У% = Ко / Кп х 100%,  где:  У% - количество посещений по отношению к 2017 году;  Ко – количество посещений в отчетном году, тыс. чел.;  Кп - количество посещений в 2017 году, тыс. чел. | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 26.09.2018 № 584 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью музеев» | | Годовая | |
| 2 | Показатель 2 Перевод в электронный вид музейных фондов (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | процент | | МФ% = Мфо/Мфп х 100% где:  МФ% - количество переведенных в электронный вид музейных фондов по отношению к 2018 году;  Мфо – количество переведенных в электронный вид музейных фондов в отчетном году;  Мфп - количество переведенных в электронный вид музейных фондов в 2018 году | План-график регистрации предметов в Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации (от 26.06.2017 № 179-01.1-39-ВА) | | Годовая | |
|  | **Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»** | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Макропоказатель подпрограммы. Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | человек | | Число посетителей библиотек | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» | | Годовая | |
| 2 | Показатель 2  Увеличение количества библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | единица | | количество библиотек, внедривших стандарты деятельности библиотеки нового формата | Распоряжение Министерства культуры Московской области «Стандарты деятельности библиотек» | | Годовая | |
| 3 | Показатель 4  Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года | процент | | Б%=Б/Б2017\*100, где Б% - число посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области к уровню 2017 года; Б - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в отчетном периоде; Б2017 - количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Московской области в 2017 году | Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | | Годовая | |
|  | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | единица | | КЭ=V фед./Сс, где  V фед. – объем средств, поступивших из федерального бюджета;  Сс – средняя стоимость книги (550р.) |  | |  | |
| **Подпрограмма 4«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»** | | | | | | | | |
|  | Макропоказатель 1.  Увеличение числа посещений культурных мероприятий  (приоритетный на 2021 год) | тыс.ед. | В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»  I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),  где:  I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;  A(t) - число посещений библиотек;  B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;  C(t) - число посещений музеев;  D(t) - число посещений театров;  E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;  F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;  G(t) - число посещений цирков;  H(t) - число посещений зоопарков;  J(t) - число посещений кинотеатров;  K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;  L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;  M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;  N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;  t - отчетный период. | | | Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:  АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;  ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;  ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;  ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. | | Квартальная |
|  | Показатель 6.  Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | единиц | Итоги конкурсного отбора, результаты которого утверждаются Министерством культуры Московской области. Ведомственные данные | | | Ти = Лр + Луч,  где:  Ти - количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом);  Лр - количество оказанной государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры, ед.;  Луч - количество оказанной государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры, ед.  Плановое значение на 2021-2023 годы установлено в соответствии с паспортом регионального проекта "Творческие люди Подмосковья", которое включает: количество оказанной государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры по 39 ед. ежегодно и количество оказанной государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры по 16 ед. ежегодно | | ежегодно |
| 1 | Показатель 7  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | процент | | Ск = Зк / Дмо x 100%,  где:  Ск – соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;  Зк – средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры Московской области;  Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной гражданской и муниципальной службы» | | | Квартальная |
| 2 | Показатель 9  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях сферы культуры не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | процент | | П = Ч(тм) / ЧД х 100, где:  П – планируемый показатель;  Ч(тм) – численность участников творческих мероприятий сферы культуры;  ЧД – общая численность детей | Мониторинг результатов конкурсных мероприятий.  Данные государственной статистики | | | квартальная |
| 10 | Показатель 10  Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям культуры (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМСУ) | единица | | Количество граждан Московской области, зарегистрированных на единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU и принимающих участие в добровольческой (волонтерской) деятельности по направлению «Культура и искусство» | Формируется на основании информации, размещенной в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) DOBRO.RU | | | Ежегодно |
| **Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы**  **государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»»** | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры  (приоритетный на 2022 год) | единица | | Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР = расчет показателя за отчетный год  Где:  Δ М - количество музеев отремонтированных в отчетном году;  Δ КДУ  - количество клубно-досуговых учреждений отремонтированных в отчетном году;  Δ ЦКР  - количество центров культурного развития отремонтированных в отчетном году | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | | Годовой | |
| 2 | Показатель 2  Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств | единица | | ΔДШИ - количество реконструируемых и (или) капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств в текущем году | Отчеты муниципальных образований | | Годовой | |
| 3 | Показатель 3  Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (приоритетный на 2022 год) | единица | | Δ КЗ + Δ АК + Δ Бм + Δ ДШИ оснащенные муз инстр + Δ ДШИ федеральный проект = расчет показателя за отчетный год  Δ КЗ - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;  Δ АК- количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;  Δ Бм - количество муниципальных библиотек переоснащенных по модельному стандарту  Δ ДШИ оснащенные музыкальными инструментами  -детские школы искусств оснащенные музыкальными инструментами  Δ ДШИ федеральный проект  -музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы | Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655 | | Годовой | |
| 4 | Показатель 6  Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года | процент | | КДФ%=КДФ./КДФ2017\*100, где КДФ% - число участников клубных формирований к уровню 2017 года; КДФ - число участников клубных формирований, в отчетном периоде; КДФ2017 - число участников клубных формирований в 2017 году | Форма федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» | | Годовая | |
| **Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры Московской области»** | | | | | | | | |
| 6.2 | Показатель 3  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры  (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМС) | процент | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | | квартальная | |
| 6.3 | Показатель 4  Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств  (не приоритетный, но обязательный для включения в муниципальные программы ОМС) | процент | | Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, обучающихся по предпрофессиональным программам в области искусств | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств» | | квартальная | |
| **Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела»** | | | | | | | | |
| 1 | Целевой показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве | процент | | Ану = Vдну/ Vаф х 100%,  где:  Ану - доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве;  Vдну - количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение;  Vаф - количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве | Паспорт муниципального архива Московской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным периодом по форме, утвержденной Регламентом государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации (утвержден приказом Государственной архивной службы России от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации») | | Годовой | |
| 2 | Целевой показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве | процент | | А = Аа /Аоб х 100%,  где:  А - доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», в общем количестве архивных фондов муниципального архива;  Аа – количество архивных фондов, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд»;  Аоб – общее количество архивных фондов муниципального архива | статистическая форма № 1 «Показатели основных направлений и результатов деятельности государственных/муниципальных архивов», утвержденная приказом Росархива от 12.10.2006 № 59 «Об утверждении и введении в действие статистической формы планово-отчетной документации архивных учреждений «Показатели основных направлений и результатов деятельности на/за 20\_\_ год"; приложение № 8 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год | | Квартальная, полугодовая | |
| 3 | Целевой показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент | | Дэц = Дпэц / До х 100%,  где:  Дэц - доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего объема архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования;  Дпэц – количество документов, переведенных в электронно-цифровую форму;  Доб – общее количество архивных документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | Отчет муниципального архива о выполнении основных направлений развития архивного дела в Московской области на очередной год; приложение № 9 к информационному письму Главного архивного управления Московской области от 27.09.2018 № 29Исх-1222/29-02 о планировании работы муниципальных архивов Московской области на 2019 год и их отчетности за 2018 год | | Квартальная, полугодовая | |
| 4 | Целевой показатель 5  Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции | процент | | С = Спмо / Соб х 100,  где: С – доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции; Спмо – сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области за отчетный период; Соб – общая сумма субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, перечисленная бюджету муниципального | Отчет об использовании субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах Московской области, по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 13.12.2019 № 959/43 (в ред. постановления Правительства Московской области от 20.08.2020 № 528/26) | | ежеквартально | |
| **Подпрограмма 8 «Обеспечивающая программа»** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |
| **Подпрограмма 9 «Развитие парков культуры и отдыха»** | | | | | | | | |
| 1 | Показатель 1  Увеличение количества мероприятий по отношению к 2017 г. | процен | | Увп% = ВПо / ВПп х 100%, где: Увп% - количество мероприятий по отношению к 2017 году; ВПо – количество мероприятий в отчетном году; ВПп - количество мероприятий в 2017 | Форма федерального статистического наблюдения | | ежеквартально | |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик- Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино организует текущее управление реализации Муниципальной программы и взаимодействия с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы осуществляется на основании утвержденного Порядка разработки и реализации муниципальных программ.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

2) определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

4) получают средства, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы, и обеспечивают их целевое использование;

5) обеспечивают контроль за выполнением мероприятий подпрограммы;

6) готовят и представляют в отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму отчеты о реализации мероприятий Программ

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в соответствии с Порядком.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности**

**о ходе реализации мероприятий**

**муниципальной программы (подпрограммы)**

Учреждения культуры ответственные за подачу информации по Муниципальной Программе раз в квартал до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет оперативный отчет Муниципальному заказчику.

Муниципальный заказчик раз в квартал до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в финансовый орган оперативный отчет.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по формам, утвержденным к Порядку разработки и реализации муниципальных программ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения.

Ответственным за выполнение Программы является Муниципальный заказчик:

1. Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино
2. Архивный отдел администрации городского округа Лотошино.
3. Учреждения, подведомственные Архивному отделу и Отделу по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино и другие учреждения, ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм.

**7. Подпрограммы**

**7.1. Подпрограмма II «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»**

**7.1.1 Паспорт подпрограммы II**

**«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | 0,0 | 0,0 | 40 779,3 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального бюджета | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | 0,0 | 0,0 | 40 779,3 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.1.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**Подпрограммы II «Развитие музейного дела и**

**народных художественных промыслов»**

Основной целью Подпрограммы является увеличение общего количества посетителей муниципального музея. Для достижения ее необходимы организация новых экспозиций, выставок, культурно-досуговых мероприятий и проведение научно-практических конференций, семинаров, что приведет к увеличению числа посетителей.

Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев. Выполнение данного основного мероприятия включает пополнение музейных фондов новыми экспонатами, создание новых музейных экспозиций, профессиональная подготовка музейных кадров, внедрение новых информационных технологий, осуществление комплексных мер по обеспечению безопасности музея и музейных фондов.

Основное мероприятие 2. Сохранение и развитие народных художественных промыслов. Выполнение данного основного мероприятия включает в себя популяризацию народных художественных промыслов в городском округе Лотошино, в том числе организацию выставок и практических мероприятий (проведение мастер-классов), а также предоставление возможности участия во всероссийских выставках-ярмарках народных художественных промыслов.

Основные мероприятия направлены на достижение следующих показателей:

- увеличение общего количества посетителей музея;

- прирост количества выставочных проектов;

- перевод в электронный вид музейных фондов;

- создание новых музейных экспозиций и привлечение в музей большего количества экскурсантов.

**7.1.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы II**

**«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»**

Реализация мероприятий подпрограммы II "Развитие музейного дела и народных художественных промыслов в Московской области" позволит:

- приобретать культурные ценности в целях пополнения музейного фонда государственных музеев Московской области

- создавать музейные экспозиции

- осуществлять мероприятия, направленные на сохранение и развитие народных художественных промыслов.

- увеличить общее количество посетителей музеев и количество выставочных проектов, реализуемых на территории городского округа Лотошино

- реализовать меры государственной поддержки народных художественных промыслов путем организации выставок и научно-практических мероприятий.

**7.1.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Развитие музейного дела и народных художественных промыслов»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | | 2025  год | 2026  год | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 40 779,3 | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | | 0,0 | 0,0 | | | Муниципальное учреждение «Лотошинский историко-краеведческий музей» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | |
| Средства бюджета городского округа |  | 40 779,3 | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | | | | | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – музеи, галереи | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 40 779,3 | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | 0,0 | | | 0,0 | | Муниципальное учреждение «Лотошинский историко-краеведческий музей» |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Средства бюджета городского округа |  | 40 779,3 | 8 766,7 | 12 551,8 | 6 729,0 | 6 365,9 | 6 365,9 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.2 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений музеев, галерей | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | | | | | |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий музеев, галерей | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | |
| 1.4 | Создание музеев | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |

**7.2. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»**

**7.2.1 Паспорт подпрограммы III**

**«Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Итого | |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 24 080,4 | 25 363,2 | 21 132,2 | 19 321,4 | 17 189,8 | 0,0 | | 0,0 | | 107 087,0 |
| Средства бюджета Московской области | 188,4 | 45,5 | 44,2 | 46,6 | 46,3 | 0,0 | | 0,0 | | 371,0 |
| Средства федерального бюджета | 83,6 | 53,5 | 56,3 | 58,7 | 58,5 | 0,0 | | 0,0 | | 310,6 |
| Средства муниципального бюджета | 23 808,4 | 25 264,2 | 21 031,7 | 19 216,1 | 17 085,0 | 0,0 | | 0,0 | | 106 405,4 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

**7.2.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**Подпрограммы III «Развитие библиотечного дела»**

Основной целью Подпрограммы является - обеспечение роста числа посетителей библиотек.

В настоящее время предоставление библиотечно-информационных услуг населению городского округа Лотошино оказывает централизованная библиотечная система, в которую входит 16 библиотек. Охват пользователей, объем и качество книжного фонда, каталог, в том числе электронный, отвечающий поисковым требованиям, эффективная справочная служба, обслуживание удаленных пользователей, доступность – это перечень основных аспектов качества оказываемых услуг библиотеками.

Тенденция снижения основных показателей вызвана целым рядом объективных причин, в числе которых: устаревание литературы, недостаточное комплектование книжных фондов новой литературой, недостаточное оснащение компьютерной техникой, снижение числа пользователей активного возраста.

Основное мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения государственными и муниципальными библиотеками Московской области» направлено на повышение качества информационно-библиотечного обслуживания, доступа к печатным и электронным каталогам и электронным библиотекам, оцифрованным изданиям. Также в мероприятии предусматривается комплектование книжных фондов общедоступных библиотек и проведение системного анализа потребностей населения в литературе. Будут проводиться мероприятия по популяризации чтения. В рамках данного мероприятия предусмотрено укрепление материально-технической базы, и проведение оценки эффективности деятельности библиотек

**7.2.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы III**

**«Развитие библиотечного дела»**

Основой концептуального направления в развитии библиотечного дела является создание условий для развития современной эффективной системы библиотечного обслуживания населения городского округа Лотошино Московской области. Инновационные формы и технологии работы, организация всех видов деятельности в сфере библиотечного дела, основанные на принципах доступности, социальной направленности и экономической целесообразности, позволят библиотекам района стать современными, культурными, информационно-интеллектуальными центрами развития. Что обеспечит заинтересованность в посещении разновозрастных слоев населения и рост посетителей.

**7.2.4. Перечень мероприятий подпрограммы III**

**«Развитие библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация библиотечного обслуживания населения государственными и муниципальными библиотеками Московской области | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 107 087,0 | 24 080,4 | 25 363,2 | 21 132,2 | 19 321,4 | 17 189,8 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 371,0 | 188,4 | 45,5 | 44,2 | 46,6 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 310,6 | 83,6 | 53,5 | 56,3 | 58,7 | 58,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 106 405,4 | 23 808,4 | 25 264,2 | 21 031,7 | 19 216,1 | 17 085,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет) | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 163,1 | 163,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области |  | 71,3 | 71,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 83,6 | 83,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 93 328,7 | 21 482,7 | 20 529,2 | 18 781,6 | 16 350,6 | 16 184,6 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 93 328,7 | 21 482,7 | 20 529,2 | 18 781,6 | 16 350,6 | 16 184,6 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта библиотек | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 554,3 | 123,2 | 104,2 | 105,8 | 110,8 | 110,3 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 299,7 | 117,0 | 45,5 | 44,2 | 46,6 | 46,3 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 227,0 | 0,0 | 53,5 | 56,3 | 58,7 | 58,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 27,6 | 6,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного бюджета | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 13 040,9 | 2 311,4 | 4 729,8 | 2 244,8 | 2 860,0 | 894,9 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Лотошинская централизованная библиотечная система» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Средства бюджета городского округа |  | 13 040,9 | 2 311,4 | 4 729,8 | 2 244,8 | 2 860,0 | 894,9 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11.8 | Государственная поддержка отрасли культуры (в части подключения общедоступных муниципальных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») за счет средств местного бюджета | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.3. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства,**

**гастрольно-концертной**

**и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

**7.3.1 Паспорт подпрограммы IV**

**«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной**

**и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | Итого | |
| администрация городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 75 854,6 | 74 149,7 | 65 339,0 | 53 726,7 | 54 570,5 | 0,0 | 0,0 | | 323 640,5 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 250,0 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 16,7 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 87,6 | |
| Средства муниципального бюджета | 75 528,9 | 73 165,4 | 63 730,6 | 52 489,3 | 53 297,5 | 0,0 | | 0,0 | | 318 211,7 | |
| Внебюджетные средства | 325,7 | 917,6 | 1 337,5 | 1 237,4 | 1 273,0 | 0,0 | | 0,0 | | 5 091,2 | |

**7.3.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства,**

**гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

Основной целью реализации подпрограммы является приобщение населения к культурным ценностям посредством театрально-концертной и кинематографической деятельности, увеличение количества зрителей на культурно-массовых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями.

Реализация мероприятий подпрограммы IV "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной деятельности и кинематографии позволит обеспечить:

- сохранение имеющегося уровня качества предоставления основных услуг культурно-досуговых организаций и повышению количества проводимых в городском округе Лотошино мероприятий.

- увеличение доступности получения населением культурных благ

**7.3.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы IV**

**«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной**

**и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, способствует:

- сохранению и развитию театрального-концертного и кинематографического искусства;

- сохранению и развитию творческого потенциала населения городского округа;

- популяризации профессионального искусства;

- созданию возможности приобщения к профессиональному искусству широких слоев населения;

- выявлению и поддержанию творческой молодежи;

- эффективному использованию финансовых средств и муниципального имущества путем укрепления материально-технической базы и поддержки творческих инициатив.

**7.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной**

**и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Обеспечение функций театрально-концертных учреждений | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-концертные организации | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта театрально-концертных организаций | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5 | Мероприятия в сфере культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и их лучших работников | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (в части поддержки лучших работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений культуры) | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 337,6 | 0,0 | 66,7 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУК «ЛЦБС», МУК «ЦКС ГО Лотошино» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 87,6 | 0,0 | 16,7 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 250,0 | 0,0 | 50,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 03.  Реализация отдельных функций органа местного самоуправления в сфере культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Стипендии выдающимся деятелям культуры, искусства и молодым авторам | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 05.Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 323 302,9 | 75 854,6 | 74 083,0 | 65 068,1 | 53 726,7 | 54 570,5 | 0,0 | 0,0 | МУ «ЛЦДК» , МУК «ЦКС ГО Лотошино» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 318 211,7 | 75 528,9 | 73 165,4 | 63 730,6 | 52 489,3 | 53 297,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 5 091,2 | 325,7 | 917,6 | 1 337,5 | 1 237,4 | 1 273,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 321 414,6 | 74 924, 6 | 73 983,0 | 64 809,8 | 53 426,7 | 54 270,5 | 0,0 | 0,0 | МУ «ЛЦДК» , МУК «ЦКС ГО Лотошино» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 316 323,4 | 74 598,9 | 73 065,4 | 63 472,3 | 52 189,3 | 52 997,5 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 5 091,2 | 325,7 | 917,6 | 1 337,5 | 1 237,4 | 1 273,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Мероприятия в сфере культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 1 888,3 | 930,0 | 100,0 | 258,3 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | МУ «ЛЦДК» , МУК «ЦКС ГО Лотошино» | |  | |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа |  | 1 888,3 | 930,0 | 100,0 | 258,3 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.4. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы**

**государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области»»**

**7.4.1. Паспорт подпрограммы V**

**«Укрепление материально-технической базы государственных**

**и муниципальных учреждений культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.4.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных**

**и муниципальных учреждений культуры Московской области»**

Основными целями реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

- создание условий для творческой деятельности и увеличение на 15% числа посещений организаций культуры, внедрение новых технологий, расширение объема услуг в сфере культуры и повышение их качества

- повышение зрительской активности населения

- привлечение жителей к культурной жизни округа.

В настоящее время в капитальном ремонте нуждается 35 % зданий муниципальных учреждений культурно-досугового типа (7 единиц из 20). Решение данной проблем возможно за счет капитальных вложений в объекты культуры, находящиеся в муниципальной собственности (строительство, реконструкция).

**7.4.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы V**

**«Укрепление материально-технической базы государственных**

**и муниципальных учреждений культуры Московской области»**

В ходе проведения капитальных ремонтов, реконструкции и строительства домов культуры предполагается их комплексное техническое оснащение.

Реализация мероприятий Подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Московской области» приведет к улучшению качества жизни населения городского округа, учреждения культуры станут современными объектами, что будет способствовать увеличению объемов и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, повлияет на увеличение роста посещаемости.

**7.4.4. Перечень мероприятий подпрограммы V**

**«Укрепление материально-технической базы государственных**

**и муниципальных учреждений культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  «Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий муниципальных учреждений культуры, муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму | 1.Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года. 2..Увеличение числа участников клубных формирований к уровню 2017 года |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | *Мероприятие 02.01* Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий театрально-концертных учреждений культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.2 | *Мероприятие 02.02*  Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий культурно-досуговых учреждений культуры |  | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1 | Основное мероприятие А1  Федеральный проект Культурная среда | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.1 | Государственная поддержка отрасли культуры (в части создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.2 | Государственная поддержка отрасли культуры (в части обеспечения учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.3 | Создание модельных муниципальных библиотек | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.4 | Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство территорий объектов культуры, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.5 | Оснащение муниципальных учреждений культуры кинооборудованием | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| АА1.6 | Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет средств бюджета Московской области | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| А1.7 | Приобретение оборудования для технического оснащения зданий культурно-досуговых учреждений, ранее построенных (реконструированных), капитально отремонтированных или находящихся в стадии строительства на этапе завершения отделочных работ за счет средств местного бюджета | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.5. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»»**

**7.5.1. Паспорт подпрограммы VI**

**«Развитие образования в сфере культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 0,0 | 18 208,0 | 19 730,6 | 18 669,9 | 18 602,4 | 0,0 | 0,0 | 75 210,9 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 0,0 | 17 252,0 | 18 702,7 | 17 680,2 | 17 608,2 | 0,0 | 0,0 | 71 243,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 956,0 | 1 027,9 | 989,7 | 994,2 | 0,0 | 0,0 | 3 967,8 |

**7.5.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»**

Основными целями реализации Подпрограммы являются:

- обеспечение роста числа обучающихся детей и подростков в учреждениях дополнительного образования сферы культуры;

- обеспечение развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и духовно-нравственном совершенствовании;

- создание условий для художественного образования и эстетического воспитания детей и подростков, приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального образования в области искусств;

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

- осуществление адресного финансирования муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры в целях всестороннего развития творческих способностей обучающихся.

Инерционный прогноз развития:

при отсутствии достойной финансовой поддержки на развитие дополнительного образования в сфере культуры будет невозможно полноценно реализовать творческие способности детей и подростков, освоить различные направления творчества в сфере культуры, достичь значительных результатов, обеспечить адаптацию и развития учреждений в условиях изменений, инициированных процессом модернизации образования.

**7.5.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы VI**

**«Развитие образования в сфере культуры Московской области»**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы дополнительного образования, реализуемые в рамках программы, основаны в первую очередь на необходимости развития и совершенствования системы дополнительного образования в соответствии с потребностями населения городского округа Лотошино, требованиями федерального законодательства, необходимостью выполнения указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к развитию дополнительного образования.

Реализация реформирования сферы дополнительного образования предусматривает расширение возможности выбора детьми программ дополнительного образования, формирование эффективных механизмов финансовой поддержки участия детей в системе дополнительного образования; обеспечение полноты и объема информации о конкретных организациях и дополнительных образовательных программах для семей с детьми; формирование эффективных механизмов государственно-общественного, межведомственного управления системой дополнительного образования детей; реализация модели адресной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с одаренными детьми; обеспечение высокого качества и обновляемости дополнительных программ.

Реализация подпрограммы обеспечит развитие эффективной системы дополнительного образования детей в городском округе, в том числе, реализацию ключевых вопросов, связанных с необходимостью увеличения количества детей, получающих услуги дополнительного образования, а также разрешить основные проблемы в сфере дополнительного образования – удовлетворения запросов населения к качеству образовательных услуг дополнительного образования, повышение их доступности и увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. Продолжится систематическое обновление образовательных технологий и образовательных программ; для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут созданы необходимые условия для освоения ими дополнительных образовательных программ. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат равный доступ к дополнительному образованию. Будут организованы и проведены конкурсные мероприятия, направленные на выявление, развитие и поддержку творческих и интеллектуальных способностей талантливых детей и молодежи городского округа Лотошино.

**7.5.4. Перечень мероприятий подпрограммы VI**

**«Развитие образования в сфере культуры Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | |
| 1 | Основное мероприятие 01  Обеспечение функций муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры | 2021-2025 | Итого | 75 210,9 | 0,0 | 18 208,0 | 19 730,6 | 18 669,9 | 18 602,4 | 0,0 | 0,0 | МУ «ЛДШИ» | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 71 243,1 | 0,0 | 17 252,0 | 18 702,7 | 17 680,2 | 17 608,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 3 967,8 | 0,0 | 956,0 | 1 027,9 | 989,7 | 994,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры | 2021-2025 | Итого | 75 210,9 | 0,0 | 18 208,0 | 19 730,6 | 18 669,9 | 18 602,4 | 0,0 | 0,0 | МУ «ЛДШИ» | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Лотошино | 71 243,1 | 0,0 | 17 252,0 | 18 702,7 | 17 680,2 | 17 608,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 3 967,8 | 0,0 | 956,0 | 1 027,9 | 989,7 | 994,2 | 0,0 | 0,0 |

**7.6. Подпрограмма VII «Развитие архивного дела»**

**7.6.1. Паспорт подпрограммы VII**

**«Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Архивный отдел администрации городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Администрация городского округа Лотошино | Всего:  в том числе: | 3 805,1 | 3 961,0 | 4 134,4 | 4 190,4 | 4 196,4 | 0,0 | 0,0 | 20 287,3 |
| Средства бюджета Московской области | 3 454,0 | 3 383,0 | 3 357,0 | 3 413,0 | 3 419,0 | 0,0 | 0,0 | 17 026,0 |
| Средства муниципального бюджета | 351,1 | 578,0 | 777,4 | 777,4 | 777,4 | 0,0 | 0,0 | 3 261,3 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.6.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы VII «Развитие архивного дела»**

Цель подпрограммы – создание условий для хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов на территории городского округа Лотошино. Осуществляемая финансовая поддержка архивного отдела городского округа Лотошино за период до 2024 года позволит провести следующую работу:

1. картонирование, перекартонирование дел – 1500 единиц хранения;
2. проверка наличия и физического состояния дел – 12000 единиц хранения;
3. ведение базы данных «Архивный фонд» - внесение информации по вновь поступившим фондам и фондам, прошедшим переработку и усовершенствование;
4. прием на хранение 1500 единиц хранения;
5. представление к утверждению описей управленческой документации – 600 единиц хранения;
6. представление к согласованию описей на документы по личному составу – 900 единиц хранения;
7. исполнение тематических и социально-правовых запросов граждан и организаций - 6000 архивных справок;
8. перевод поступающих на хранение в муниципальный архив описей архивных документов в электронный вид;
9. создание электронного фонда пользования 3709 ед.хр.

Отсутствие поддержки архивной отрасли не позволит обеспечить хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов в соответствии с нормативными режимами хранения архивных документов, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства продолжится ухудшение физического состояния документов Архивного фонда Московской области, что приведет к ограничению доступа к архивным документам.

Стопроцентная загруженность архивного отдела администрации городского округа Лотошино приведет к ограничению комплектования документами постоянного и долговременного срока хранения, росту объема, хранящихся в организациях – источниках комплектования сверх установленного законодательством срока, и создаст угрозу утраты документов Архивного фонда Московской области, являющихся неотъемлемой частью историко-культурного наследия Московской области. Будет замедлена или приостановлена работа по созданию электронного фонда пользования архивных документов, а также ограничена возможность удаленного использования копий архивных документов и справочно-поисковых средств к ним. И как следствие снизится уровень удовлетворенности населения муниципальной услугой в сфере архивного дела.

**7.6.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы VII**

**«Развитие архивного дела»**

Реализация Подпрограммы VII «Развитие архивного дела» направлено на:

**- у**величение количества документов архивного фонда и других архивных документов, находящихся на хранении в архиве городского округа Лотошино Московской области

- осуществление временного хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, относящихся к собственности Московской области

- размещение справочников, описей дел, архивных документов на официальном сайте Главного архивного управления Московской области.

Данные процедуры позволят расширить доступ пользователей к научно-справочному аппарату и архивным документам, в том числе в форме удаленного доступа, улучшится информирование граждан и организаций о составе и содержании архивных документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов. Будет обеспечено оперативное и высококачественное исполнение социально-правовых и тематических запросов, обслуживание пользователей в читальных залах государственных архивов Московской области.

**7.6.4. Перечень мероприятий подпрограммы VII**

**«Развитие архивного дела»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 3 261,3 | 351,1 | 578,0 | 777,4 | 777,4 | 777,4 | 0,0 | 0,0 | Архивный отдел администрации городского округа Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 3 261,3 | 351,1 | 578,0 | 777,4 | 777,4 | 777,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на страхование имущества, находящегося в муниципальной собственности | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Проведение реставрации и переплета метрических книг, находящихся на государственном хранении | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Московской области и других архивных документов | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта муниципального архива | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 3 261,3 | 351,1 | 578,0 | 777,4 | 777,4 | 777,4 | 0,0 | 0,0 | Архивный отдел администрации городского округа Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 3 261,3 | 351,1 | 578,0 | 777,4 | 777,4 | 777,4 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 02.Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 17 026,0 | 3 454,0 | 3 383,0 | 3 357,0 | 3 413,0 | 3 419,0 | 0,0 | 0,0 | Архивный отдел администрации городского округа Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 17 026,0 | 3 454,0 | 3 383,0 | 3 357,0 | 3 413,0 | 3 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 17 026,0 | 3 454,0 | 3 383,0 | 3 357,0 | 3 413,0 | 3 419,0 | 0,0 | 0,0 | Архивный отдел администрации городского округа Лотошино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 17 026,0 | 3 454,0 | 3 383,0 | 3 357,0 | 3 413,0 | 3 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей Подпрограммы VII «Развитие архивного дела»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в муниципальных архивах | Показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве  Показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  Показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования | процент |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | Показатель 1  Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) и долговременное хранение, в общем количестве документов в муниципальном архиве  Показатель 2  Доля архивных фондов муниципального архива, внесенных в общеотраслевую базу данных «Архивный фонд», от общего количества архивных фондов, хранящихся в муниципальном архиве  Показатель 3  Доля архивных документов, переведенных в электронно-цифровую форму, от общего количества документов, находящихся на хранении в муниципальном архиве муниципального образования  Показатель 4  Количество помещений, выделенных для хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области, на которых проведены работы по капитальному (текущему) ремонту и техническому переоснащению  Показатель 5  Доля субвенции бюджету муниципального образования Московской области на обеспечение переданных государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальном архиве, освоенная бюджетом муниципального образования Московской области в общей сумме указанной субвенции | процент  единица |

**7.7. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа»**

**7.7.1 Паспорт подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 6 850,1 | 7 090,6 | 7 676,3 | 6 212,7 | 6 212,7 | 0,0 | 0,0 | 34 042,4 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального бюджета | 6 850,1 | 7 090,6 | 7 676,3 | 6 212,7 | 6 212,7 | 0,0 | 0,0 | 34 042,4 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.6.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В рамках муниципальной программы городского округа Лотошино Московской области «Культура» на 2020-2024 годы реализуются мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие сферы культуры округа.

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино предоставляет необходимые мероприятия:

- для реализации прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей сферы культуры, на доступ к культурным ценностям, сохранение исторического и культурного наследия;

- для реализации молодежью общественно значимых инициатив и включения молодежи в активную общественную жизнь, воспитание гражданственности и патриотизма;

- для формирования у населения здорового образа жизни.

Основное мероприятие подпрограммы: «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

«Обеспечивающая подпрограмма» включает:

- обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждений в сфере культуры;

- мероприятия в сфере культуры;

- проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области.

Затраты на реализацию программных мероприятий определены исходя из затрат на реализацию полномочий органов местного самоуправления, в т.ч. расходов на оплату работ и услуг (услуги связи, коммунальные услуги, работы и услуги по содержанию имущества и т.п.), приобретение основных средств и материальных запасов, организацию и проведение культурно- массовых мероприятий в сфере культуры и искусства.

**7.7.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая программа»**

Выполнение в полном объеме мероприятий Подпрограммы VIII «Обеспечивающая программа» будет способствовать:

- решению задач по повышению эффективности управления муниципальными финансами и использованию муниципального имущества

- развитию физической культуры и массового спорта на территории городского округа Лотошино

- развитию благоприятной социокультурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных ценностных установок.

**7.7.4. Перечень мероприятий подпрограммы VIII**

**«Обеспечивающая программа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 34 042,4 | 6 850,1 | 7 090,6 | 7 676,3 | 6 212,7 | 6 212,7 | 0,0 | 0,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 34 042,4 | 6 850,1 | 7 090,6 | 7 676,3 | 6 212,7 | 6 212,7 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 23 173,6 | 4 034,6 | 4 455,6 | 5 258,0 | 4 712,7 | 4 712,7 | 0,0 | 0,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 23 173,6 | 4 034,6 | 4 455,6 | 5 258,0 | 4 712,7 | 4 712,7 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятия в сфере культуры | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 10 868,8 | 2 815,5 | 2 635,0 | 2 418,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 10 868,8 | 2 815,5 | 2 635,0 | 2 418,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и искусства Министерством культуры Московской области | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7.8. Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха»**

**7.8.1. Паспорт подпрограммы IX**

**«Развитие парков культуры и отдыха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Городского округа Лотошино Московской области | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области | Всего:  в том числе: | 16 108,7 | 14 839,6 | 14 593,1 | 4 735,0 | 4 735,0 | 0,0 | 0,0 | 55 011,4 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства муниципального бюджета | 16 107,4 | 14 818,8 | 14 442,9 | 4 585,0 | 4 585,0 | 0,0 | 0,0 | 54 539,1 |
| Внебюджетные средства | 1,3 | 20,8 | 150,2 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 472,3 |

**7.8.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**подпрограммы IX «Развитие парков культуры и отдыха»**

Цель подпрограммы - удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе и увеличение количества проводимых мероприятий на территории городского округа Лотошино, обеспечение сохранения территориальной целостности и развитие паркового комплекса района. Количество парков составляет 1 ед.

Повышение качества жизни населения связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга. Одним из востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и оказание разносторонних услуг в сфере культуры и отдыха.

Для соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха» реализуется по следующим направлениям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парка культуры и отдыха;

- создание условий для массового отдыха жителей городского округа.

Улучшение материально-технической базы привлекает все больше посетителей, для которых на постоянной основе проводятся культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия. Количество мероприятий ежегодно увеличивается, становятся более вариативными организационные формы, предполагающие на активное вовлечение в развлекательно-образовательные и спортивные программы различных категорий населения.

За последние годы территория парка была значительно облагорожена. По\вились асфальтовые дорожки, освещение, видеокамеры, дополнительные объекты инфраструктуры, открыты новые зеленые насаждения и клумбы.

Для дальнейшего развития парка как места культурного притяжения граждан необходимо и дальше развивать материально-техническую базу учреждения и формировать актуальное для населения содержание мероприятий. Особое внимание необходимо уделить проектированию комплексной программы модернизации парка, включающей мероприятия по благоустройству, расширению инфраструктуры, созданию безбарьерной среды, вырубке сухостоя, рассаде молодых деревьев и т.п. Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на развитие парка.

В локальном парке проложены дорожки, устроены зоны для активного и тихого отдыха. Однако несколько существенных вопросов до настоящего времени не решены. Необходимо разработать концепцию развития парка, в планах:

- обновление входной группы;

- благоустройство пруда;

- навигация парка;

- возведение 4-х спортивных площадок,

- обустройство зоны для пикника.

Проблемы в указанных сферах могли бы быть решены через комплекс мероприятий Муниципальной программы на благоустройство парка. А также ежеквартально проводится рейтингование парка Муниципального учреждения "Лотошинский парк культуры и отдыха"

**7.8.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации,**

**преобразования сферы социально-экономического развития**

**городского округа Лотошино Московской области,**

**реализуемой в рамках Подпрограммы IX**

**«Развитие парков культуры и отдыха»**

Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано и с повышением запросов на расширение культурного пространства, и с повышением качества досуга, что, в свою очередь, влечет и изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства и, прежде всего, на те организации культуры, которые формируют городское пространство и имидж территории.

МУ "Лотошинский парк культуры и отдыха"-это благоустроенная территория. Организованные зоны отдыха рассчитаны на посетителей разного возраста и интересов: круглогодичный бесплатный зоопарк, детские площадки, игровая зона с батутами и электромобилями, лавочки. В парке проводятся мероприятия для посетителей разных поколений: фитнес- тренировки, группы скандинавской ходьбы, квесты, массовые культурные и спортивные праздники, концерты, фестивали, и др. В рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья» Московской области продолжается благоустройство парка.

Реализация мероприятий подпрограммы IX, которая предусматривает удовлетворение потребностей населения в массовом отдыхе позволит увеличить число услуг, оказываемых посетителям парков городского округа Лотошино, расширить спектр культурно-массовых мероприятий на территории парков, увеличить количество жителей, посещающих парки.

**7.8.4. Перечень мероприятий подпрограммы IX**

**«Развитие парков культуры и отдыха»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2024 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 55 011,4 | 16 108,7 | 14 839,6 | 14 593,1 | 4 735,0 | 4 735,0 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЛПКиО" |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 54 539,1 | 16 107,4 | 14 818,8 | 14 442,9 | 4 585,0 | 4 585,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 472,3 | 1,3 | 20,8 | 150,2 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | *Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и отдыха* | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 23 143,0 | 2 942,1 | 4 448,8 | 6 682,1 | 4 535,0 | 4 535,0 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЛПКиО" |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 23 143,0 | 2 942,1 | 4 448,8 | 6 682,1 | 4 535,0 | 4 535,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Создание условий для массового отдыха жителей городского округа | 01.01.2020  -  31.12.2024 | Итого |  | 31 868,4 | 13 166,6 | 10 390,8 | 7 911,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | МУ "ЛПКиО" |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городского округа Московской области |  | 31 396,1 | 13 165,3 | 10 370,0 | 7 760,8 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Внебюджетные средства |  | 472,3 | 1,3 | 20,8 | 150,2 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |