Приложение №1 к постановлению

Главы Лотошинского муниципального района

от 24.01.2017  №78.

- Паспорт

муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019гг.»

муниципального образования Лотошинский муниципальный район Московской области.

| Наименование муниципальной программы | Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. Развитие оптимальной застройки территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития; - эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности; - формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, курирующий направление отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| В том числе по годам: | 2015-2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Всего | 26589,9 | 2066,4 | 6655,5 | 6956,0 | 5456,0 | 5456,0 |
| Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 9368,0 | 0 | 2000,0 | 2456,0 | 2456,0 | 2456,0 |
| Средства бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района | 17221,9 | 2066,4 | 4655,5 | 4500,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | 1. Обеспечение и утверждение Схемы территориального планирования Лотошинского муниципального района Московской области к концу 2016года |  |  |  |  |  |
|  | 2. Полноценное функционирование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности к концу 2019г |  |  |  |  |  |
|  | 3.Изготовление и установка малых архитектурно художественных форм, благоустройство пешеходных улиц и общественных пространств. |  |  |  |  |  |

- I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского  муниципального района на 2015-2019 гг.»

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 гг.» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 18.08.2014 №587 «Об утверждении «Дорожной карты» «Переход Лотошинского муниципального района на программный метод формирования бюджета»,  постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.08.2014 №598 «О перечне муниципальных программ Лотошинского муниципального района, реализация которых планируется с 2015, постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.08.2014 №592 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане развития Московской области".

Подготовка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью комплексного, системного и последовательного достижения целей и решения задач, сформулированных:

в Схеме территориального планирования Московской области - основных положениях градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 11.07.2007 N 517/23;

в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 N 1164/49;

в обращении временно исполняющего обязанности Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. "Наше Подмосковье. Приоритеты развития" от 29.01.2013;

в обращении Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. "Наше Подмосковье. Идеология лидерства" от 29.01.2014.

- Современные проблемы муниципального образования  Лотошинского  муниципального  района  в сфере архитектуры и градостроительства.

Существующая в администрации Лотошинского муниципального района  градостроительная документация (проект районной планировки) была утверждена в 1976 году. Данный проект имеет расчетный срок реализации 20-25 лет. Этот срок давно истек.

Учитывая выше изложенное, а также в связи с выходом Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ) назрела необходимость разработки новой градостроительной документации.

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих современным социально-экономическим и правовым условиям.

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства существующих поселений, ухудшению экологии.

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

- Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

- 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. Развитие оптимальной застройки территории Лотошинского муниципального района

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития; обеспечение функционирования информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) Лотошинского муниципального района;

- эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности;

- формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района.

- 3. Финансовое обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение Программы представлены в таблице 2 к муниципальной программе «Градостроительная  деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019гг.».

Объемы ресурсного обеспечения могут корректироваться, исходя из результатов выполнения мероприятий Программы и финансовой ситуации в  Лотошинском муниципальном районе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Муниципальный заказчик Программы организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с исполнителями Программы.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы ответственные исполнители мероприятий Программы предоставляют муниципальному заказчику Программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы  по формам, определенным Порядком, утвержденным Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.08.2014 №592.

Оперативный (годовой) отчет один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

Итоговый отчет – не позднее 1 апреля, следующего за последним годом реализации муниципальной Программы.

Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы ежеквартально направляются по установленной форме (Приложение №9) в финансово-экономическое управление администрации и в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности, в том числе посредством АИС ГП (муниципальный модуль).

6. Методика расчета значений показателей эффективности муниципальной Программы

| № п/п | Наименование показателей | Методика расчета значений показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в муниципальном образовании Московской области утвержденного документа территориального планирования | Документ территориального планирования Лотошинского муниципального района муниципального образования Московской области по итогам утверждения. |  |  |
| 2. | Наличие в муниципальном образовании Московской области утвержденных правил землепользования и застройки (да/нет) | Документ градостроительного зонирования Лотошинского муниципального района по итогам утверждения. |  |  |
| 3. | Поддержание доли подготавливаемых документов в сфере градостроительной деятельности Лотошинского муниципального района, разработанных без нарушений сроков реализации, установленных законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы Лотошинского муниципального района Московской области и распоряжениями Губернатора Московской |  |  |  |
|  |  | П = | Д | х 100% |
|  |  |  | С |  |
|  |  | где: П - доля подготовленных документов без нарушения сроков Д - количество подготовленных документов; С - количество поступивших документов |  |  |

- II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ  «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОТОШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015-2019ГГ.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района Московской области | Другие источники |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1. | Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития; обеспечение функционирования информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) Лотошинского муниципального района; | - | - | Показатель 1. Наличие утвержденной схемы территориального планирования Лотошинского муниципального района Московской области | Да/нет | нет | нет | нет | да | - | - |  |
|  |  |  |  | Показатель 2: Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | количество утвержденных генеральных планов городских поселений | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  | количество утвержденных генеральных планов сельских поселений | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  | Показатель 3: Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области, в том числе: | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - |  |
|  |  |  |  | количество утвержденных правил землепользования и застройки городского поселения | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |  |
|  |  |  |  | количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений | шт. | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - |  |
| 2. | Эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности | - | - | Показатель 1. Поддержание доли подготавливаемых документов в сфере градостроительной деятельности Лотошинского муниципального района, разработанных без нарушений сроков реализации, установленных законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы Лотошинского муниципального района Московской области и распоряжениями Губернатора Московской области, от общего количества разработанной градостроительной документации | % | 50 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3. | Формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района | - | - | Показатель 1. Количество поселений Лотошинского муниципального района, имеющих концепции по формированию привлекательного облика городов. | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | - | - | Показатель 2. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц т общественных пространств. | % | 0 | 4,8 | 47,6 | 6,8 | 27,2 | 13,6 |  |
|  |  |  |  | Показатель 3. Коэффициент приведенных в порядок городских территорий. | % | 0 | 12,0 | 27,03 | 26,13 | 17,42 | 17,42 |  |

- III. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия по реализации подпрограммы |  |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения |  |  | Источники финансирования |  |  | Срок исполнения мероприятия |  |  | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1: Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и формирование условий для устойчивого градостроительного развития; обеспечение функционирования информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. |  |  | Предварительное согласование, в том числе обеспечение согласования с поселениями), утверждение СТП, генплана Советом депутатов муниципального района (22 мес.) |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  | 2015-2016 |  |  | 0 |  |  | 1820,0 |  |  | 0 |  |  |  | 1820,0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  | Обеспечение проведения публичных слушаний и утверждения Схемы территориального планирования Лотошинского муниципального района Московской области к концу 2016 года; Утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района |  |
| Утверждение схемы территориального планирования Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Московской области к концу 2017 года, в том числе: утверждение генерального плана городского поселения Лотошино, утверждение генеральных планов сельских поселений Ошейкинское и Микулинское. |  |
| Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  | Техническое обеспечение проведения публичных слушаний по ПЗЗ, рассмотрение ПЗЗ на Градостроительном совете (предварительное согласование, в том числе обеспечение согласование проекта ПЗЗ с поселением), утверждение ПЗЗ Советом депутатов (14 мес.) |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  | Утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области к концу 2017 года, в том числе: утверждение правил землепользования и застройки городского поселения Лотошино; утверждение правил землепользования и застройки сельских поселений Ошейкинское и Микулинское |  |
| Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Лотошинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015-2017 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функционирования информационной системы градостроительной деятельности (ИСОГД) Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 |  |  | Выплата заработной платы сотрудникам |  |  | Областной бюджет |  |  | 2017-2019 |  |  |  |  |  | 7368,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |
| Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 9188,0 |  |  | 0 |  |  |  | 1820,0 |  |  |  |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  |  | 2456,0 |  |  |  |  |
| - Эффективное оказание муниципальных услуг в сфере градостроительной деятельности в рамках исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных - законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  | В соответствии с порядком и сроками, установленными административными регламентами предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлениями Главы Лотошинского муниципального района |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  | 2015-2019 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  | Поддержание доли подготавливаемых документов в сфере градостроительной деятельности Лотошинского муниципального района, разработанных без нарушений сроков реализации, установленных законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Главы Лотошинского муниципального района Московской области и распоряжениями Губернатора Московской области, от общего количества разработанной градостроительной документации на уровне 100% |  |
| Выдача разрешений на перепланировку и (или) переустройство жилого (нежилого) помещения, а так же выдача соответствующих решений о согласовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача разрешений на перевод жилого помещения в нежилое или нежилого в жилое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присвоение адреса объекту недвижимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выдача градостроительного плана -земельного участка ( при ИЖС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка и выдача разрешения на строительство, ввод объекта в эксплуатацию (ИЖС). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| 3. Формирование современного архитектурного облика комплексной застройки территории Лотошинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | Участие администрации Лотошинского муниципального района в части формирования современного облика застройки ул. Центральная и ул. Калинина в п. Лотошино |  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  | 2015-2019 |  |  | 0 |  |  | 80,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  | Лотошинский муниципальный район Московской области по формированию привлекательного облика городского поселения, по созданию и развитию центральных улиц. |  |
| Изготовление и установка скульптуры «Лотошинская картошка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 100,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление и установка скульптуры «Памятник войнам - ветеранам горячих точек». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 | Участие городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района в благоустройстве пешеходных улиц и общественных пространств и приведение в порядок территории городского поселения |  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района |  |  | 2015-2019 |  |  | 0 |  |  | 11212,5 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 3712,5 |  | 1500,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  | Администрация городского поселения Лотошино |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пешеходных улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 6009,4 |  |  |  |  | 2066,4 |  |  |  |  | 943,0 |  | 3000,0 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приведение в порядок главных улиц (ул. Центральная, ул. Калинина) п. Лотошино городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 17401,9 |  |  |  |  | 2066,4 |  |  |  |  | 4835,5 |  | 4500,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего средств по мероприятиям муниципальной программы | - |  |  | Средства бюджетов Лотошинского муниципального района и средства бюджета городского поселения Лотошино |  |  | 2015-2019 |  |  | 0 |  |  | 26589,9 |  |  |  | 2066,4 |  |  |  |  |  | 6655,5 |  |  | 6956 |  | 5456 |  | 5456 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства по бюджетам | - |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района |  |  | 2016 |  |  | 0 |  |  | 9368,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 2000, |  |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  | 2456,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы | - |  |  | Средства бюджета городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района - |  |  | 2015-2019 |  |  | 0 |  |  | 17221,9 |  |  |  | 2066,4 |  |  |  |  |  | 4655,5 |  |  | 4500,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела  архитектуры и градостроительства

Лотошинского муниципального района Московской области                                                                                   Попов В.А.