Приложение к постановлению Главы Лотошинского муниципального района от 29.09.2014 № 687

(в редакции от 21.05.2015 № 452

в редакции от 30.06.2015 № 580

в редакции от 11.09.2015 № 949

в редакции от 01.10.2015 № 1034

в редакции от 23.10.2015 № 1126

в редакции от 29.10.2015 № 1176

в редакции от 24.05.2016 № 670

в редакции от 22.09.2016 № 1288

в редакции от 30.12.2016 № 1836

в редакции от 20.04.2017 № 524

в редакции от 22.09.2017 №1403/1

в редакции от 29.12.2017 № 2024)

Муниципальная программа

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

- Паспорт

Муниципальной программы  «Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений; Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; Создание условий для развития жилищного строительства. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Лотошинского муниципального района, курирующий направление |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Лотошинского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому, Волоколамскому и Шаховскому муниципальным районам, сектор по жилью и субсидиям, финансово-экономическое управление, Комитет по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района; Подпрограмма 2. Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района; Подпрограмма 3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района; Подпрограмма 4. Развитие жилищного строительства. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 597808,59 | 309194,09 | 46982,1 | 18333 | 67023,7 | 156275,7 |
| Федеральный бюджет | 14911,05 | 4849,25 | 5602,9 | 2497,5 | 980,7 | 980,7 |
| Бюджет Московской области | 37103,2 | 8039,0 | 12787,8 | 8038,4 | 4943 | 3295 |
| Бюджет района | 2941,1 | 365,0 | 1127,7 | 1448,4 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 542853,24 | 295940,84 | 27463,7 | 6348,7 | 61100 | 152000 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы: | Выдача 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы, в течение 2015- 2019 годов - 90 процентов. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, - 20 человек. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году – 2 человека, в 2016 году – 1 человек, в 2017- 1 человек, в 2018 году – 0, в 2019 – 0. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году - 1 человек, в 2016 году - 1 человек, в 2018 году – 1 человек, в 2019 году – 1 человек. Построить жилья экономического класса- 32,03 тыс. кв.м. |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика, основные проблемы, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

На протяжении длительного времени на территории Лотошинского муниципального района остро  стоит проблема улучшения жилищных условий граждан, так как объемы жилищного строительства в предшествующие годы были  крайне малы.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Остро жилищная проблема стоит  перед молодыми семьями, так как их финансовые возможности ограничены и  в подавляющем большинстве они имеют низкие доходы и не имеют личных накоплений.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Поэтому актуальными на сегодня остаются вопросы по обеспечению жильем детей сирот, ветеранов и инвалидов.

По состоянию на 01.10.2014 в Лотошинском муниципальном районе 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей и в государственных учреждениях Лотошинского района.  Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа является обеспечение их жилыми помещениями.

Не смотря на то, что активно решаются в последние годы вопросы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий и инвалидов, улучшение жилищных условий данной категории остается одним из важнейших направлений государственной жилищной политики. Увеличение объемов строительства жилья экономического класса поможет жителям Лотошинского муниципального района  улучшить свои жилищные условия, а так же снять напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

К концу 2019 года планируется обеспечить жильем:

- 21 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

- 6 молодых семей;

- 2 ветерана, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого метода осуществляется посредством реализации 4 –х подпрограмм.

2.1. Перечень подпрограмм муниципальной программы  «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

1. Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района  (Подпрограмма 1).

2. Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района (Подпрограмма 2).

3. Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района (Подпрограмма 3).

4. Развитие жилищного строительства (Подпрограмма 4).

2.2. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся участницами подпрограммы в улучшении жилищных условий, путем предоставления им социальных выплат.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Лотошинском муниципальном районе Московской области, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику Лотошинского муниципального района Московской области в целом.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» направлена на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района» направлена на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с законом Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Подпрограмма 4 «Развитие жилищного строительства» направлена на обеспечение жителей Лотошинского муниципального района доступным и комфортным жильем.

3. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Жилище» Лотошинского муниципального района

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе Московской области.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;

создание условий для развития жилищного строительства.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на улучшение жилищных условий молодых семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, а также жителей Лотошинского муниципального района доступным и комфортным жильем.

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам реализации приведены в Приложении №1  к муниципальной программе «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

Оценка эффективности программы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач программы.

Подпрограмма  «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита).

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве выданных молодым семьям свидетельств (штук).

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района», в 2015-2019 годах должно составить  6 штук, в 2015 году - 1 штука, в 2016 году - 2 штуки, в 2017 году -  3 штуки, в 2018 году - 0 штук, в 2019 году - 0 штук.

Показатель 2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы;

общее количество молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района», к общему количеству молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации подпрограммы, в 2015 году - 90 процентов, в 2016 году - 90 процентов, в 2017 году - 90 процентов, в 2018 году - 0 процентов, в 2019 году - 0 процентов.

Подпрограмма «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (человек).

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в 2015-2019 годах должно составить  20 человек, в 2015 году – 5 человек, в 2016 году - 7 человек, в 2017 году -  4 человека, в 2018 году - 3 человека, в 2019 году – 1 человека.

Показатель 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано (человек).

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по Лотошинскому муниципальному району Московской области и отчетов муниципального образования «Лотошинский муниципальный район» Московской области о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджету муниципального образования «Лотошинский муниципальный район» Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Планируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, в 2015 году -  1 человек, в 2016 году - 1 человек, в 2017 году - 0 человек, в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек.

Подпрограмма «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих

детей – инвалидов Лотошинского муниципального района».

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек).

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году – 2 человека, в 2016 году – 1 человек, в 2017- 1 человек, в 2018 году – 0, в 2019 – 0.

Показатель 2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек).

Планируемое количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году - 1 человек, в 2016 году - 1 человек, в 2018 году – 1 человек, в 2019 году  – 1 человек.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства».

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Годовой объем ввода жилья.

Данный показатель формируется путем анализа отчетов муниципального образования «Лотошинский муниципальный район».

Показатель 2. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья.

Показатель 3. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса.

Показатель 4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Показатель 5. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в Лотошинском муниципальном районе.

Показатель 6. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Показатель 7. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями.

Показатель 8. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья.

Показатель 9. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года

Показатель 10. Уровень обеспеченности населения жильем.

Показатель 11. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи.

Показатель 12. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда.

- 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Московской области;

- средства бюджета Лотошинского муниципального района;

- внебюджетные источники.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе  реализации мероприятий муниципальной программы

Отчетность при реализации программы осуществляется в соответствии с постановлением Главы Лотошинского муниципального района 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Приложение №1  к муниципальной программе

«Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы

| № п/п | Подпрограмма 1. «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  | Другие источники |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | 2941,1 |  |  | 18105,6 | Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита) | штук | 2 |  | 1 |  | 2 | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия | процент | 100 |  | 90 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |
| № п/п | Подпрограмма 2. «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  |  | Другие источники |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 |  |  | 34162 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями. | человек | 3 |  | 5 |  | 7 | 4 | 3 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями. | человек | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| № п/п | Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи, направленные на достижение цели |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013 |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района |  | Другие источники |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ |  | 0 |  | 9557,2 | Количество ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ | человек | 2 |  | 2 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ВБД инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  | 0 |  | 3860,25 | Количество инвалидов и ВБД, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ВБД, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ. | человек | 3 |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |
| № п/п | Подпрограмма 4. «Развитие жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измере ния | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2013* | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет муниципального района |  | Другие источники |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Создание условий для развития жилищного строительства | - |  | 529182,44 |  | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 6,29 | 6,14 |  | 6,33 |  | 6,46 | 6,5 | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | процент | 75,5 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс.кв.м | 4,75 | 6,14 |  | 6,33 |  | 6,46 | 6,5 | 6,6 |
|  |  |  |  |  |  | Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства | процент | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в Лотошинском муниципальном районе | процент | 5,7 | 6,3 |  | 6,9 |  | 2,71 | 2,73 | 3,05 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий | семьи | 244 | 239 |  | 233 |  | 332 | 330 | 328 |
|  |  |  |  |  |  | Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | - | - |  | - |  | 9 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | рублей | - | - |  | - |  | 46100 | 48500 | 51000 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года | процент | 5,9 | 11,0 |  | 15,8 |  | 81,5 | 81,2 | 81,1 |
|  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м | 33,67 | 34,14 |  | 34,69 |  | 35,24 | 35,7 | 36 |
|  |  |  |  |  |  | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 4,19 | 4,15 |  | 4,11 |  | 4,07 | 4,03 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | - | - |  | - |  | 0,081 | 0,082 | 0,083 |

* Базовое значение показателя за 2014 год

Приложение №2  к муниципальной программе

«Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы

Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение жильём молодых семей (далее Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы |  | Улучшение жилищных условий молодых семей |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы |  | Сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
|  | Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района |  | в том числе по годам: | 21046,7 | 2767,0 | 8498,7 | 9781 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Лотошинского муниципального района | Федеральный бюджет | 1493,6 | 239,0 | 719,1 | 535,5 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Московской области | 2941,2 | 365,0 | 1127,8 | 1448,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет района | 2941,1 | 365,0 | 1127,7 | 1448,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 13670,8 | 1798,0 | 5524,1 | 6348,7 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы |  | Выдача 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы, в течение 2015- 2019 годов - 90 процентов. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.  Характеристика проблемы в сфере обеспечения жильём молодых семей в Лотошинском муниципальном районе

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Лотошинском районе Московской области.

Большинство молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

2. Сведения о  муниципальном заказчике, разработчике и  исполнителе Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является  администрация Лотошинского муниципального района.

Разработчиком Подпрограммы является сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы являются сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района.

- 3. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - улучшение жилищных условий молодых семей.

Задача Подпрограммы: предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Решение задач Подпрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме.

- 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям – участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы представлен в приложении № 1 к Подпрограмме.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» (далее - Правила Подпрограммы Московской области).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по Лотошинскому муниципальному району Московской области, установленный постановлением Главы Лотошинского муниципального района, но не выше величины средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области, составляет не менее:

30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам, на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства, полученным до 01.01.2011, размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

5. Участники Подпрограммы

1. Участниками Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государственным заказчиком решения о включении молодой семьи - участницы Подпрограммы в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях осуществляется в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома к Подпрограмме Московской области;

3) наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком Подпрограммы Московской области;

4) имеющая место жительства  на территории Московской области;

5) исключен Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 11.09.2015 № 949;

6) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по форме установленной Правилами  Подпрограммы Московской области.

2. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в федеральной подпрограмме,  подпрограмме Московской области,  муниципальной Подпрограмме является добровольным.

3. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, действующей на территории Лотошинского муниципального района, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

В случае, если у заявителя и (или) членов его семьи имеется в собственности отдельное жилое помещение, то допускается приобретение жилого помещения общей площадью менее учетной нормы, при условии, что  сумма общей площади жилого помещения  приобретенного и жилого помещения  находящегося в собственности заявителя и (или) членов его семьи, не должна быть менее учетной нормы, приходящаяся на одного члена семьи.

4. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

5. Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей должно находиться на территории Московской области.

6. В случае, если молодая семья занимала жилое помещение по договору специализированного найма, она обязана его освободить.

- 6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений, выданных молодым семьям (в т.ч. на погашение ипотечного жилищного кредита).

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве выданных молодым семьям свидетельств (штук).

Количество свидетельств, выданных молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района», в 2015-2019 годах должно составить  5 штук, в 2015 году - 1 штука, в 2016 году - 2 штуки, в 2017 году -  3 штуки, в 2018 году - 0 штук, в 2019 году - 0 штук.

Показатель 2. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации Подпрограммы;

общее количество молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Лотошинского муниципального района», к общему количеству молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности молодых семей, изъявивших желание принять участие в реализации Подпрограммы, в 2015 году - 90 процентов, в 2016 году - 90 процентов, в 2017 году - 90 процентов, в 2018 году - 90 процентов, в 2019 году - 90 процентов.

- 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источниками финансирования Подпрограммы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства бюджета Московской области;

- средства бюджета Лотошинского муниципального района;

- внебюджетные источники:

собственные и заемные средства молодых семей;

дополнительные средства молодой семьи (материнский (семейный) капитал);

средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты или займы на приобретение (строительство) жилья.

Доля средств бюджета Лотошинского муниципального района и средств бюджета Московской области зависит от уровня софинансирования расходного обязательства Московской области за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области, при этом доля участия бюджета Лотошинского муниципального района составляет не менее доли участия средств бюджета Московской области. В случае отсутствия или недостаточности средств федерального бюджета, выделенных Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы в текущем году, субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья может быть предоставлена за счет средств бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных бюджетом Московской области на текущий финансовый год на указанные цели, при условии обеспечения 50-процентного софинансирования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области.

Планируемые объемы финансирования Подпрограммы из средств бюджета Лотошинского муниципального района: всего – 2941,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 365,0 тыс. рублей;

2016 год – 1127,7 тыс. рублей;

2017 год – 1448,4 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Подпрограммы, осуществляемый за счет средств бюджета Лотошинского муниципального района, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района о бюджете Лотошинского муниципального района на соответствующий финансовый год.

8. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

готовят и представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

- 9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик Подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы «Жилище» оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Приложение №1 к Подпрограмме 1 МП  «Жилище»

Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района»

| - №№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2013 г. (т.р.) | - Всего - (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 |  |  |
| - 1. | Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Мероприятие 1. Признание молодых семей участниками подпрограммы | 1.Принятие молодых семей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения. Срок - ежегодно в установленные сроки | - | 2015-2019г.г | - | - | - | - | - | - | - | Сектор по жилью и субсидиям | Принятие нормативных документов в установленные сроки |
|  |  | 2.Признание молодых семей имеющими достаточные доходы для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. | Собственные или заемные средства молодых семей |  | 5185,1 | 13670, 8 | 1798,0 | 5524,1 | 6348,7 | 0 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям | Принятие нормативных документов в установленные сроки |
| - 2. | Задача 1. Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 1.Формирование списка молодых семей - участниц Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Сектор по жилью и субсидиям | Участие в отборе муниципальных образований для участия в областной программе «Жилище» |
|  |  | 2.Предоставление социальных выплат молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в целях приобретения жилого помещения или строительства объекта индивидуального жилищного строительства | Федеральный бюджет |  | 432,8 | 1493,6 | 239,0 | 719,1 | 535,5 | 0 | 0 | Сектор по жилью и субсидиям, финансово-экономическое управление | Предоставление соц. выплат всем семьям включенным в список на соответствующий год |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 1097,2 | 2941,2 | 365,0 | 1127,8 | 1448,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  | 1262 | 2941,1 | 365,0 | 1127,7 | 1448,4 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 5185,1 | 13670,8 | 1798,0 | 5524,1 | 6348,7 | 0 | 0 |  |  |
| - 3. | Задача 1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. Мероприятие 3. Представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | Заполнение установленных форм |  | 2015-2019г.г | - | - | - | - | - | - | - | Сектор по жилью и субсидиям | Эффективное выполнение функций и полномочий сектора по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  |  | 2015- 2019 годы | 7977,1 | 21126,1 | 2767,0 | 8498,7 | 9781 | 0 | 0 |  |  |

Приложение №3  к муниципальной программе

«Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Муниципальная программа «Жилище»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района (далее Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы |  | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы |  | Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому, Волоколамскому и Шаховскому муниципальным районам, Комитет по управлению имуществом, сектор по жилью и субсидиям, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
|  |  |  | Всего: в том числе: | 7674 | 11660 | 6590 | 4943 | 3295 | 34162 |
|  | Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района | Администрация Лотошинского муниципального района | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7674 | 11660 | 6590 | 4943 | 3295 | 34162 |
|  |  |  | Средства бюджета Лотошинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, - 20 человек |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.  Характеристика проблемы в сфере обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Лотошинском муниципальном районе

На сегодняшний день в Лотошинском муниципальном районе Московской области насчитывается 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

Предоставление жилых помещений осуществляется детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, включенным в утвержденный Министерством образования Московской области сводный список детей-сирот на очередной финансовый год по муниципальному образованию «Лотошинский муниципальный район» Московской области, по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия по месту жительства в границах Лотошинского муниципального района Московской области. Детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, по заявлению в письменной форме жилые помещения предоставляются по окончании срока пребывания в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам однократно по договорам найма специализированных жилых помещений в виде квартир, благоустроенных применительно к условиям населенных пунктов Лотошинского муниципального района, по нормам предоставления площади жилого помещения не менее 27 и не более 33 квадратных метров на одного человека.

Подпрограмма носит длительный характер в силу достижения детьми-сиротами совершеннолетия в различный временной период, цели и задачи Подпрограммы не могут быть достигнуты в полном объеме в пределах срока действия Подпрограммы, так как требуют бюджетных расходов в течение нескольких лет, что в свою очередь обуславливает необходимость устойчивого функционирования системы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями и определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения поставленных задач.

2. Сведения о  муниципальном заказчике, разработчике и исполнителе Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является  администрация Лотошинского муниципального района.

Разработчиком Подпрограммы является сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы являются Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому, Волоколамскому и Шаховскому  муниципальным районам, Комитет по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района, сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района.

- 3. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Решение задач Подпрограммы в течение 2015-2019 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к Подпрограмме.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и механизм их реализации

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответствии с законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает обеспечение предоставления за счет субвенций бюджету Лотошинского муниципального района из бюджета Московской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Показатели эффективности реализации Подпрограммы подлежат уточнению после заключения соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии.

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

- 5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями (человек).

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в 2015-2019 годах должно составить  20 человек, в 2015 году – 5 человек, в 2016 году - 7 человек, в 2017 году -  4 человека, в 2018 году - 3 человека, в 2019 году – 1 человек.

Показатель 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано (человек).

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по Лотошинскому муниципальному району Московской области и отчетов муниципального образования "Лотошинский муниципальный район" Московской области о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджету муниципального образования "Лотошинский муниципальный район" Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Планируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, в 2015 году -  1 человек, в 2016 году - 1 человек, в 2017 году - 0 человек, в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек.

- 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществлять за счет средств бюджета Московской области, в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета.

Главным распорядителем средств бюджета Московской области, в том числе сформированных за счет средств, поступивших из федерального бюджета, является Министерство образования Московской области.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций за счет средств Московской области бюджету Лотошинского муниципального района Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Субвенции) в соответствии с законом Московской области № 248/2007-ОЗ.

В 2015-2019 годах Лотошинскому муниципальному району надлежит обеспечить жилыми помещениями не менее 18 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Расчет субвенции на обеспечение жилыми помещениями для муниципального образования «Лотошинский муниципальный район» Московской области осуществляется по формуле:

Si = Ki x Rci x N,     где:

Si - размер субвенции на обеспечение жилыми помещениями для  муниципального образования "Лотошинский муниципальный район"  Московской области за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году;

Ki - прогнозируемое количество детей, указанных в части 2 статьи 8 закона Московской области № 248/2007-ОЗ, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в  муниципальном образовании «Лотошинский муниципальный район» Московской области за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году;

Rci - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для муниципального образования «Лотошинский муниципальный район» Московской области, используемая в качестве предельной цены для приобретения жилого помещения за счет средств бюджета Московской области и определяемая в соответствии с Порядком определения и применения предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской области, утвержденным Правительством Московской области;

N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей расчета планируемых размеров субвенции муниципальному образованию «Лотошинский муниципальный район» Московской области 33 квадратных метра.

Количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, рассчитано исходя из списка, представленного отделом опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому муниципальному району в октябре года, предшествующего планируемому, и подлежит ежегодному уточнению в I квартале очередного года на основании выписки из сводного списка детей-сирот, утвержденного Государственным заказчиком.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет всего    34162 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году –   7674  тыс. рублей,

в 2016 году – 11660  тыс. рублей,

в 2017 году –   6590  тыс. рублей,

в 2018 году –   4943  тыс. рублей,

в 2019 году –   3295  тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы, осуществляемый за счет средств бюджета Московской области, подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

осуществляют организацию проведения конкурсных мероприятий (открытых конкурсов, аукционов) по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо выделение из муниципального специализированного жилищного фонда жилых помещений;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

готовят и представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

- 8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик Подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Жилище" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Приложение №1 к Подпрограмме 2 МП  «Жилище»

Лотошинского муниципального района на

2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района»

| - №№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2013г. (тыс. руб.) | - Всего - (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 |  | - 12 | - 13 | - 14 |
| - 1. | Задача 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Мероприятие 1. Организация работы по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1.Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в планируемом году, утверждение списка, представление списка в Мин обр. Московской области. | - | 2015-2019г.г | - | - | - | - | - | - |  | - | Отдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Лотошинскому, Волоколамскому и Шаховскому муниципальным районам | Утверждение списка Министерством образования Московской области по Лотошинскому муниципальному району |
|  |  | 2.Организация проведения аукциона и предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | Средства федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - |  | - | Комитет по управлению имуществом, финансово-экономическое управление, сектор по жилью и субсидиям | Оформление приобретенных квартир в собственность администрации ЛМР и предоставление квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
|  |  |  | Бюджет Московской области |  | 7993 | 34162 | 7674 | 11660 | 6590 | 4943 |  | 3295 |  |  |
|  |  | 3. Заключение с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - | КУИ администрации Лотошинского муниципального района | Количество заключенных договоров |
| - 2. | Задача 1. Мероприятие 2. Представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | Заполнение установленных форм |  | 2015-2019г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Сектор по жилью и субсидиям | Своевременная сдача отчетов |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  |  | 2015- 2019г. | 7993 | 34162 | 7674 | 11660 | 6590 | 4943 |  | 3295 |  |  |

Приложение №4  к муниципальной программе

«Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов

Лотошинского муниципального района»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов Лотошинского муниципального района (далее Подпрограмма) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы |  | Обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы |  | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы |  | Сектор по жилью и субсидиям, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование Подпрограммы | ГРБС | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Итого |
|  | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов ЛМР | Администрация Лотошинского муниципального района | Всего: в том числе: | 4610,25 | 4883,8 | 1962 | 980,7 | 980,7 | 13417,45 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4610,25 | 4883,8 | 1962 | 980,7 | 980,7 | 13417,45 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы |  | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году – 2 человека, в 2016 году – 1 человек, в 2017- 1 человек, в 2018 году – 0, в 2019 – 0. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, - 4 человека, в том числе в 2015 году - 1 человек, в 2016 году - 1 человек, в 2018 году – 1 человек, в 2019 году – 1 человек. |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.  Характеристика проблемы в сфере обеспечения жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в Лотошинском муниципальном районе

Не смотря на то, что улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики, до конца данная проблема не решена.

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанных в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях:

1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

2) инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. Сведения о  муниципальном заказчике, разработчике и  исполнителе Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является  администрация Лотошинского муниципального района.

Разработчиком Подпрограммы является сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района.

Исполнителями Подпрограммы являются сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района, финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального района.

- 3. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - в полном объеме обеспечить  жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов состоящих в списке 1 и списке 2 и проживающих на территории Лотошинского муниципального района.

Задача Подпрограммы:

-  предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны;

- предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы и механизм их реализации

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с законом Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее - Закон) на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (приложение № 1 к Подпрограмме).

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета осуществляются администрацией Лотошинского муниципального района Московской области.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает предоставление субвенций бюджету Лотошинского муниципального района Московской области на обеспечение граждан жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Законом (далее - Субвенция).

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации закона Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

- 5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек).

Планируемое количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2015 году – 2 человека, в 2016 году – 1 человек, в 2017- 1 человек, в 2018 году – 0, в 2019 – 0.

Показатель 2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета (человек).

Планируемое количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 2015 году – 1 человек, в 2016 году – 1 человека, в 2018 году – 1 человек, в 2019 году – 1 человек..

- 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Средства, поступающие из федерального бюджета для финансирования расходов по обеспечению граждан жилыми помещениями (далее - средства федерального бюджета), предусматриваются в расходах бюджета Московской области в виде субвенций муниципальному образованию «Лотошинский муниципальный район» Московской области на реализацию передаваемых государственных полномочий (далее - субвенция).

В Сводный список 1 для обеспечения жилыми помещениями включаются следующие категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принятые на учет:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;

б) участники Великой Отечественной войны;

в) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

г) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;

д) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

е) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, признанные инвалидами, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

ж) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны,

объем средств, предусматриваемый бюджету муниципальному образованию «Лотошинский муниципальный район» Московской области, определяется исходя из числа указанных лиц, общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Расчет субвенции для муниципального образования «Лотошинский муниципальный район» на обеспечение граждан, учтенных в Сводном списке 1, жилыми помещениями осуществляется по формуле:

Siп = SUM (n x Ц) x 36,

где:

Siп - размер  субвенции  для  муниципального  образования «Лотошинский муниципальный район» на обеспечение граждан, учтенных в Сводном списке 1, жилыми помещениями за   счет   средств   федерального   бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год;

n  - количество граждан в муниципальном образовании «Лотошинский муниципальный район» в соответствии с утвержденным Сводным списком 1, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за  счет  средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  к поступлению в очередном финансовом году;

Ц  - стоимость   одного  квадратного   метра  общей  площади  жилья  по Московской   области,   установленная  федеральным  исполнительным  органом государственной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату расчета субвенции.

В Сводный список 2 для обеспечения жилыми помещениями включаются следующие категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и принятые на учет до 1 января 2005 года:

а) ветераны боевых действий;

б) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

в) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены семей военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;

г) инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,

объем средств, предусматриваемый бюджету муниципальному образованию «Лотошинский муниципальный район» Московской области, определяется исходя из числа указанных лиц, общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Расчет   субвенции   для  муниципального  образования   на  обеспечение граждан, учтенных в Сводном списке 2, жилыми помещениями  осуществляется по формуле:

Riп = SUM (w x Ц) x 18,

где:

Riп   -   размер  субвенции  для муниципального  образования  «Лотошинский муниципальный район» на обеспечение граждан, учтенных в Сводном списке 2, жилыми помещениями за   счет   средств   федерального   бюджета, предусмотренных на очередной финансовый год;

w  - количество граждан в муниципальном образовании «Лотошинский муниципальный район» в соответствии с утвержденным Сводным списком 2, подлежащих обеспечению жилыми помещениями за  счет  средств  федерального  бюджета,  предусмотренных  к поступлению в очередном финансовом году;

Ц  -  стоимость   одного   квадратного   метра   общей  площади   жилья по  Московской  области,  установленная  федеральным исполнительным органом государственной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на дату расчета субвенции.

Подпрограмма подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений.

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

формирование списков граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в планируемом году;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

готовят и представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

- 8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик Подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы «Жилище» оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района».

Приложение №1 к Подпрограмме 3  МП «Жилище»

Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы

«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов

Лотошинского муниципального района»

| - №№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2013 году (тыс. руб.) | - Всего - (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 |  |  |
| - 1. | Задача 1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ Мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | 1.Признание ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых за счет средств ФБ. | - | 2015-2019г.г | - | - | - | - | - | - | - | Сектор по жилью и субсидиям | Ежегодные уточненные списки 1 и 2 на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета |
|  |  | 2.Формирование списка 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Организация работы по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ ветеранов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ. | Средства федерального бюджета |  | 3580,560 | 9557,2 | 3688,2 | 3907 | 1962 | 0 | 0 | Финансово-экономическое управление, сектор по жилью и субсидиям администрации Лотошинского муниципального района | Выдача свидетельств на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета |
| - 2. | Задача 2. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ инвалидов и ВБД, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ВБД, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями инвалидов и ВБД, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ВБД, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 1.Формирование списка 2 2.Организация работы по предоставлению социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств ФБ инвалидов и ВБД, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ВБД, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Средства федерального бюджета |  | 2685,420 | 3860,25 | 922,05 | 976,8 | 0 | 980,7 | 980,7 | Финансово-экономическое управление, сектор по жилью и субсидиям | Предоставление жилья или социальной выплаты на приобретение жилого помещения |
| - 3. | Задача 1, Задача 2 . Мероприятие 2. Представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | Заполнение установленных форм |  | 2015-2019г.г |  |  |  |  |  |  |  | Сектор по жилью и субсидиям | Своевременная сдача отчетов |
|  | ИТОГО по Подпрограмме |  |  | 2015- 2019гг | 6265,98 | 13417,45 | 4610,25 | 4883,8 | 1962 | 980,7 | 980,7 |  |  |

Приложение №5  к муниципальной программе

«Жилище» Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района  на 2015-2019годы

Подпрограмма 4  «Развитие жилищного строительства»

Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Развитие жилищного строительства» (далее Подпрограмма) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Подпрограммы | Развитие жилищного строительства на территории Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы | Администрация Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Создание условий для развития жилищного строительства. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Подпрограммы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 529182,44 | 294142,84 | 21939,6 | 0 | 61100 | 152000 |
| Внебюджетные средства | 529182,44 | 294142,84 | 21939,6 | 0 | 61100 | 152000 |
| Планируемые результаты реализации Подпрограммы | Увеличение годового объема ввода жилья, в том числе по годам: 2015 г. – 6,14 тыс. кв. м, 2016 г. – 0,47 тыс. кв. м, 2017 г. – 0 тыс. кв. м, 2018 г. – 1,3 тыс. кв. м, 2019 г. – 3,2 тыс. кв. м. Увеличение уровня обеспеченности населения жильем (площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя), в том числе по годам: 2015 г. - 34,14 кв. м, 2016 г. - 34,69 кв. м, 2017 г. - 35,24 кв. м, 2018 г. - 35,7 кв. м, 2019 г. - 36 кв. м. |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика  проблемы в сфере  развития жилищного строительства  на территории  Лотошинского муниципального района

На протяжении длительного времени на территории Лотошинского муниципального района остро  стоит проблема улучшения жилищных условий граждан, так как объемы жилищного строительства в предшествующие годы были  крайне малы.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

Увеличение объемов строительства жилья экономического класса поможет жителям Лотошинского муниципального района  улучшить свои жилищные условия, а так же снять напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере создания комфортных условий проживания для жителей Лотошинского муниципального района определяют новую стратегию развития жилищной политики района, основанную на следующих приоритетах:

увеличение малоэтажного жилищного строительства экономического класса;

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма направлена на решение наиболее важных социально-экономических и архитектурно-градостроительных вопросов Лотошинского муниципального района путем обеспечения населения объектами жилищного и социального назначения.

В основу предлагаемой жилищной политики положены интенсивное освоение территории под различные виды жилищного строительства.

2. Сведения о  муниципальном заказчике, разработчике и  исполнителе Подпрограммы

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является  администрация Лотошинского муниципального района.

Разработчиком Подпрограммы является Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района.

Исполнителем Подпрограммы является Отдел архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района.

- 3. Цели и задачи Подпрограммы

Цель муниципальной Подпрограммы - развитие жилищного строительства на территории  Лотошинского муниципального района, отвечающего стандартам ценовой доступности  и  экологичности.

Задача муниципальной подпрограммы - создание условий для развития жилищного строительства.

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Для повышения доступности жилья, обеспечения населения объектами жилищного и  социального назначения муниципальной Подпрограммой предусмотрен комплекс мероприятий.

В состав мероприятий по жилищному строительству включены прогнозируемые на 5 лет денежные средства в размере 529182,44 тыс. рублей за счет внебюджетных источников на строительство жилых домов, а именно:

- строительство  жилых  домов в п.  Кировский;

- строительство малоэтажного  микрорайона в п. Лотошино;

- строительство жилых домов в д. Михалево.

- 5. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Подпрограммы.

Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-2019 годы.

Показатель 1. Годовой объем ввода жилья.

Данный показатель формируется путем анализа отчетов муниципального образования «Лотошинский муниципальный район».

Показатель 2. Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья.

Показатель 3. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса.

Показатель 4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства.

Показатель 5. Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий в Лотошинском муниципальном районе.

Показатель 6. Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий.

Показатель 7. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями.

Показатель 8. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья.

Показатель 9. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года

Показатель 10. Уровень обеспеченности населения жильем.

Показатель 11. Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м. с учетом среднего годового совокупного дохода семьи.

Показатель 12. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда.

- 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Реализацию подпрограммы  предполагается осуществлять за счет внебюджетных источников.

Годовой объем средств определяется как произведение  годового объема ввода жилья и предполагаемой стоимости 1 кв.м. площади жилья в сельской местности.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 529182,44 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, в том числе по годам:

2015 год - 294142,84 тыс. рублей;

2016 год – 21939,6 тыс. рублей;

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год – 61100  тыс. рублей.

2019 год - 152000 тыс. рублей;

7. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Подпрограммы, ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы и муниципального заказчика Подпрограммы

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Подпрограммы;

готовят и представляют отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

- 8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Подпрограммы муниципальный заказчик Подпрограммы представляет муниципальному заказчику муниципальной программы "Жилище" оперативный отчет в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.11.2015 №1260 "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района".

Приложение №1 к Подпрограмме 4  МП «Жилище»

Лотошинского муниципального района

на 2015-2019 годы в редакции от 29.12.2017 № 2024

Перечень мероприятий  Подпрограммы «Развитие жилищного строительства»

| - №№ | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в 2013г тыс.руб. | - Всего - (тыс. руб.) | - Объем финансирования по годам - (тыс.руб.) |  |  |  |  | - Ответственный за выполнение мероприятия | - Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | - 2015 | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 |  |  |
| - 1. | Задача 1. Создание условий для развития жилищного строительства Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации | 1. Оформление исходно-разрешительной документации 2.Рразработка проектно-сметной документации;3.Согласование проектной документации 4. Прохождение государственной экспертизы; | Средства федерального бюджета | 2015-2019г.г | - | - | - | - | - | - | - | Отдел по строительству администрации Лотошинского муниципального района | Увеличение годового объема ввода жилья |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| - 2. | Задача 1. Мероприятие 2. Поддержка реализации проектов развития территорий в целях жилищного строительства | 1. Строительство жилья в рамках проекта по развитию территории. 2. Сдача объектов в эксплуатацию | Внебюджетные источники |  | 304876,3 | 529182,44 | 294142,84 | 21939,6 | 0 | 61100 | 152000 | Отдел по строительству администрации ЛМР | Увеличение уровня обеспеченности населения жильем |
| - 3. | Задача 1. Мероприятие 3. Представление в установленный срок и по установленным формам отчетов о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы | 1.Заполнение установленных форм |  | 2015-2019г.г |  |  |  |  |  |  |  | Отдел по строительству администрации Лотошинского муниципального района | Своевременная сдача отчетов |
|  | ИТОГО по программе |  |  |  | 304876,3 | 529182,44 | 294142,84 | 21939,6 | 0 | 61100 | 152000 |  |  |