Экз.№___

Отчёт

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2016 года

№ 11-О-3/2016

п. Лотошино								«18» августа 2016 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2016 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование провела начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашина Елена Геннадьевна.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 12 от 28.06.2016г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2016 год в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере. (утверждён распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015г. №1278, с изменением от 18.04.2016 года № 476:

Объект проверки: - муниципальные программы Лотошинского муниципального района на 2015-2019годы.

Проверка начата 08.08.2016 года, завершена 12.08.2016 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2016 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I полугодие 2016 год.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I полугодие 2016 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.05.2016 №623 и от 08.06.2016 №748.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 28,7 | 30 | 100 |  | Результат данного мероприятия не может быть 100%, при наличии заявлений от родителей о предоставлении места в ДДУ в текущем году |
| 4 | Удельный вес численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | % | 100 | 20 | 100 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 15 %; 2018 – 22 %; 2019 – 20 % Плановое значение показателя необходимо откорректировать в соответствии с фактическим значением |

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 100 | Все учащиеся охвачены дополнительными общеобразовательными программами | Результативность данного мероприятия -76,6% к концу 2019 года Дополнительная нагрузка повлечёт превышение оплаты труда педагогов |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры | % | 13,8 | 13,8 | 11,6 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 7 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет* | % | 44,2 | 51,1 | 117,5 | Дети занимаются в двух и более кружках | Отношение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов Должно соответствовать Форме ДО-1 (сводная), форме 76-РИК В районе нет столько организаций доп. образования |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 0,71 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 7) |
| 9 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере культуры | % | 3,46 | 6 | 57,06 | Увеличение связано с активностью и заинтересованностью ребят | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 8) |

Рассчитанные показатели должны соответствовать информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, форме 76-РИК, ДО-1 (сводная)

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 331 056,5 | 194 440,3 | 169 563,6 | 58,7 |  |
|  | Бюджет МО | 196 392,0 | 125 695,7 | 103 679,0 | 64,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 133 964,5 | 68 397,1 | 65 537,1 | 51,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 347,5 | 347,5 | 49,6 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 94 347,1 | 47 229,2 | 36 495,3 | 50,1 |  |
|  | Бюджет МО | 56 593,0 | 30 294,0 | 20 569,8 | 53,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 37 754,1 | 16 935,2 | 15 925,5 | 44,9 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 197 291,4 | 125 418,1 | 112 122,5 | 63,6 |  |
|  | Бюджет МО | 138 933,0 | 94 999,3 | 82 977,9 | 68,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 58 358,4 | 30 418,8 | 29 144,6 | 52,1 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 27 847,2 | 16 253,6 | 15 595,8 | 58,4 |  |
|  | Бюджет МО | 866,0 | 0402,4 | 131,3 | 46,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 26 281,2 | 15 503,7 | 15 117,0 | 59,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 347,5 | 347,5 | 49,6 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 11 570,8 | 5 539,4 | 5 350,0 | 47,9 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год (Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 16.05.2016г. №623) соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

Выполнена цель муниципальной программы.

- Аналитическая записка не соответствует требованиям.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть, на что конкретно израсходованы выделенные средства.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Отчёт необходимо сдавать по подпрограмме в целом, в предоставленном отчёте сведения по услугам организаций культуры и музейным учреждениям отражены как самостоятельные подпрограммы. К данной подпрограмме представлены 4 аналитические записки, а должна быть одна общая по подпрограмме в целом.

Анализ отчётных данных по услугам организаций культуры.

Нет возможности проверить достоверность значений показателей подпрограммы муниципальной программы.

Представленные значения показателей вызывают сомнения.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | План 2016 года | Факт I полугодия 2016 года |  |
| 1 | Обеспеченность жителей районам культурно-досуговыми учреждениями от нормативной потребности | % | 90 | 90 | 40 | Где 54% культурно-досуговых учреждений числивших на конец 2015 года (94%) |
| 2 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (КДМ) | % | 6,8 | 7,0 | 6,0 | В 2015 году кол-во посетителей КДМ (по отчёту) – 27000 чел., среднегодовая численность населения района – 17182 чел.: В I полугодие 2016 года кол-во посетителей ККМ (по отчёту) – 11420 чел. среднегодовая численность населения района – 16925 чел.: Уд. Вес участвующих в работе КДМ в 2015= 157,1 %; Уд. Вес участвующих в работе КДМ в I полугодие 2016= 67,5 % Наблюдается снижение численности участников КДМ |

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- по показателю «1» необходимо пояснить, куда в I полугодии исчезли 54% культурно-досуговых учреждения, отражённых на 01.01.2016 года как 94% при плане 90%.

- если есть увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, то за счёт проведения каких конкретно мероприятий;

- по показателю «2» необходимо было отразить, почему произошло снижение численности участников культурно-досуговых мероприятий и перечень мероприятий, в результате которых будет достигнуто плановое значение показателя.

- на что конкретно израсходованы выделенные средства.

Анализ отчётных данных по музейным учреждениям.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | План 2016 года | Факт I полугодия 2016 года |  |
| 1 | Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных) | единица | 1,51 | 1,59 | 0,8 | Нет возможности проверить достоверность значений показателей подпрограммы муниципальной программы. |
| 2 | Увеличение количества выставочных проектов | % | 40 | 60 | 30 | В 2015 году кол-во выставочных проектов (по отчёту) – 3 проекта, в I полугодие 2016 года кол-во выставочных проектов – 2 проекта |

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- по показателю «1» необходимо указать количество посещений музейных учреждений в базовом периоде, 2015 году и отчётном периоде.

- по показателю «2» кроме сведений, касающихся отчётного и планового периода 2016 года, необходимо отразить, сколько выставочных проектов представлено в базовом периоде, 2015 году;

- на что конкретно израсходованы выделенные средства.

К сведениям, касающимся показателя «2» за отчётный период 2016 года (количество и наименования проектов) замечаний нет.

По сведениям, касающимся количества выставочных проектов, имеются расхождения:

- в аналитической записке о выполнении объёмов финансирования количество выставочных проектов в I полугодии -1;

- в аналитической записке к отчёту о достижении показателей количество выставочных проектов в I полугодии -2.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»)

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 46 698,3 | 20 718.1 | 20 911.0 |  | В паспорте МП объём финансирования 46 721,6 т.р. |
|  | Бюджет Московской области | 75 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 46 380,7 | 20 718.1 | 20 911.0 | 44.6 | В паспорте МП объём финансирования 46 347,2 т.р. Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (46 280,7 т.р.) |
|  | Внебюджетные источники | 242,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет ЛМР | 478.3 | 241.5 | 193.3 | 50.5 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  | 1174,3 |  |  |  |  |
|  | Бюджет Московской области | 75,0 |  |  |  | Покупка компьютерной техники – в стадии проведения конкурентных процедур |
|  | Бюджет ЛМР | 1030,3 | 802.3 | 720.0 | 72.6 | 1 105.3 |
|  | Внебюджетные источники | 69,0 |  |  |  | В отчёте сведения отсутствуют |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» | Бюджет ЛМР | 478,6 | 304,4 | 304,4 | 63,6 | В паспорте подпрограммы объём финансирования 378,6 т.р. Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (429,4 т.р.) |
|  | Бюджет ЛМР | 305.0 | 304.4 | (429,4) 304.4 | 99.8 | В бюджете ЛМР от 22.04.2016 №178/22 финансирование на подпрограмму III предусмотрено в объёме 205,0 т. р.; в МП от 30.06.2016 №863 3,6,6 т.р., в то время как кассовые расходы 429,4 т.р. |
|  | Внебюджетные источники | 173,6 | 0 | 0 | 0 | В пояснительной записке указано, что реставрация объектов культурного наследия за счёт средств спонсоров – в отчёте сведения отсутствуют |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Бюджет ЛМР | 44 567.1 | 19 369.9 | 19 693.3 | 44.0 | В графе«выполнено» не учтена погашенная кредиторская задолженность по аренде помещений |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, отражённый в отчёте, не соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016  №178/22.

В муниципальной программе утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863 отсутствует текстовая часть (если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей).

Цель муниципальной программы выполнена с соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2016 №427.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»

- Отсутствует отчёт о достижении значений показателей по итогам полугодия и аналитическая записка к нему.

В подсистему в качестве отчётных данных за полугодие внесены сведения о достижении значений показателей за I квартал.

В текстовой части программы и подпрограммы I и III. в разделе «Ресурсное обеспечение программы/подпрограммы» общий объём средств на реализацию муниципальной программы/подпрограммы не соответствует паспорту муниципальной программы/подпрограммы.

Если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей.

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, необходимо отразить в результате каких конкретно мероприятий, достигнуты значения показателей и количество участников мероприятий.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Показатель результативности подпрограммы III превышает плановый, причина не указана.

- В аналитической записке не отражены отклонение показателя «Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» от планового значения и сведения, касающиеся деятельности МУ «КСЦ Лотошино»

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 53 398,7 | 22 885,7 | 23 046,9 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 53 398,7 | 22 885,7 | 23 046,9 |  | Выполнение не в полном объёме |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет ЛМР | 660,0 | 310.9 | 294.4 | 47.1 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 74.9 | 63.1 | 74.9 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 638,7 | 22 499,9 | 22 689,3 | 42,8 | Кассовые расходы не могут превышать выполнение |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | В программе отсутствуют мероприятия за счёт поступлений от платных услуг |

- По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует выполнение мероприятий программы, за счёт средств поступающих от платных услуг МУ КСЦ «Лотошино».

- Кассовые расходы по подпрограмме III «Обеспечивающая подпрограмма» превышают «выполнение мероприятия», причины в аналитической записке не указаны.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1531 и от 16.05.2016 №634.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 6 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек | Руб. | 30 350.0 | 32 596.0 | 27 995,1 | За январь –май (П-4 статистическая отчётность) | В проекте муниципальной программе уточнено достижение показателя В 2016 году -29 143 руб. В 2017 году – 30 309 руб. В 2018 году– 32 552 руб. к 2019 году – 35 188 руб. |

Подготовлен проект внесения уточнения в муниципальную программу, в том числе  показателя «6» в сторону уменьшения, в связи с невозможностью достижения в условиях с создавшейся экономической обстановки.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 3 | Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 4 | 4,5 | 2,8 | Значение показателя недостигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией на …. | «Количество участников в одной процедуре» значение 4,5 и 2,8 можно округлить до 5 и 3 участников |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

- Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.05.2015 №634 не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

При внесение изменения, в подпрограмму, уточняется вся муниципальная программа в целом. (Паспорт программы и подпрограмм, текстовые части, показатели результативности программы)

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 86 001,6 | 4 779,2 | 4 122,3 | 4,80 |  |
|  | Бюджет МО | 5 025,0 | 0 | 0 |  | Кассовые расходы не соответствуют бюджету ЛМР (1 932,8 т.р.) |
|  | Бюджет ЛМР | 3 976,6 | 3 179,2 | 2 522,3 | 83,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 1 600,0 | 1 600,00 | 2,1 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 150,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 85 851,6 | 4 779,2 | 4 122,3 | 4,80 |  |
|  | Бюджет МО | 5 025,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 826,6 | 3 179,2 | 2 522,3 | 83,1 | В бюджете ЛМР от 22.04.2016 №178/22 финансирование на подпрограмму III предусмотрено в объёме 3 726,7 т. р.; Кассовые расходы проведены в размере 1 932,8 т.р. |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 1 600,0 | 1 600,00 | 2,1 | Ввод объектов запланирован на декабрь 2016 |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

- Отражённые в отчёте в графе «профинансировано» средства на реализацию муниципальной подпрограммы IV муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» за 1 полугодие не соответствуют кассовым расходам бюджета Лотошинского муниципального района на 01.07.2016.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 06.04.2016 №43 и от 16.06.2016 №786.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы (форма 6) не заполнена графа «степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур».

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Количество обратившихся за услугой за 2 квартал 2016 года | Чел. | 7 500 | 29 913 | 10 972 | Плановое значение определено за год | Отчётная дата – I полугодие 2016 |

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует аналитическая записка.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в отчётном и периоде предшествующем отчётном;

- наличие или отсутствие просроченной задолженности  по оплате труда;

- значение дефицита бюджета;

- величина долговой нагрузки и перспектива по её снижению.

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Приобретение квартир для детей-сирот | кв.м. | 155,0 | 217 | 236,9 | План уменьшен, в связи с исключением из списка 1 ребёнка. Приобретено 7 квартир | Согласно МП, от 28.12.2015 №1509 данный показатель 248 кв.м. |
| 2 | Поступление от арендных платежей от аренды недвижимого имущества | тыс. руб. | 6 276,0 | 5 126,0 | 1 965,1 | Расторжение договоров аренды, передача помещений в безвозмездное пользование | Передача помещений в безвозмездное пользование является неэффективным использованием муниципального имущества |

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 5. | Доля запросов, поступающих в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступающих за отчётный период | % | 2 | 4 | 67 | Большая доля запросов поступает в архив через МФЦ | Необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения |

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Отчёт о достижении показателей подпрограммы муниципальной программы по итогам I полугодия отсутствует.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 75 339,3 | 39 980,2 | 37 530,9 | 53,1 |  |
|  | Бюджет МО | 7 280,0 | 2 282,4 | 2 282,4 | 30,0 | Не соответствует бюджету ЛМР от 22.04.2016 №178/22 (7182 т.р.) |
|  | Бюджет ЛМР | 67 689,3 | 37 591,3 | 35 142,0 | 55,5 | Процент выполнения выше 50,0 |
|  | Внебюджет | 370,0 | 106,5 | 106,5 | 28,8 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления гос. и мун. услуг на 2015-2019 годы» |  | 7 310,8 | 3 921,8 | 3 407,8 | 53,6 |  |
|  | Бюджет МО | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | Не соответствует бюджету ЛМР от 22.04.2016 №178/22 (0) |
|  | Бюджет ЛМР | 7 092,8 | 3 783,3 | 3 269,3 | 53,3 | Процент выполнения выше 50,0 |
|  | Внебюджетные источники | 120,0 | 40,5 | 40,5 | 33,8 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  | 2 476,7 | 1 921,9 | 643,2 | 75,8 |  |
|  | Бюджет МО | 387,1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 089,6 | 1 921,9 | 643,2 | 89,5 | Заключены договора на весь год |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 5 250,0 | 2 356,9 | 2 356,9 | 44,9 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет ЛМР | 3 216,3 | 2067,5 | 1410,9 | 64,3 | Кассовый расход проведён на сумму 1410,7 тыс. руб. (-0,2) |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет МО | 3 574,9 | 1 268,1 | 1 268,1 | 35,5 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 26,5 | 26,5 | 17,7 | Отчёт отсутствует |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» |  | 550,0 | 116,0 | 116,0 | 21,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 16,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 66,0 | 66,0 | 26,4 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | 41 869,2 | 22 301,8 | 22 301,8 | 53,3 | 41 869,1 |
|  | Бюджет МО | 3 220,0 | 916,3 | 916,3 | 28,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 649,2 | 21 385,5 | 21 385,5 | 55,4 | Процент выполнения выше 50 |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 10 941,3 | 5 999,7 | 5 999,7 | 54,8 | Процент выполнения выше 50 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22 на сумму 98,2 тыс. руб. из бюджета МО, нарушением не является. (I подпрограмма – отсутствие уведомлений на открытие предельных объёмов финансирования)

Мероприятия муниципальной программы «Муниципальное управление», финансируемые за счёт средств бюджета муниципального района выполнены на 55,5% по отношению к годовому объёму.

В последующее полугодие 2016 года необходимо оптимизировать расходы, поскольку наблюдается риск превышения принятых бюджетных обязательств доведённым лимитам бюджетных обязательств 2016 года. (Нарушение пункта 3 статьи 219 БК РФ)

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 28, все они по ряду причин не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 540 | 540 | 435 |  | Рекомендуемые Министерством экономики Московской области приоритетные показатели будут выполнены в течение 2016г. |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн.з. ед. 1 га | 1,38 | 1,39 | 0 | Не сезон |  |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 18 6441.1 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 17 470,3 | 0 | 0 |  | Заявка на участие в государственной программе «Сельское хозяйство Подмосковья», в части реконструкции МОУ «ЛОСШ» №2 не удовлетворена, в части улучшения жилищных условий (подана заявка на 1 семью) – ожидается подтверждение софинансирования из вышестоящих бюджетов |
|  | Внебюджетные источники | 1 170,8 |  |  |  | Проводится работа по заключению договоров и контрактов |

В итоговых значениях оперативного отчёта отсутствует распределение средств по источникам финансирования.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1558.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района,

Показатели муниципальной программы, требующие особого внимания.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 9 | Количество вывезенного мусора | Куб.м. | 375 | 400 | 180 | Планируется во время проведения субботников | Основная часть субботников проходит в I полугодии |
| 19 | Задолженность за потребление топливно-энергетические ресурсы (за газ и электроэнергию) на 1 тыс. чел. | Тыс. руб./тыс.чел. | 641,9 | 1950 | 2 528,3 | В связи с задолженностью потребителей коммунальных услуг | Значение данного показателя по итогам 2015 года - 641,95, за отчётный период задолженность увеличилась в 4 раза (3,94) |

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 65 660,5 | 9 079,4 | 9 079,4 | 20,0 | Объём в финансирования не соответствует МП от 31.12.2015 №1558. |
|  | Бюджет области | 4 950,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 710,5 | 1 141,4 | 1 141,4 | 3,9 | Объём в финансирования не соответствует МП от 31.12.2015 №1558. (4 241 т.р.) |
|  | Бюджет поселений | 1 000,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 54 000,0 | 7 938,0 | 7 728,0 | 0,8 |  |

В графе «Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур» из 12 мероприятий даны пояснения достигнутого результата только к одному мероприятию.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой 31.12.2015 №1558, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1559.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром Лотошинского муниципального района | % | 0,76 | 0,58 | 0,76 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения или доработки.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Прирост сельских населённых пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области | % | 2 | 1 | 0 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |
| 4 | Протяжённость оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км. | 0 | 1 | 0 |  | Отсутствует обоснование невыполнения показателя |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 35 602,1 | 12 561,7 | 12 561,7 | 17,5 | Объём финансирования не соответствует МП 35 594,5 т.р. |
|  | Бюджет ЛМР | 26 822,1 | 12 561,7 | 12 561,7 | 23,5 | Объём финансирования не соответствует МП (25 914,5 т.р.) |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, |  |  |  | Объём финансирования не соответствует МП 2 800,0 |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 20 791,1 | 9 859,2 | 9 859,2 | 5 | Объём финансирования не соответствует МП (19 313,3 т.р.) Касса - 9 859,1 |
| Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 8 815,0 | 0 | 0 |  | Работы запланированы во 2 и 3 квартале |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 5 996,0 | 2 702,6 | 2 702,6 | 45,1 | Объём в финансирования не соответствует МП от 31.12.2015 №1559. (6 566,2 т.р.) |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой 31.12.2015 №1559, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.12.2015 №1560.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 15 350,0 | 3 315,6 | 2 924,9 | 21,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 400,0 | 400,0 | 9,4 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 7 830,0 | 2 559,2 | 2 559,2 | 32,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 120,0 | 356,4 | 356,4 | 5,0 |  |

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 50,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 |  |

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI | Бюджет ЛМР | 4 798,5 | 1 381,4 | 1 381,4 | 28,8 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 189,0 | 1,4 | 1,4 | 0,7 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 4 609,5 | 1 380,0, | 1 380,0 | 29,9 | Расходы запланированы на II полугодие |

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 24.05.2016 №670

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 319 037.0 | 51 510.6 | 51 510.6 | 16.1 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР |
|  | Федеральный бюджет | 3 552.0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 14 502.8 | 11 385,4 | 11 385,4 | 78.5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 40 125.2 | 40 125.2 | 13.4 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 8 672,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 719,1 | 0 | 0 |  | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (0) |
|  | Бюджет МО | 1 127,8 | 0 | 0 |  | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (0) |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 524,1 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 13 375,0 | 11 385,4 | 11 385,4 | 85,1 | Предоставлено 7 жилых помещений детям сиротам |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 2 832,9 | 0 | 0 |  | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (2 767.1 т.р.) |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 40 125.2 | 40 125.2 | 13.4 | Строительство 48-квартирного жилого дома п. Кировский (ООО Барса») |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22. на сумму 719,1 тыс. руб. из федерального бюджета и 1 127,8 тыс. руб. из бюджета МО, нарушением не является. (I подпрограмма – отсутствие уведомлений на открытие предельных объёмов финансирования)

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 15.09.2015 №963.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 36 250,0 | 116,0 | 116,0 | 0,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 000,0 | 116,0 | 116,0 | 5,8 | Паспортизация газопровода д. Агнищево. |
|  | Внебюджетные источники | 34 250,0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы |

В I полугодие 2016 года в рамках муниципальной программы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района  на 2015-2019 годы»:

- проводится работа по постановке на кадастровый учёт распределительного газопровода д. Агнищево;

- завершаются строительно-монтажные работы по строительству газопровода в д. Стрешневы Горы;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по газификации д. Введенское (ул. Заречная), д. Акулово, д. Новое Лисино;

- проходит государственную экспертизу проектно сметная документация по газификации д. Софийское, д. Калицино, д. Кульпино;

- продолжаются работы по проектированию  газопроводов д. Афанасово, д. Вяхирево, д. Канищево.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Денежные средства на реализацию муниципальной программы соответствуют бюджету Лотошинского муниципального района и муниципальной программе.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 07.06.2015 №743.

В уточнении муниципальной программы «Социальная защита в Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 07.06.2015 №743 отсутствуют:

- паспорт муниципальной программы «Социальная защита в Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

- текстовая часть, показатели программы «Социальная защита в Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

- сведения (паспорт, текстовая часть) по I подпрограмме I «Доступная среда»;

- сведения по подпрограмме II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- паспорт и текстовая часть подпрограммы III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

- Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 07.06.2015 №743 не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 32 600,0 | 16 032,0 | 16 032,0 | 49,2 |  |
|  | Бюджет МО | 31 544,0 | 16 021,5 | 16 021,5 | 50,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 80,0 | 10,5 | 10,5 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 45,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 29 130,0 | 14 488,2 | 14 488,2 | 47,9 | Превышение норматива на предоставление субсидии (Доход обратившихся семей, выше положенного для получения субсидии) |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 3 449,0 | 1 543,8 | 1 543,8 | 44,8 | Все беременные и кормящие обеспечены полноценным питанием |
|  | Бюджет МО | 3 414,0 | 1 533,3 | 1 533,3 | 45,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 10,5 | 10,5 | 30,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

МП XV «Градостроительная деятельность»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 06.04.2016 №435.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV«Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV | Бюджет ЛМР | 2 180.0 | 1 091,2 | 1 091,2 | 50,1 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (2 000 т.р.) |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой 06.04.2016 №435, не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -60%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой (графиком оплаты выполненных работ).

Анализ соответствия муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 с учётом уточнения  бюджета от 22.04.2016 года №178/22 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования МП на 2016 год |  |  |  | Дата и " последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | объём финансирования согласно МП | отклонение от бюджета ЛМР |  |  |  |
|  | 24.12.2015 № 141/17 | (2 уточнение) 22.04.2016 №178/22 |  | утверждённого 22.04.16г. (гр.3-гр.4) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 322 675,7 | 330 356,5 | 330 356,5 | 0,0 | 08.06.2016 №748, 16.05.2016 №623 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 41 202,1 | 46 455,7 | 46 455,7 | 100,0 | 30.06.2016 №863 | 100,0 | 1 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 348,7 | 53 398,7 | 53 398,7 | 0,0 | 05.04.2016 №427 |  |  |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 8 437,9 | 9 001,6 | 9 001,6 | 99,9 | 31.12.2015 №1531 16.05.2016 №634 | 99,9 | 1 |
| МП V "Муниципальное управление" | 67 275,7 | 74 969,3 | 74 969,3 | 98,2 | 28.12.2015 №1509 06.04.2016 №434 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 28 163,7 | 17 470,3 | 17 470,3 | 0,0 | 31.12.2015 №1550 |  |  |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 4 241,0 | 10 660,5 | 10 191,0 | -469,5 | 31.12.2015 №1558 | 469,5 | 1 |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 25 914,5 | 26 822,1 | 25 914,5 | -907,6 | 31.12.2015 №1559 | 907,6 | 1 |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1560 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 31.12.2015 №1549 |  |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 798,5 | 4 798,5 | 4 798,5 | 0,0 | 13.11.2015 №1257 |  |  |
| МП XII «Жилище» | 16 521,0 | 17 443,1 | 19 355,8 | 1 912,7 | 25.05.2016 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 15.09.2015 №963 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 32 197,0 | 32 600,0 | 32 600,0 | 0 | 07.06.2016 №441 |  |  |
| МП V «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 180,0 | 180,0 | 06.04.2016 №4356 | 180,0 | 1 |
| Итого | 608 225,8 | 628 128,2 | 628 165,9 | 37,7 |  | 1 757,0 | 5 |

II. Выводы

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

- Аналитическая записка не соответствует требованиям.

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, отражённый в отчёте, не соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.06.2016 №863 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016  №178/22.

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта»  отсутствует отчёт о достижении значений показателей по итогам полугодия и аналитическая записка к нему.

- По подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует выполнение мероприятий программы, за счёт средств поступающих от платных услуг МУ КСЦ «Лотошино».

- Достоверность значений показателей результативности муниципальной программы вызывают сомнение. Сведения для проверки достоверности расчёта показателей отсутствуют.

- В аналитической записке не отражены отклонение показателя «Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта» от планового значения и сведения, касающиеся деятельности МУ «КСЦ Лотошино»

- Кассовые расходы по подпрограмме III «Обеспечивающая подпрограмма» превышают «выполнение мероприятия», причины в аналитической записке не указаны.

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»)

- Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.05.2015 №634 не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

- Отражённые в отчёте в графе «профинансировано» средства на реализацию муниципальной подпрограммы IV муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» за 1 полугодие не соответствуют кассовым расходам бюджета Лотошинского муниципального района на 01.07.2016.

МП V«Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22 на сумму 98,2 тыс. руб. из бюджета МО. (I подпрограмма – отсутствие уведомлений)

- МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Замечаний нет.

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких  мероприятий достигнуты показатели результативности.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, утверждённой 31.12.2015 №1558, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года,

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует аналитическая записка, где нужно отразить в результате, каких мероприятий достигнуты показатели результативности,

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, утверждённой 31.12.2015 №1559, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года,

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Замечаний нет.

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

Замечаний нет.

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 03.03.2016 года №163/20.

МП XV «Градостроительная деятельность»

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой 06.04.2016 №435, не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.04.2016 года №178/22.

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за I полугодие 2016 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы (5 нарушений на сумму 1 757,0 тыс. руб.)

V. Заключение

- Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

- Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района							Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Ответственный исполнитель МП II «Культура

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»			Широков С.В.

Ответственный исполнитель МП IV

«Предпринимательство Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы»				Анисимова В.В.

Ответственный исполнитель МП VII «Содержание и

развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории

Лотошинского муниципального района» 						Рева А.Н.

Ответственный исполнитель МП VIII «Развитие

транспортной системы на территории Лотошинского

муниципального района на 2015-2019 годы» 					Рева А.Н.

Ответственный исполнитель МП XV

«Градостроительная деятельность»						В.А.Попов