Экз.№___

Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года

№ 13-З-3/2017

п. Лотошино								«16» октября 2017 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 29 от 29.09.2017;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на II полугодие 2017 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 26.05.2017 года №77-р.

Субъект контроля – главные распорядители бюджетных средств Лотошинского муниципального района.

Объект проверки – средства бюджета Лотошинского муниципального района, в части  расходов, произведённых в соответствии с муниципальными программами Лотошинского  муниципального района 2015-2019 годов.

Проверка начата 29.09.2017 года, завершена 13.10.2017 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за 9 месяцев 2017 года.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за 9 месяцев 2017 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года №354/40.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.08.2017 №1310.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Подпрограмма II «Общее образование»

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

- Аналитическая записка по показателям результативности подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» за 9 месяцев 2017 года не представлена.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 343 098,0 | 240 752,7 | 220 139,1 | 70,2 |  |
|  | Бюджет МО | 216 761,0 | 156 191,4 | 139 669,0 | 72,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 125 544,0 | 83 973,6 | 79 901,1 | 66,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 793,0 | 583,2 | 564,5 | 73,5 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 101 588,5 | 69 390,4 | 63 770,2 | 68,3 |  |
|  | Бюджет МО | 63 517,0 | 44 921,4 | 40 374,8 | 70,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 071,5 | 24 469,0 | 23 395,3 | 64,3 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 206 476,2 | 144 920,3 | 131 427,5 | 70,2 |  |
|  | Бюджет МО | 152 426,0 | 110 513,9 | 98 538,1 | 72,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 54 050,2 | 34 406,5 | 32 889,4 | 63,7 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 32 308,2 | 24 529,6 | 23 127,9 | 75,9 |  |
|  | Бюджет МО | 818,0 | 756,1 | 756,1 | 92,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 30 697,2 | 23 185,8 | 21 802,8 | 75,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 793,0 | 587,7 | 569,0 | 74,1 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 2 725,1 | 1 912,4 | 1 813,6 | 70,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 31.08.2017 №1310, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года №354/40.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.08.2017 №1280.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

Показатели, характеризующие достижение целей и решения задач муниципальной программы, отражённые в Приложении 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты реализации муниципальной	программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.08.2017 №1280, не соответствуют приоритетным показателям государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на  2017-2021 годы.

Показатели, характеризующие достижение целей и решения задач муниципальной программы отражённые в отчете о достижении значений показателей муниципальной программы за 9 месяцев не соответствуют муниципальной программе «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.08.2017 №1280.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечания по отчёту о достижении значений показателей подпрограммы:

- при достижении значения показателя за отчётный период плановых значений обоснование писать нет необходимости;

- если плановое значение показателя рассчитано по итогам за год, обоснование необходимо в том случае, если значение показателя за отчётный период имеет отклонение с учётом корректировки на период отчётности.

Пример:

| Наименование показателя | Плановое значение показателя | Значение показателя за отчётный период | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В соответствии с отчётом | Рекомендации органа контроля |
| Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района (на 1 жителя в год), посещений | 4,78 | 3,96 | К концу года ожидается выполнение данного показателя | Нормативное значение отчётного показателя 3,59 в нашем случае наблюдается незначительное перевыполнение планового значения – обоснования писать нет необходимости |
| Количество приобретаемых считывателей | 4 | 0 | К концу года данный показатель будет выполнен | В обосновании следует, указать на какой стадии находится выполнение данного показателя и предполагаемые сроки выполнения |

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Замечания по отчёту о достижении значений показателей подпрограммы:

- показатели 2, 3,  рассчитаны не в соответствии с методикой расчёта значений показателей реализации муниципальной программы;

-  по показателям 1, 3, 4, 5, 6, 7 отсутствует обоснование отклонения достигнутого значения показателя за отчётный период от планового значения;

- при достижении значения показателя за отчётный период плановых значений обоснование писать нет необходимости;

- если плановое значение показателя рассчитано по итогам за год, обоснование необходимо в том случае, если значение показателя за отчётный период имеет отклонение с учётом корректировки на период отчётности;

- при уточнении муниципальной программы, своевременно вносить изменения в показатели результативности (при необходимости).

Пример:

| Наименование показателя | Плановое значение показателя | Значение показателя за отчётный период | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчётного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В соответствии с отчётом | Рекомендации органа контроля |
| Увеличение количества театрально-концертных мероприятий | 101 | 90 | 20мер/22мер*100=90% | Нормативное значение отчётного показателя 75,0 в нашем случае наблюдается не выполнение планового значения – необходимо обоснование отклонения, расчёт показателя не соответствует методике |
| Увеличение количества посетителей театрально-концертных мероприятий | 101 | 20 | 13686/16970*100-100=20 |  |
| Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому оснащению | 1 | 0 | - | В обосновании следует, указать на какой стадии находится выполнение данного показателя и предполагаемые сроки выполнения |

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 141 562,6 | 51 897,5 | 49 660,3 | 36,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 64,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 72 253,2 | 5 740,7 | 5 740,7 | 7,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 68 765,4 | 45 889,5 | 43 669,0 | 66,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» |  | 1 225,1 | 532,3 | 494,7 | 43,6 |  |
|  | Федеральный бюджет | 64,0 | 0 | 0 | 0 | В аналитической записке не указаны причины не выполнения подпрограммы и планируемые сроки исполнения. |
|  | Бюджет МО | 323,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 837,9 | 534,3 | 794,7 | 63,5 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры доступа к музейным фондам» |  | 97 612,0 | 19 741,1 | 19 718,6 | 20,2 |  |
|  | Бюджет МО | 71 930,0 | 5 740,7 | 5 740,7 | 8,0 | Низкое выполнение, причина??? |
|  | Бюджет ЛМР | 25 424,0 | 13 852,9 | 13 830,4 | 54,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 258,0 | 147,5 | 147,5 | 57,2 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 161,1 | 30,0 | 30,0 | 18,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 110,0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствует выполнение, причина??? |
|  | Внебюджетные источники | 51,1 | 30,0 | 30,0 | 58,7 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Итого | 42 564,5 | 31 592,1 | 29 417,0 | 74,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 42 393,5 | 31 502,3 | 29 343,9 | 74,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 171,0 | 89,8 | 73,1 | 52,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программ, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  29.08.2017 №1280, и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

- Показатели, характеризующие достижение целей и решение задач муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в соответствие с приоритетными показателям государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 06.09.2017  №1327.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 91 877,4 | 37 606,1 | 37 299,9 | 40,9 |  |
|  | Бюджет МО | 31 050,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 56 289,9 | 34 930,2 | 34 624,0 | 62,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 537,5 | 2 675,9 | 2 675,9 | 59,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 35 854,9 | 1 115,7 | 1 104,2 | 3,1 |  |
|  | Бюджет МО | 31 050,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 100,0 | 598,7 | 587,2 | 14,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 704,9 | 517,0 | 517,0 | 73,3 |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 100,0 | 92,8 | 92,8 | 92,8 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 55 922,5 | 36 397,6 | 36 102,9 | 40,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 089,9 | 34 238,7 | 33 944,0 | 65,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 832,6 | 2 158,9 | 2 158,9 | 56,3 |  |

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  06.09.2017  №1327 и соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.07.2017 №1137.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы I  «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по подпрограмме II «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 6 619,5 | 4 778,9 | 4778,9 | 72,2 |  |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 150,0 | 150,0 | 51,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 328,5 | 3 128,9 | 3 128,9 | 72,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 75,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятия планируется на октябрь 2017 |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 6 469,5 | 4 778,9 | 4778,9 | 73,9 |  |
|  | Бюджет МО | 291,0 | 150,0 | 150,0 | 51,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 178,5 | 3 128,9 | 3 128,9 | 74,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 2 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 75,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, представленный в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 31.07.2017 №1137, и соответствует уточнению бюджета муниципального района утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 25.09.2017 №1415

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует аналитическая записка.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017г | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 115 073,3 | 79 020,7 | 75 062,8 | 68,7 |  |
|  | Бюджет МО | 17 736,5 | 10 930,7 | 10 902,6 | 61,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 89 847,3 | 63 979,6 | 60 450,8 | 71,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 489,5 | 4 110,4 | 3 709,4 | 54,9 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» | Итого I | 16 062,4 | 8 736,3 | 8 116,3 | 54,4 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет МО | 3 923,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 12 002,9 | 8 639,5 | 8 019,5 | 72,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 136,0 | 96,8 | 96,8 | 71,2 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» | Итого II | 2 764,6 | 2 153,6 | 1 405,8 | 77,9 |  |
|  | Бюджет МО | 219,0 | 29,0 | 0,9 | 13,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 545,6 | 2 124,6 | 1 404,9 | 86,5 |  |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 3 458,7 | 2 488,7 | 2 488,7 | 71,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Итого IV | 11 464,4 | 9 673,2 | 8 736,2 | 84,4 |  |
|  | Бюджет МО | 7 722,0 | 7 500,0 | 7 500,0 | 97,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 742,4 | 2 173,2 | 1 236,2 | 58,1 |  |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Итого V | 3 278,0 | 2 021,3 | 2 021,3 | 61,7 | Низкое выполнение подпрограммы |
|  | Бюджет МО | 2 816,0 | 1 729,5 | 1 729,5 | 61,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 462,0 | 291,8 | 291,8 | 63,2 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 155,4 | 40,4 | 40,4 | 26,0 | Низкое выполнение подпрограммы |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» | Итого VII | 550,00 | 389,9 | 389,9 | 70,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 194,8 | 194,8 | 65,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 195,1 | 195,1 | 78,0 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Итого VIII | 45 291,6 | 32 943,5 | 32 943,5 | 72,7 |  |
|  | Бюджет МО | 3 056,0 | 1 672,2 | 1 672,2 | 54,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 42 235,6 | 31 271,3 | 31 271,3 | 74,0 |  |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 32 048,2 | 23 062,5 | 21 409,4 | 72,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 24 944,7 | 19 244,0 | 17 991,9 | 77,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 103,5 | 3 818,5 | 3 417,5 | 53,8 |  |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Объём финансирования муниципальной программы 2017 года, представленный в отчёте, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №963.

Замечаний по показателям муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год | Выполнено за 9 месяцев 2017 года | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 61 117,0 | 0 | 0 | 0 | Заключение Соглашения с Министерством строительного комплекса МО |
|  | Федеральный бюджет | 23 195,0 | 0 | 0 | 0 | Соответствует бюджету Лотошинского муниципального района. |
|  | Бюджет МО | 32 276,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 646,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования на 2017 год, представленный в отчёте объёму финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждено  соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/409.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 25.09.2017 №1414.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 75 587,0 | 50 950,0 | 49 950,0 | 67,4 |  |
|  | Бюджет МО | 11 297,0 | 8 300,0 | 8 300,0 | 73,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 642,0 | 1 567,6 | 1 567,6 | 33,8 |  |
|  | Бюджет поселений | 500,0 | 404,6 | 404,6 | 80,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 59 148,0 | 40 677,8 | 39 677,8 | 68,8 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 25.09.2017 №1414, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года                           №1271.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы III муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года |  | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 26 719,5 | 18 899,9 |  | 13 224,3 | 70,6 |  |
|  | Бюджет района | 24 199,5 | 16 736,9 |  | 11 094,3 | 69,2 |  |
|  | Бюджет поселений | 2 040,0 | 1 680,0 |  | 1 680,0 | 82,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 450,0 |  | 450,0 | 93,8 |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет района | 13 460,5 | 6 528,8 |  | 6 528,8 | 48,5 | Низкое выполнение подпрограммы |
| Подпрограмма II «Повышение безопасности дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 2 336,0 | 2 136,0 |  | 2 136,0 | 91,4 |  |
|  | Бюджет района | 96,0 | 6,0 |  | 6,0 | 6,2 | Низкое выполнение подпрограммы за счёт средств бюджета района |
|  | Бюджет поселений | 1 760,0 | 1 680,0 |  | 1 680,0 | 95,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 480,0 | 450,0 |  | 450,0 | 96,8 |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 10 923,0 | 10 202,1 |  | 4 559,5 | 93,4 |  |
|  | Бюджет района | 10 643,0 | 10 202,1 |  | 4 559,5 | 95,8 |  |
|  | Бюджет поселений | 280,0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года                           №1271 соответствует утверждённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  22.02.017 года  №211.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 12 795,0 | 9 898,4 | 9 898,4 | 80,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 150,0 | 49,4 | 49,4 | 32,9 |  |
|  | Бюджет поселений | 8 345,0 | 7 439,0 | 7 439,0 | 89,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 104,0 | 2 410,0 | 2 410,0 | 47,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  22.02.017 года               №211, соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 647,6 | 433,5 | 433,5 | 66,9 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №1776 соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года №354/40.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.05.2017 №812.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год |  | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI |  |  | 10 436,6 | 6 237,6 | 6 237,6 | 59,8 | Низкое выполнение МП |
|  | Бюджет МО |  | 320,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 4 444,6 | 2 473,4 | 2 473,4 | 55,6 | 4 665,2 |
|  | Бюджет поселений |  | 5 672,0 | 3 764,2 | 3 764,2 | 66,4 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района |  |  | 342,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 292,0 | 206,6 | 206,6 | 70,8 |  |
|  | Бюджет поселений |  | 50,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |  |  | 8 056,9 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 3 196,9 | 2 082,2 | 2 082,2 | 60,9 | в соответствии с бюджетом 3 417,5 |
|  | Бюджет поселений |  | 4 860,0 | 949,8 | 949,8 | 19,5 | В отчёте плановое назначение 971,1?? |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР |  | 383,0 | 229,6 | 229,6 | 59,9 |  |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» |  |  | 1 076,0 | 333,0 | 333,3 | 46,8 |  |
|  | Бюджет МО |  | 320,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 44,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений |  | 712,0 | 333,0 | 333,3 | 46,8 | В отчёте плановое назначение 589,0 ? |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  |  | 578,7 | 8 | 8 | 1,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР |  | 528,7 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет поселений |  | 50,0 | 8,0 | 8,0 | 16,0 | В отчёте плановое назначение 18??? |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.05.2017 года №812 не соответствует уточнённому  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 27.03.2017 №306/35, но не соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов от 24.08.2017 года №354/40.

- До 24.11.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2017 №1403/1.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Отчёт по показателям результативности подпрограммы не представлен.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 18 412,4 | 18 167,3 | 18 167,3 | 98,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 2 497,5 | 2 496,6 | 2 496,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 8 038,4 | 7 873,6 | 7 873,6 | 97,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 527,8 | 1 448,4 | 1 448,4 | 94,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 6 348,7 | 6 348,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 9 860,4 | 9 781,0 | 9 781,0 | 99,2 | Трём молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений |
|  | Федеральный бюджет | 535,5 | 535,5 | 535,5 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1 448,4 | 1 448,4 | 1 448,4 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 527,8 | 1 448,4 | 1 448,4 | 94,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 348,7 | 6 348,7 | 6 348,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 6 590,0 | 6 425,2 | 6 425,2 | 94,5 | Предоставлено четыре жилых помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а так же лицам из их числа по договорам найма специальных жилых помещений |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 1 962,0 | 1 961,2 | 1 961,2 | 100,0 | Вдова участника ВОВ приобрела квартиру |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

- Не представлен отчёт и аналитическая записка к подпрограмме IV.

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2017 №1403/1 соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 года №354/40.

.

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Соответствие бюджету района от 24.08.2017 года №354/40. |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 40 723,3 | 8 008,1 | 8 008,1 | 19,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 307,3 | 342,1 | 342,1 | 111,3 | 387,1 |
|  | Бюджет поселений | 116,0 | 66,0 | 66,0 | 56,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 40 300,0 | 7 600,0 | 7 600,0 | 18,9 |  |

- Выполнение и фактическое финансирование подпрограммы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» превышает объёмы финансирования, предусмотренные муниципальной программой, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369.

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 28.03.2017 №369, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, не соответствует бюджету муниципального района, уточнённого решением Совета депутатов от 24.08.2017 №354/40.

- До 24.11.2017 года объём финансирования 2017 года муниципальной программы  «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 15.08.2017 года №1207.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2017год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 36 820,8 | 20 072,7 | 20 072,7 | 54,5 |  | Низкое выполнение программы |
|  | Бюджет МО | 36 099,5 | 19 886,7 | 19 886,7 | 55,1 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 666,3 | 186,0 | 186,0 | 27,9 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 1 288,8 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение подпрограммы планируется в IV квартале |
|  | Бюджет МО | 1 062,5 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 171,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 55,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 30 321,0 | 17 631,5 | 17 631,5 | 58,1 |  | Низкое выполнение подпрограммы |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 5 211,0 | 2441,2 | 2441,2 | 47,0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 4 716,0 | 2255,2 | 2255,2 | 37,5 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 495,0 | 186,0 | 186,0 | 48,0 |  |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.03.2017 №390, соответствуют уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 24.08.2017 года №354/40.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 24.01.2017 года №78.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования МП на 2017 год | Выполнено | Фактическое финансирование 9 месяцев 2017 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV |  | 6 956,0 | 4 218,0 | 4 218,0 | 60,6 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет ЛМР | 2456,0 | 1 222,4 | 1 222,4 | 49,8 |  |
|  | Бюджет Городского поселения | 4 500,0 | 2 376,0 | 2 376,0 | 52,8 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2017 год, в части финансирования из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 24.08.2017 №354/40.

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -95%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой.

Анализ муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  23.12.2016 года № 277/31 с учётом уточнения  бюджета от 24.08.2017 №354/40 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2017 год |  |  |  | Дата и № последнего уточнения муниципальной программы | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | действующая редакция МП (на дату очередного уточнения бюджета) | отклонение от IV уточнения бюджета ЛМР (гр.7-гр8) |  |  |  |
|  | 23.12.2016 № 277/31 | IV уточнение от 24.08.17 №354/40 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 334 535,3 | 342 305,0 | 342 305,0 | 0,0 | 31.08.2017 №1310 | 0 | 0 |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 70 650,5 | 141 082,6 | 141 083,0 | -0,4 | 29.08.2017 №1280 | 0 | 0 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 667,9 | 87 339,9 | 87 339,9 | 0,0 | 06.09.2017 №1327 | 0 | 0 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 200,9 | 4 619,5 | 4 620,0 | -0,5 | 31.07.2017 №1137 | 0 | 0 |
| МП V "Муниципальное управление" | 96 316,1 | 107 583,8 | 107 583,8 | 0,0 | 25.09.2017 №1415 | 0 | 0 |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 0,0 | 61 117,0 | 61 117,0 | 0,0 | 21.06.2017 №963 | 0 | 0 |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 3 885,0 | 15 939,0 | 15939 | 0,0 | 25.09.2017 №1414 | 0 | 0 |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 21 150,0 | 24 412,5 | 24412,5 | 0,0 | 24.08.2017 №1271 | 0 | 0 |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | 22.02.017 №211 | 0 | 0 |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 647,6 | 647,6 | 647,6 | 0,0 | 23.12.2016 №1776 | 0 | 0 |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 444,6 | 4 985,2 | 4 764,6 | 220,6 | 29.05.2017 №812 | 220,6 | 1 |
| МП XII «Жилище» | 8 117,8 | 12 063,7 | 12 063,7 | 0 | 22.09.2017 №1403/1 | 0 | 0 |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 116,1 | 387,1 | 307,3 | 79,8 | 28.03.2017 №369 | 79,8 | 1 |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 35 597,0 | 36 765,8 | 36 766,0 | -0,2 | 15.08.2017 №1207 |  |  |
| МП V «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 1 637,0 | 2 456,0 | 2 456,0 | 0,0 | 24.01.2017 №78 |  |  |
| Итого Сумма | 634 115,8 | 841 854,7 | 841 555,4 | 299,3 |  | 300,4 | 2 |

II. Выводы

Нет замечаний по составлению и предоставлению отчётности по итогам 9 месяцев по муниципальным программам:

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»;

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»;

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»;

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»;

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы (подпрограмма I, II, III);

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- До 24.11.2017 года привести в  соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района следующие муниципальные программы:

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

- Показатели муниципальной программы не соответствуют приоритетным показателям государственной программы Московской области:

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом у следующих программ:

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»;

- Не представлен отчёт и (или) аналитическая записка по следующим муниципальным программам:

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» (отчёт и аналитическая записка по показателям результативности муниципальной программы);

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» (аналитическая записка);

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы, подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства (отчёт и аналитическая записка).

- Оплата мероприятий программы больше, чем предусмотрено утверждённой муниципальной программой по муниципальной программе:

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы».

- По итогам за 9 месяцев 2017 года в зоне риска невыполнения программ (выполнение программы менее 60%) находятся следующие муниципальные программы:

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы (36,7%);

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (40,9%);

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» (0%);

МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (59,8%);

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (19,7%);

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (54,5%).

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2017 года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

4. Выявить причины допущенных нарушений пункта 2 статьи 179 БК РФ (2 нарушение на сумму 300,4 руб. МП «Безопасность» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы, МП «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»).

5. Принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей работе и  не допускать в дальнейшем нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы.

V. Заключение

1. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

2. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

3. Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области