Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2016 года

№ 2-З-3/2017

п. Лотошино								«15» февраля 2017 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2016 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено  начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 6 от 23.01.2017.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на I полугодие 2017 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 08.11.2016г. №188-р.

Субъект контроля – главные распорядители бюджетных средств Лотошинского муниципального района.

Объект проверки – средства бюджета Лотошинского муниципального района, в части  расходов, произведённых в соответствии с муниципальными программами Лотошинского  муниципального района 2015-2019 годов.

Проверка начата 30.01.2017 года, завершена 14.02.2017 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за IV квартал 2016 года.

В ходе проверки были рассмотрены 15 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за IV квартал 2016 года.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за IV квартал 2016 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.12.2016 №1828.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников, соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств.

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приема к текущему году | % | 28,7 | 30 | 91,2 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 30 %; 2018 – 30 %; 2019 – 30 % Плановое значение показателя необходимо откорректировать в соответствии с фактически достигнутым значением |
| 5 | Доля педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100% к 2016 году | % | 100 | 20 | 100 |  | Значение показателя в соответствии с программой 2017 – 15 %; 2018 – 22 %; 2019 – 20 % Плановое значение показателя в МП необходимо откорректировать в соответствии с фактическим значением |

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/ппо отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере образования | % | 76,4 | 76,4 | 91.4 | Все учащиеся охвачены дополнительными общеобразовательными программами | Результативность данного мероприятия -76,6% к концу 2019 года Дополнительная нагрузка повлечёт превышение оплаты труда педагогов |
| 3 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в сфере культуры | % | 13,8 | 13,8 | 11,6 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Результативность данного мероприятия -13.9% к концу 2019 года На невыполнение повлияло превышение предыдущего показателя |
| 6 | Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет* | % | 44,2 | 51,1 | 117,5 | Дети занимаются в двух и более кружках | Отношение количества детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет * 100 процентов Должно соответствовать Форме ДО-1 (сводная), форме 76-РИК В районе нет столько организаций дополнительного. Образования Расчётное значение показателя 41,3%. |
| 7 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере образования | % | 41,5 | 41,5 | 9,27 | Уменьшение связано с загруженностью детей в общеобразовательных организациях | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет (не соответствует показателю 6) |
| 8 | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общей численности детей: - в сфере культуры | % | 3,46 | 10 | 8,69 | Увеличение связано с активностью и заинтересованностью ребят | Отношение численности участников творческих мероприятий к общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет планового периода не соответствует данному показателю муниципальной программы. |

Показатель «Доля детей и молодежи в возрасте от 5до 18 лет, занятых в организациях дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте   от 5до 18 лет» рассчитывается следующим образом:

Дд= (Чкдф+Чдпо) / Чобщ х 100%,

где:
Дд –доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 18 лет (в Лотошинском муниципальном районе в Московской области - 25%);
Чкдф – численность участников культурно-досуговых формирований в возрасте до 18 лет (748);
Чдпо - численность учащихся в учебных заведениях дополнительного образования детей (ДДТ 439, ДШИ – 257, ДЮСШ – 360);

Чобщ - число детей до 18 лет в Лотошинском муниципальном районе – в 2015г-4436 чел. В 2016 г.- 4365 чел.

Для расчёта используются сведения формы федерального статистического наблюдения № 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШМ  «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», утвержденная приказом Росстата от 15.07.2011  № 324 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Прогноз финансирования 2016 | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 352 822,8 | 347 647,0 | 341 857,8 | 98,6 |  |
|  | Бюджет МО | 209 039,2 | 207 271,6 | 207 271,6 | 99,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 142 650,7 | 139 675,4 | 133 886,2 | 97,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 96 323,6 | 94 350,8 | 92 524,0 | 98,0 |  |
|  | Бюджет МО | 58 082,9 | 56 607,2 | 56 607,2 | 97,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 38 240,7 | 37 743,6 | 35 916,8 | 98,7 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 211 832,0 | 208 728,3 | 206 326,0 | 98,7 |  |
|  | Бюджет МО | 148 444,3 | 148 152,4 | 148 152,4 | 99,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 62 954,8 | 60 575,9 | 58 173,6 | 96,2 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 31 915,4 | 31 816,1 | 30 256,0 | 99,7 |  |
|  | Бюджет МО | 2 512,0 | 2 512,0 | 2 512,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 28 703,4 | 28 604,1 | 27 044,0 | 99,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 12 751,8 | 12 751,8 | 12 751,8 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год (Постановление Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 30.12.2016 №1828) соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Выполнена цель муниципальной программы:

- обеспечены условия для получения общедоступного и бесплатного образования 718 воспитанникам;

- выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Лотошинского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность, на 458 воспитанников;

- обеспечены условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 1 673 учащимся;

- созданы условия для обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций качественным горячим питанием;

- обеспечен подвоз обучающихся к месту обучения в общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности, подвезено 239  человек;

- приобретено компьютерное оборудование в МОУ «Савостинская средняя общеобразовательная школа»;

- обеспечена деятельность комиссии по делам несовершеннолетних.

- Уточнить значение плановых показателей в соответствии с фактически достигнутыми значениями по подпрограммам I «Дошкольное образование».

- Уточнить значение показателей достигнутых в отчётном периоде по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.12.2016 №1827.

Цель муниципальной программы - повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры и доступа к музейным фондам»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Прогноз финансирования 2016 | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 48 623,8 | 42 635,0 | 42 026,4 | 87,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет Московской области | 1 349,0 | 832,7 | 832,7 | 61,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 46 770,3 | 41 297,8 | 40 689,2 | 88,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 489,7 | 489,7 | 489,7 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» |  | 784,8 | 617,7 | 610,0 | 78,7 |  |
|  | Федеральный бюджет | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 770,0 | 602,9 | 596,2 | 78,3 |  |
| Подпрограмма II «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» |  | 2 196,2 | 2 030,9 | 1 902,6 | 92,5 |  |
|  | Бюджет Московской области | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 932,3 | 1 767,0 | 1 638,7 | 91,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 188,9 | 188,9 | 188,9 | 100,0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 743,0 | 699,5 | 699,5 | 94,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 662,9 | 619,4 | 619,4 | 93,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 80,1 | 80,1 | 80,1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Бюджет ЛМР | 44 899,8 | 39 286,9 | 38 814,3 | 89,5 |  |
|  | Бюджет Московской области | 1 274,0 | 757,7 | 757,7 | 59,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 43 405,1 | 38 308,5 | 37 835,9 | 88,3 |  |
|  | Внебюджетные источники | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  30.12.2016 №1827 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 №276/31.

Цель муниципальной программы выполнена с соблюдением принципа эффективности использования бюджетных средств.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2016 №427.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы»

В текстовой части программы и подпрограммы I и III. в разделе «Ресурсное обеспечение программы/подпрограммы» общий объём средств на реализацию муниципальной программы/подпрограммы не соответствует паспорту муниципальной программы/подпрограммы.

Если вносились изменения в показатели эффективности реализации программы (подпрограммы), необходимо уточнить методику расчёта показателей.

Анализ отчётных данных

| № п/п по отчёту | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2015 года | План 2016 года | Факт 2016 года |  |
| 1 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 35,7 | 36,1 | 35,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дфкс = Кфкс/Чнасо x 100%, где Кфкс – количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчётном году; Чнасо – среднегодовая численность населения муниципального образования в отчётном году (2016 - 16 925 чел.) Расчётное значение показателей:36,4; 36,9; 36,9 соответственно. |
| 2 | Количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | тыс. чел. | 6.2 | 6,24 | 6,24 | Показатель «2» принимает участие в расчёте показателя «1» Представленное значение показателей не увязаны между собой. |
| 5 | Доля детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных спортивных объединениях спортивной направленности в общей численности детей и молодёжи | % | 43,3 | 43,5 | 43,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дсс = Ксс/Чодм x 100%, где Ксс – количество детей и молодёжи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах, иных объединениях спортивной направленности, в отчётном году; Чодм – общая численность детей и молодёжи в отчётном году. Расчётное значение показателей: 88,9; 90,4; 90,4 соответственно |
| 6 | Доля учащихся и студентов – жителей Лотошинского муниципального района, выполнивших нормы ВФСК ГТО, в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО | % | - | 30 | 30 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дгто = Кгто/Кугто x 100%, где Кгто – количество учащихся и студентов жителей Лотошинского муниципального района, выполнивших нормы ВФСК ГТО; Кугто – общая численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО Расчётное значение показателей: 85,3 |
| 7 | Доля административно-управленческого персонала в численности подведомственных учреждений | % | 20 | 20 | 10,3 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дауп = Кауп/Кш x 100%, где Кауп – численность административно управленческого персонала в подведомственных учреждениях (ставки) Кш – штатная численность в подведомственных учреждениях (ставки) Расчётное значение показателей: 10,4; 10,7; 10,7 соответственно |
| 8 | Уровень обеспечения населения объектами спорта | % | 40 | 40 | 40 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Уоос Еф/Ен x 100%, где Еф – фактическая единовременная пропускная способность спортивных учреждений; Ен – норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений 1 900 человек на 10 000 населения, Ен= Ч насо/10 000*1 900 Расчётное значение показателей: 31,5; 31,7; 31,7 соответственно |
| 10 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом и физической культурой | % | 3.0 | 3,1 | 3,1 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дзан= Кзан/Кинв x 100%, где Кзан – количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся спортом и физической культурой; Кинв – общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Расчётное значение показателей: 2,4; 2,7; 2,7 соответственно |

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой. (Приложение 1)

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Анализ отчётных данных

| № п/п по отчёту | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт 2015 года | План 2016 года | Факт 2016 года |  |
| 1 | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных объединений | % | 10 | 10.5 | 10,5 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Доо = ∑i(Чiоо/Чмо) x 100%, где Чiоо – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующая в деятельности общественных организаций и объединений в муниципальном районе; Чмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей:6,1 |
| 2 | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | Тыс. чел. | 15 | 17 | 17 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Ддд = ∑i(Чiдд/Чмо) x 100%, где Чiдд – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующая в добровольческой деятельности в муниципальном районе; Чiмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей: 6,1 |
| 3 | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию | % | 48 | 50 | 50 | В соответствии с Методикой показатель рассчитывается следующим образом; Дгпв = ∑i(Чiгпв/Чмо) x 100%, где Чiгпв – численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, принимавшая участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию; Чiмо – общая численность молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет образования в отчётном году; Расчётное значение показателей: 0,6 |

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, необходимо отразить в результате каких конкретно мероприятий достигнуты значения показателей и количество участников мероприятий (сведения, на основании которых рассчитаны показатели результативности).

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы III  «Обеспечивающая подпрограмма» нет.

- Замечания по плановым и отчётным показателям отражённые в обследовании соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за III квартал 2016 года не устранены.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год |  | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 52 250,8 | 51 319,7 |  | 51 152,9 | 98,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 52 250,8 | 51 319,7 |  | 51 152,9 | 86,8 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию муниципальной программы и бюджету ЛМР (52 348,7 т.р./ 53 438,2т.р.) |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | Отсутствует механизм привлечения внебюджетных источников |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Бюджет ЛМР | 536,1 | 449,6 |  | 455,6 | 83,9 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию программы I и бюджету ЛМР (660,0 т.р./638,6т.р.) |
| одпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 114,40 | 109,0 |  | 109,0 | 95,3 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию программы I и бюджету ЛМР (100,0 т.р./149,0т.р.) |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 51 600,3 | 50 761,1 |  | 50 588,22 | 98,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 51 600,3 | 50 761,1 |  | 50 588,22 | 98,4 | Объём финансирования на 2016 год не соответствует финансированию программы I и бюджету ЛМР (51 588.7 т.р./52 650,6 .р.) |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | В программе отсутствуют мероприятия за счёт поступлений от платных услуг |

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год, отражённый в отчёте, не соответствует объёму финансирования муниципальной программы утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 05.04.2016 №427 и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 №276/31.

Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» привести в соответствие с бюджетом Лотошинского муниципального района.

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года.

- В муниципальной программе «Спорт Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения внебюджетных источников.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 25.11.2016 №1577.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденное Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.09.2016 №1282 не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района.

В случае внесения изменений в подпрограмму, уточняется вся муниципальная программа в целом. (Паспорт программы и подпрограмм, текстовые части, показатели результативности программы)

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Создание условий для устойчивого экономического развития» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы III  «Обеспечивающая подпрограмма» нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программ.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 3 | Среднее количество участников на торгах | Кол-во участников в одной процедуре | 4 | 4,2 | 3,6 | Значение показателя не достигнуто в связи с плохо развитой конкуренцией | «Количество участников в одной процедуре» значение 4,2 и 3,6 можно округлить до 4 участников |

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 2 | Обеспеченность населения услугами общественного питания | % | 28 | 30 | 28 | Новые объекты общественного питания не открывались | Расчетное значение показателя, в соответствии с методикой, на 2016 год план - 28% |
| 15 | Отклонение от норматива содержания кладбищ в Лотошинское муниципальном районе | % | 35 | 25 | 35 |  | Расчетное значение показателя, в соответствии с методикой, следующее: 2015 год план - 35%; факт - 82% 2016 год план - 35%; факт 47%. |

По показателю «2» в случае отсутствия ввода в эксплуатацию новых объектов питания существует риск невыполнения (не достижения) планового значения на 2016 год. Целесообразно уточнить плановое значение показателя «2» в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Лотошинского муниципального района.

По показателю «15» плановые значения показателей не соответствуют показателям, рассчитанным в соответствии с методикой.

Источник финансирования мероприятий подпрограммы IV – бюджет Лотошинского муниципального района.

- В подпрограмме IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 85 773,2 | 84 975,9 | 84 923,8 | 4,80 |  |
|  | Бюджет МО | 4 882,2 | 4 619,8 | 4 425,1 | 94,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 891,0 | 3 356,1 | 3 498,7 | 83,1 | Выполнение работ не может быть меньше оплаты за них |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  | 0 | 0 | 0 | 4,8 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 110,0 | 109,95 | 109,95 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 85 663,3 | 84 865,9 | 84 813,8 | 99,1 |  |
|  | Бюджет МО | 4 882,2 | 4 619,8 | 4 425,1 | 94,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 781,0 | 3 246,1 | 3 388,7 | 85,8 | В бюджете ЛМР ( от 23.12.16 №276/31) 3 761,4 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные источники | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 | 100,0 | Открыт магазин «Дикси» |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, представленный в отчёте, не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.09.2016 №1280.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом

Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует оперативный отчёт о выполнении муниципальной программы (форма 6)

Подпрограмма II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса»

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

- Отсутствует аналитическая записка.

Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

В аналитической записке нет необходимости дублировать значения достигнутых показателей, достаточно раскрыть следующие факторы:

- фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в отчётном и предшествующем отчётному периоде;

- наличие или отсутствие просроченной задолженности  по оплате труда;

- значение дефицита бюджета;

- величина долговой нагрузки и перспектива по её снижению.

В отчёте о достижении значений показателей подпрограммы муниципальной программы отсутствует обоснование отклонений значений показателя (форма 9).

Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Показатели муниципальной программы, требующие уточнения.

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 5. | Доля запросов, поступающих в электронном виде в муниципальный архив, от общего числа запросов, поступающих за отчётный период | % | 2 | 4 | 71 | Большая доля запросов поступает в архив через МФЦ | Необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения |

- В связи со значительным перевыполнением плановых значений показателя «5», необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения.

Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма»

Замечания по показателям подпрограммы муниципальной программы:

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1. | Среднемесячная численность постоянного населения | тыс. чел. | 17 182 | 17 201 | 16 925 |  | В графе «2015» и «2016 –(план)» не точно указана численность населения: Среднемесячная численность за 2015 год по стат. отчётности 17 054 тыс. чел. Среднемесячная численность на 01.01.2016год по статистической отчётности 16 925 тыс. чел. |
| 2 | Расходы бюджета района на содержание работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, в расчёте на одного жителя | руб. | 3 790,96 | 3 484,0 | 3 127,1 |  | Соответственно изменятся и значения показателя «2» на 2015 год 3 819,4 руб. на 2016 год 3 540,8 руб. |

- Уточнять показатель «1» «Среднемесячная численность постоянного населения» на 1 января каждого года в соответствии со статистической отчётностью.

Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 84 649,9 | 80 139,2 | 77 454,3 | 94,7 |  |
|  | Бюджет МО | 7 609,2 | 7 261,6 | 7 261,6 | 95,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 76 614,5 | 72 451,4 | 69 766,5 | 94,6 |  |
|  | Внебюджет | 426,2 | 426,2 | 426,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления гос. и мун. услуг на 2015-2019 годы» |  | 8 594,2 | 8 498,9 | 8 465,3 | 98,9 |  |
|  | Бюджет МО | 334,0 | 300,6 | 300,6 | 87,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 8 084,0 | 8022,1 | 7 988,5 | 99,2 |  |
|  | Внебюджетные источники | 176,2 | 176,2 | 176,2 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» |  | 2 852,7 | 2 849,0 | 2 889,6 | 98,8 |  |
|  | Бюджет МО | 750,3 | 760,3 | 760,3 | 101,3 | Выполнение превышает плановые назначения бюджета района и объём средств предусмотренных МП |
|  | Бюджет ЛМР | 2 102,4 | 2 088,7 | 2 019,3 | 99,9 |  |
| Подпрограмма III «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 4 506,1 | 4 506,1 | 4 506,1 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет ЛМР | 2 706,1 | 2 642,3 | 2 526,8 | 97,6 |  |
| Подпрограмма V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Бюджет МО | 3 270,9 | 3 204,6 | 3 204,6 | 98,0 |  |
| Подпрограмма VI «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 53,4 | 30,5 | 30,5 | 57,1 |  |
| Подпрограмма VII «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» |  | 595,0 | 548,3 | 548,3 | 92,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 345,0 | 298,3 | 398,3 | 86,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы» |  | 48 190,6 | 43 995 9 | 41 543,1 | 91,3 |  |
|  | Бюджет МО | 3 254,0 | 2 996,1 | 2 996,1 | 92,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 44 936,6 | 40 999,8 | 38 547,0 | 91,22 |  |
| Подпрограмма IX «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 13 880,9 | 13 863,6 | 13 750,0 | 99,8 | ) |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 №1291.

Задача 1. «Повышение конкурентоспособности продукции отраслей растениеводства и животноводства» муниципальной программы перегружена количественными и качественными показателями – 28, все они по ряду причин не достигли планового уровня.

В рекомендациях Министерства экономики Московской области в развитии отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Московской области в перечне приоритетных показателей муниципальной программы - 3 показателя

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -1 группы;

- «вовлечение в оборот сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ сельскохозяйственными производителями»;

- «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки»

Приоритетные показатели муниципальной программы группы -2 группы;

- «уровень интенсивности использования площадей в Московской области».

| № п/п по отчёту | Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | Обоснование отклонений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  | Ответственного исполнителя | ФЭУ |
|  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 14 | Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий | га | 2323 | 600 | 1 933 |  | Рекомендуемые Министерством экономики Московской области приоритетные показатели выполнены |
| 23 | количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Ед. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | уровень интенсивности использования посевных площадей | Тн.з. ед. 1 га | 1,58 | 1,39 | 2.24 |  |  |

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 4 256,6 | 3 817,18 | 3 817,1 | 89,71 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 276,3 | 1 224,8 | 1 224,8 | 96,0,0 | Объем финансирования из бюджетов всех уровней в соответствии с МП 3 085,8 В бюджете муниципального района предусмотрено 3 712,9 тыс. руб. |
|  | Бюджет Московской области | 961,0 | 717,1 | 717,7 | 74,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 848,5 | 787,7 | 787,77 | 92,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 170,8 | 1 087,5 | 1 087,5 | 92,9 |  |

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №76/31.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа VII

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 года №1802.

Цель муниципальной программы - комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Лотошинского муниципального района,

Замечаний по показателям муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 64 133,9 | 41 801,8 | 41 801,8 | 65,2 |  |
|  | Бюджет области | 4 950,0 | 4 950,0 | 4 950,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 4 183,9 | 3 843,8 | 3 843,8 | 91,9 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 54 000,0 | 32 008,0 | 32 008,0 | 59,3 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 №1802, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 года №1800.

Цель муниципальной программы - повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса

Подпрограмма  I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы III муниципальной программы нет Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 39 295,0 | 29 199,71 | 26 299,7 | 74,3 |  |
|  | Бюджет МО | 2 900,0 | 2 900,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 27 615,0 | 23 949,71 | 18 088,5 | 86,7 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0 | 1 900,0 | 1 900,0 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 450,0 | 450,0 | 6,5 |  |
| Подпрограмма I «Организация транспортного обслуживания населения в границах Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 20 795,7 | 18254,8 | 18 254,8 | 100,0 | В графе «Выполнение» ставится выполненный на отчётную дату объём работ (отклонение от муниципального контракта в данном случае возможно только при отсутствии транспортного обслуживания в декабре 2016 года) |
| Подпрограмма II «Безопасность дорожного движения Лотошинского муниципального района» |  | 8 815,0 | 2 359,0 | 2 359,0 | 26,7 | Проблемы с постановкой бесхозных дорог на баланс муниципального района |
|  | Бюджет ЛМР | 35,0 | 9 | 9 | 37,5 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 900,0, | 1 900,0 | 1 900,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 6 880,0 | 450,0 | 450,0 | 6,5 |  |
| Подпрограмма III «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения Лотошинского муниципального района» |  | 9 684,3 | 8 485,9 | 5 685,9 | 87,6 | Не надлежащее исполнение муниципального контракта по приведению в нормативное состояние дворовых территорий подрядчиком. Ведётся претензионная работа. |
|  | Бюджет МО | 2 900,0 | 2 800,0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 6 784,3 | 5 685,9 | 5 685,9 | 83,8 |  |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 №1800, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Муниципальная программа IX

«Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Внесение изменений в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 №1801.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 15 340,4 | 14 640,4 | 13 601,6 | 95,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 390,4 | 390,4 | 252,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 7 830,0 | 7 830,0 | 6 928,8 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 7 120,0 | 6 420,0 | 6 420,0 | 90,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.12.2016 №1801, в части средств выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12,2016 года №276/31.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 №1776.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 50,0 | 21,0 | 21,0 | 42,0 | В бюджете Лотошинского муниципального района предусмотрено 21,0 тыс. руб. |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 №1776, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, не соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016  года №276/31.

- Уточнить муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.12.2016 года №1831.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории Лотошинского муниципального района, повышение уровня и результативности борьбы с преступностью.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI | Бюджет ЛМР | 3 835,0 | 3 434,1 | 3 410,1 | 73,2 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района | Бюджет ЛМР | 211,0 | 186,0 | 186,0 | 98,4 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 3 624,1 | 3 248,1 | 3 224,1 | 72,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.12.2016 №1831, в части средств, выделяемых из бюджета Лотошинского муниципального района, соответствует  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12 №276/31.

Эффективность программы целесообразно оценивать по итогам года.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 года №1288.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 322 897,6 | 60 953,5 | 60 953,5 | 18,9 | Объём финансирования не соответствует бюджету ЛМР (17 565,4) |
|  | Федеральный бюджет | 3 634,5 | 1 663,4 | 1 663,4 | 46,1 | 3 649,9 |
|  | Бюджет МО | 12 787,8 | 12 513,1 | 12 513,1 | 97,9 | 12 787,8 |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 1 127,7 | 1 127,7 | 86,7 | 1 127,7 |
|  | Внебюджетные источники | 305 205,3 | 45 649,3 | 45 649,3 | 15,0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 8 672,0 | 8 498,8 | 8 498,8 | 98,0 | Выдано 2 свидетельства, не реализовано 2,5% дополнительной соц. Выплаты в случае рождения ребёнка у молодой семьи |
|  | Федеральный бюджет | 719,1 | 719,1 | 719,1 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 1 127,8 | 1 127,8 | 1 127,8 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 301,0 | 1 127,8 | 1 127,87 | 98,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 524,1 | 5 524,1 | 5 524,1 |  |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 11 660,0 | 11 385,4 | 11 385,4 | 97,7 | Предоставлено 7 жилых помещений детям-сиротам |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 2 915,4 | 944,3 | 944,3 | 33,3 | В бюджете муниципального района 2 930,8 |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 299 681,2 | 40 125.2 | 40 125.2 | 13.4 | Строительство 48-квартирного жилого дома п. Кировский (ООО «Барса») |

- Отчёт по подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства» не предоставлен.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 22.09.2016 года №1288, в части средств, выделяемых из федерального бюджета и бюджета Лотошинского муниципального района, не соответствуют  бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Эффективность реализации этой программы в полной мере зависит от выполнения Государственной программы Московской области «Жилище».

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.12.2016 года №1712.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 36 250,0 | 345,3 | 345,3 | 1,0 | В муниципальной программе объем финансирования 32 999,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 2 000,0 | 345,3 | 345,3 | 69,1 | В бюджете муниципального района 516,2 тыс. руб. |
|  | Внебюджетные источники | 34 250,0 | 0 | 0 | 0 | Ведутся работы |

В отчёте не отражена результативность использования  в программе средств поселений.

В соответствии с программой «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.12.2016 №1712, на реализацию мероприятий программы в 2016 году предусмотрены средства поселения Микулинское – 53,0 тыс. руб.

По итогам работы за 2016 год в рамках муниципальной программы «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района  на 2015-2019 годы»:

- в министерстве строительного комплекса Московской области на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию за №RU50-12-6583-2016 от 30.11.2016 объекта «Распределительный газопровод высокого (Р≤1,2 МПа) и низкого (Р≤0,003МПа) давления    д. Агнищево;

-работниками  ГУП МО «Мособлгаз» произведена врезка построенного распределительного газопровода в газопровод высокого давления (до конца 2016 года будет произведён пуск газа в газопровод для дальнейшего подключения жилых домов);

- поданы документы в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области для постановки объекта «Распределительный газопровод высокого (Р≤1,2 МПа) и низкого (Р≤0,003МПа) давления    д. Агнищево на кадастровый учёт с последующим оформлением в собственность;

- завершены строительно-монтажные работы по строительству газопровода в д. Стрешневы Горы, произведена врезка и пуск газа в распределительный газопровод;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по газификации д. Введенское (ул. Заречная);

- введены в эксплуатацию газопроводы  д. Акулово, д. Новое Лисино;

- определен подрядчик для строительства газификации д. Софийское, д. Калицино, д. Кульпино;

-  заканчиваются работы по проектированию  газопроводов д. Афанасово, д. Вяхирево, д. Канищево.

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, представленный в отчёте, не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31 и муниципальной программе «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы», утвержденноц Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 14.12.2016 №1712.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 26.09.2016 №1297

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 32 868,0 | 24 212,4 | 24 212,4 | 73,7 |  |
|  | Бюджет МО | 32 533,0 | 24 187,9 | 24 187,9 | 74,4 | Средства отражённые в отчёте не соответствуют бюджету муниципального района (33 219,0) |
|  | Бюджет ЛМР | 260,0 | 24,5 | 24,5 | 9,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 120,0 |  |  |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 45,0 | 0 | 0 |  | 65,0 |
|  | Внебюджетные источники | 75,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 29 100,0 | 21 910,3 | 21 910,3 | 75,3 | Превышение норматива на предоставление субсидии (Доход обратившихся семей выше положенного для получения субсидии) 29 625,0 |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 3 648,0 | 2 302,1 | 2 302,1 | 63,0 | Все беременные и кормящие обеспечены полноценным питанием (3 529,0) |
|  | Бюджет МО | 3 433,0 | 2 277,6 | 2 277,6 | 66,3 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 215,0 | 24,5 | 24,5 | 30,0 | 96,0 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 26.09.2016 №1298.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода. ( графа 7)

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования на 2016 год | Выполнено | Профинансировано | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XV«Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV | Бюджет ЛМР | 2 000.0 | 1 530,5 | 1 530,5 | 76,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 23.12.2016 года №276/31.

Готовность схемы территориального планирования, генеральных планов поселений -85%. Оплата производится в соответствии с дорожной картой (графиком оплаты выполненных работ).

Анализ соответствия муниципальных программ Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  24.12.2015 года № 141/17 с учётом уточнения  бюджета от 23.12.2016 года №276/31 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2016 год |  |  |  | Дата и № последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет ЛМР |  | действующая редакция МП ( на дату контроля) | отклонение от 7 уточнения бюджета ЛМР (гр.7-гр8) |  |  |  |
|  | 24.12.2015 № 141/17 | (7 уточнение) 26.12.2016 №276/31 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2015-2019 годы" | 322 675,7 | 352 122,8 | 352 122,8 | 0,0 | 30.12.2016 №1828 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 41 202,1 | 48 134,1 | 48 348,9 | -214,8 | 30.12.2016 №1827 |  |  |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 52 348,7 | 53 438,2 | 52 348,7 | 1 089,5 | 05.04.2016 №427 | 1 089,5 | 1 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 8 437,9 | 8 643,6 | 8 813,3 | -169,7 | 25.11.2016 №1577 |  |  |
| МП V "Муниципальное управление" | 67 275,7 | 84 223,7 | 84 223,7 | 0,0 | 28.12.2016 №1822 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 28 163,7 | 3 712,9 | 3 085,8 | 627,1 | 22.09.2016 №1291 | 627,1 | 1 |
| МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района» | 4 241,0 | 9 133,9 | 9 133,9 | 0,0 | 27.12.2016 №1802 |  |  |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 25 914,5 | 33 226,7 | 33 226,7 | 0,0 | 27.12.2016 №1800 |  |  |
| МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства» | 400,0 | 390,4 | 390,4 | 0,0 | 27.12.2016 №1801 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района | 50,0 | 21,0 | 50,0 | -29,0 | 23.12.2016 №1776 | 29,0 | 1 |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 4 798,5 | 3 835,1 | 3 835,0 | 0,1 | 30.12.2016 №1831 |  |  |
| МП XII «Жилище» | 16 521,0 | 17 565,4 | 17 692,3 | -126,9 | 22.09.2016 №1288 | 126,9 | 1 |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 516,2 | 546,0 | -29,8 | 14.12.2016 №1712 | 29,8 | 1 |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 32 197,0 | 33 219,0 | 32 793,0 | 426,0 | 26.09.2016 №1297 | 426,0 | 1 |
| МП V «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 26.09.2016 №1298 |  |  |
| Итого Сумма | 608 225,8 | 650 183,0 | 647 536,1 |  |  | 2 328,3 | 6 |

II. Выводы

МП I «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе»

- Замечания по плановым и отчётным показателям, отражённые в обследовании соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за III квартал 2016 года, не устранены:

- В паспортах подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» отсутствуют ответственные исполнители.

- Уточнить значение плановых показателей в соответствии с фактически достигнутыми значениями по подпрограмме I «Дошкольное образование».

- Уточнить значение показателей достигнутых в отчётном периоде по подпрограмме III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей».

МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний по муниципальной программе нет.

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Замечания по плановым и отчётным показателям, отражённые в обследовании соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за III квартал 2016 года, не устранены:

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом;

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой;

- Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности подпрограммы II «Молодёжь Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» в плановом и отчётном периоде рассчитаны не в соответствии с методикой;

- Уточнить муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

- В муниципальной программе «Спорт Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения внебюджетных источников.

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Наименование  подпрограммы в отчёте («Развитие конкуренции») не соответствует наименованию подпрограммы II в паспорте программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»)

- В подпрограмме VI «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год, представленный в отчёте, не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- В подпрограмме I «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на 2015-2019 годы» отсутствует оперативный отчёт о выполнении муниципальной программы (форма 6).

- В подпрограмме II «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса» отсутствует аналитическая записка.

- В подпрограмме V «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе» в связи со значительным перевыполнением плановых значений показателя «5», необходимо произвести корректировку плановых показателей в сторону увеличения.

- В подпрограмме VIII «Создание условий для реализации муниципальной программы/Обеспечивающая подпрограмма» уточнить показатель «1» «Среднемесячная численность постоянного населения» на 1 января каждого года в соответствии со статистической отчётностью.

МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

- Объём финансирования муниципальной программы на 2016 год не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 23.12.2016 года №276/31.

МП VII «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний нет.

МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы отсутствуют итоги по каждой подпрограмме.

МП IX «Повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы с учётом модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства»

Замечаний нет.

МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района»

- Уточнить муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

.МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Замечаний нет.

МП XII «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы.

- Уточнить муниципальную программу «Жилище» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

- Не представлен отчёт по подпрограмме IV «Развитие жилищного строительства.

МП XIII «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Уточнить муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- Уточнить муниципальную программу «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2015-2019 годы» на предмет соответствия объёмам финансирования 2016-2018 годов бюджета Лотошинского муниципального района 2016-2018 года;

МП XV «Градостроительная деятельность»

- Отсутствует обоснование невыполнения значений показателя на конец отчётного периода (графа 7).

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за 2016 год, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы  (6 нарушений на сумму 2 328,3 тыс. руб.)

V. Заключение

1. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

2. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

3. Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 905 отдел по образованию администрации Лотошинского муниципального района

Заведующий отделом по образованию

Администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							С.В.Лямина

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Начальник отдела по культуре, делам молодежи

спорту и туризму администрации Лотошинского

муниципального района								С.В.Широков