Экз.№___

Акт № 3-А-2ВП/2018

внеплановой проверки в отношении заказчиков муниципального уровня с истёкшим сроком исполнения контрактов

п. Лотошино									«07» марта  2018

Внеплановая проверка по осуществлению контроля в рамках ч.8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Проверка проведена начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание:

- письмо Главного контрольного управления Московской области от 18.01.2018 №1/29-363 об осуществлении постоянного контроля своевременности исполнения муниципальным заказчиком обязательств по оплате контрактов:

- анализ эффективности использования средств бюджета Лотошинского муниципального района (в сфере закупочной деятельности), в части исполнения заказчиками муниципального уровня муниципальных контрактов со сроком исполнения 31.12.2017 года;

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 3 от 02.02.2018.

Проверка начата 06.02.2018 года, завершена 20.02.2018 года.

Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальными заказчиками, а также на основании информации, размещённой на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  (далее – официальный сайт).

В ходе проверки были рассмотрены: документация по исполнению муниципальных контрактов; сводка по кассовым расходам в разрезе БК, журнал регистрации бюджетных обязательств, платежные поручения; отчеты об исполнении контрактов.

Предмет проверки – соблюдение муниципальным заказчиком законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в отношении своевременного исполнения (изменения, расторжения) контракта и размещения отчёта об исполнении в ЕИС в сфере закупок.

Необходимые документы, информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

Проверка осуществляется в отношении муниципальных контрактов, срок исполнения которых установлен до 31.12.2017 года и сведения об исполнении (расторжении) которых на 02.02.2018 года не внесены в ЕИС в сфере закупок.

Способ проведения проверки: сплошной.

- Общие вопросы

По результатам проведённого сектором финансового контроля ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района Московской области, анализа закупок заказчиков муниципального уровня Московской области (включая подведомственные учреждения) за 2017 год выявлен недостаточный контроль заказчиков за сроками исполнения контрактов.

По состоянию на 02.02.2018 года по Лотошинскому муниципальному району Московской области 35 муниципальных контрактов на сумму 65 139 374,06 руб., сведения о которых размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - ООС), находятся в статусе «Исполнение», хотя срок исполнения по ним истек (Приложение 1).

В ходе проведения внеплановой проверки муниципальных контрактов сведения, о которых размещены на ООС, находящихся в статусе «Исполнение», хотя срок исполнения по ним истек, выявлено:

По состоянию на 20.02.2017:

- по 1 муниципальному контракту на сумму 1 964 822,49 руб. не исполнены обязательства в части оплаты по исполненному муниципальному контракту 2017 года по причине не предоставления Подрядчиком исполнительной документации, ведётся претензионная работа;

- по 3 муниципальным контрактам на общую сумму 2 030 792,00 руб. обязательства в части оплаты по исполненному муниципальному контракту 2017 года исполнены не своевременно;

- по 9 муниципальным контрактам на общую сумму 3 312 190,17 руб. обязательства исполнены своевременно в соответствии с условиями муниципального контракта, сведения об исполнении своевременно не размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;

- 1 муниципальный контракт на сумму 210 000,0 руб. расторгнут по соглашению сторон 28.11.2018,  отчёт о прекращении контракта своевременно не размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru;

- 1 муниципальный контракт на сумму 945 000,0 руб. исполнен своевременно, отчёт об исполнении внесен в ЕАСУЗ, но по техническим причинам находился в стадии «Исполнение», по состоянию на 20.02.18 ошибка исправлена;

- 1 муниципальный контракт на сумму 13 619 595,4 руб. расторгнут по соглашению сторон,  отчёт о прекращении контракта внесен в ЕАСУЗ, но по техническим причинам находился в стадии «Исполнение», по состоянию на 20.02.18 ошибка исправлена;

- по 17 муниципальным контрактам  на общую сумму 11 647 817,65 руб. исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки, на основании заключённых дополнительных соглашений (соглашений о расторжении), актов сверки взаимных расчётов на конец 2017 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС;

- по 2 муниципальным контрактам  на общую сумму 31 409 156,35 руб. Заказчиком ведётся претензионная работа, в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий контракта, контракты находятся в статусе «Исполнение».

II.	Вводная часть.

Заказчиком 4 муниципальных контрактов, на общую сумму 1 165 093,0 руб., является Администрация Лотошинского муниципального района.

- Муниципальный контракт от 30.12.2016 №87240503 (реестровый номер контракта 3507100002017000008) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд администрации Лотошинского муниципального района на сумму 535 500,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге, к контракту, заключено Дополнительное соглашение № б/н от 08.02.2018. Оплачено 08.02.2018 по Дополнительному соглашению 532 068,81 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 12.02.2018.

- Муниципальный контракт от 30.12.2016 №221900000002 (реестровый номер контракта 3507100002017000009) на оказание услуг по предоставлению стационарной телефонной связи на сумму 448 800,0 (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге, к контракту, заключено Соглашение о расторжении № б/н от 08.02.2018. Оплачено 08.02.2018 по Соглашению о расторжении 397 303,40 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 12.02.2018.

- Договор от 01.04.2017 №13Ю-00029/17-724Д (реестровый номер контракта 3507100002017000010) на эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры муниципальной системы оповещения  на сумму 180 792,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

В соответствии с п. 5.3 договора №13Ю-00029/17-724Д «Расчёты по настоящему Договору производятся Заказчиком ежемесячно до 27-го числа месяца, следующего за расчётным, после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки выполненных работ на основании счёта и счёта-фактуры Подрядчика. Расчётным месяцем признаётся месяц оказания услуги».

Документы для оплаты предоставлены Подрядчиком в соответствии с договором:

счёт-фактура от 31.12.2017 предоставлен в электронном виде 05.01.2018;

акт выполненных работ предоставлен в электронном виде 05.01.2018;

акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 предоставлен в электронном виде 16.01.2018.

Действия Заказчика по исполнению Договора:

акт выполненных работ подписан Заказчиком 10.01.2018;

акт сверки взаимных расчётов за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 подписан и отправлен Подрядчику в электронном виде 16.01.2018.

Исполнение, в части оплаты последнего платежа в сумме 20 088,0 руб., совершено 31.01.2018, что является несоблюдением условий п. 5.3 Договора №13Ю-00029/17-724Д (27.01.2018 – выходной день, срок оплаты 29.01.2018).

Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 06.02.2018.

- Муниципальный контракт от 23.12.2014 №0148300030514000057-0127573-01  (реестровый номер контракта 0148300030514000031) на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в 2015-2017 годах на сумму 1,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Акт сдачи-приёмки услуг по контракту подписан и отправлен Подрядчику 13.02.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Не исполнены обязательства, в части оплаты, по исполненным муниципальным контрактам на общую сумму 180 792,0 руб., нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ (1 закупка).

Заказчиками 7 муниципальных контрактов, на общую сумму 37 457 336,0 руб., являются учреждения культуры Лотошинского муниципального района.

- Муниципальный контракт № 82846903 от 01.01.2017 года (реестровый номер контракта 3507100408917000001) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд МКУ "ЛИКМ" на сумму 32 037,00 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с увеличением потребности Заказчика в услуге 08.02.2018 заключено Дополнительное соглашение №1 к контракту. Оплачено 08.02.2018 по Дополнительному соглашению 33 360,61 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 09.02.2018.

- Муниципальный контракт №0848300065917000069-0140907-01 от 11.10.2017 года (реестровый номер контракта 3507100452217000002) на приобретение и установку оборудования для оснащения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: Московская область, Лотошинский район, п.Лотошино, северо-западнее ул.Заречная на сумму 4 115 042,70 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Заказчиком выявлено выполнение работ ненадлежащего качества и не в полном объёме. Ведётся претензионная работа.

- Муниципальный контракт №Ф.2017.434777 от 12.10.2017 года (реестровый номер контракта 3507100452217000003) на выполнение работ по капитальному ремонту и приобретению оборудования для оснащения футбольного поля (мини-стадиона) по адресу: Московская область, Лотошинский район, п. Лотошино, северо-западнее ул. Заречная на сумму 27 294 113,65 руб. (срок выполнения работ по муниципальному контракту 30.12.2017).

Заказчиком выявлено выполнение работ ненадлежащего качества и не в полном объёме. Ведётся претензионная работа.

- Муниципальный контракт №82847103 от 01.01.2017 (реестровый номер контракта 3507100389617000001) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд МУ «Лотошинская детская школа искусств» на сумму 70 000,00 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 07.02.2018 заключено Дополнительное соглашение №1 к контракту. Оплачено 07.02.2018 по Дополнительному соглашению 62 374,45 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт №82847203 от 01.01.2017 (реестровый номер контракта 3507100134517000001) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха» на сумму 99 830,00 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 06.02.2018 заключено Дополнительное соглашение №1 к контракту. Оплачено 08.02.2018 по Дополнительному соглашению 94 659,75 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 09.02.2018.

- Муниципальный контракт №81 от 17.07.2017 (реестровый номер контракта 3507100494917000005) на оказание услуг по предоставлению водоснабжения и водоотведения для нужд МУ «Лотошинский РДК» на сумму 15 479,63 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 08.02.2018 заключено Дополнительное соглашение №1 к контракту. Оплачено 08.02.2018 по Дополнительному соглашению 10 148,28 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 08.02.2018.

- Муниципальный контракт №81 от 07.11.2017 (реестровый номер контракта 3507100494917000009) на выполнение работ по установке светового и кинопроекционного оборудования для нужд МУ «Лотошинский РДК» на сумму 5 830 833,02 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Из Муниципального контракта №81 от 07.11.2017:

«п. 2.5.	Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме, являющейся Приложением 4 к настоящему Контракту, путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ, с учетом положений пункта 2.9 Контракта».

Акт сдачи – приёмки оборудования и работ от 21.12.2017 подписан директором МЦ «Лотошинский районный Дом культуры» Волковым А.П. и Генеральным директором ООО «Олимпия Плюс»  Курочкиным К.И.

Акт о приёмке выполненных работ по форме КС-18 от 21.12.2017 подписан директором МУ «Лотошинский районный Дом культуры» Волковым А.П. и Генеральным директором ООО «Олимпия Плюс»  Курочкиным К.И.

Выписка из Акта приёма – передачи  товара от 21.12.2017

«п.2 Фактические характеристики и качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: соответствует

п.4 Недостатки товаров: не выявлены

Подписи директора МУ «Лотошинский районный Дом культуры» Волкова А.П. и Генерального директора ООО «Олимпия Плюс»  Курочкина К.И.»

21.12.2017 года заключением проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №0848300065917000077-0140935-01 от 07.11.2017, подтверждено соответствие объёмов, сроков, качества, фактических товарных свойств товара условиям муниципального контракта. Ненадлежащего исполнения контракта не выявлено, что подтверждено 5 подписями экспертной комиссии.

В соответствии с Актом сверки взаимных расчётов за период 2017 года между ООО «Олимпия Плюс» и  МУ «Лотошинский районный Дом культуры» на 31.12.2017 года задолженность в пользу ООО «Олимпия Плюс»  составила 4 081 583,11 руб. Акт

Акт сверки взаимных расчётов за период 2017 года между ООО «Олимпия Плюс» и  МУ «Лотошинский районный Дом культуры» на 31.12.2017 года получен учреждением 25.01.2018 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки 08.02.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 09.02.2018.

Заказчиками 4 муниципальных контрактов, на общую сумму  191 672,0 руб., являются учреждения образования Лотошинского муниципального района.

- Муниципальный контракт №9-ЗК от 02.08.2017 года (реестровый номер контракта 3507100165917000006) на поставку продуктов питания (крупы) для нужд МКДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» на сумму 20 002,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2016).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в товаре 02.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Оплачено 02.02.2018 по Соглашению о расторжении  12 532,35 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 05.02.2018.

- Муниципальный контракт №3/ЗК от 01.08.2017 года (реестровый номер контракта 3507100164117000004) на поставку продуктов питания (овощи, фрукты) для нужд Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №3 «Одуванчик» на сумму 22 830,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки. В связи с уменьшением потребности Заказчика в товаре 01.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Оплачено 07.02.2018 по Соглашению о расторжении 17 156,72 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт № 83439303 от 01.01.2017 года (реестровый номер контракта 3507100398417000001) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд МОУ "Введенская средняя общеобразовательная школа" на сумму 138 840,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки (06.02.2018). В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 06.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Сумма фактического потребления  услуги по муниципальному контракту составила 117 718,12 руб. Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт №83447603 от 01.01.2017 года (реестровый номер контракта 3507100234917000001) на оказание услуг по предоставлению электроэнергии для нужд отдела по образованию администрации Лотошинского муниципального района на сумму 10 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено в ходе проверки (06.02.2018). В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 06.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Сумма фактического потребления  услуги по муниципальному контракту составила 9 281,82 руб. Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

Заказчиками 4 муниципальных контрактов, на общую сумму 4 680 839,85 руб., является муниципальное предприятие «Лотошинское ЖКХ».

- Договор № 491 от 03.02.2017 (реестровый номер контракта 3507100588617000001) на приобретение труб стальных ППУ - ОЦ 57/140 , 108/200, 108/180; комплекта заделки стыков ОЦ 57/140, 108/200, 108/180 для нужд МП «Лотошинское ЖКХ» на сумму 522 017,36,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 29.12.2017).

Исполнение договора, в части оплаты совершено 06.02.2017 года в полном объёме.  Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Договор № 101 от 19.06.2017 (реестровый номер контракта 3507100588617000003) на выполнение работ по ремонту балконов на сумму 1 000 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 29.12.2017).

Из Договора №101 от 19.06.2017:

«п. 2.5.Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ,  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ;

п. 3.2.	Срок выполнения работ с момента заключения Контракта по 31 августа 2017г включительно.

п. 12.1.  Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по «31» августа 2017 г. включительно, а в части гарантийных обязательств и обязательств по оплате – до их полного исполнения».

Исполнение, в части оплаты, завершено 10.01.2018 года, что является несоблюдением условий договора (п.2.5). Акт приёмки работ 08.11.2017 года, что является несоблюдением условий договора (п.3.2).  Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 14.02.2018.

- Договор № 125 от 26.07.2017 (реестровый номер контракта 3507100588617000006) на выполнение ремонтно-восстановительных работ по имеющимся дефектам дымовых труб в котельной № 2а и в котельной №3а. на сумму 1 964 822,49 руб.  (срок погашения обязательств по исполненному муниципальному контракту 29.12.2017).

По состоянию на 20.02.2018 года Договор № 125 от 26.07.2017 на сумму 1 964 822,49 руб.   находится в стадии «Исполнение».

Из объяснения МП «Лотошинское ЖКХ»:

Договор № 125 от 26.07.2017 (реестровый номер контракта 3507100588617000006) на выполнение ремонтно-восстановительных работ по имеющимся дефектам дымовых труб в котельной № 2а и в котельной №3а., на сумму 1 964 822,49 руб., Подрядчиком исполнен, исполнительная документация, техпаспорта и сертификаты, акты скрытых работ, отчёты по проведению восстановительных работ по имеющимся дефектам дымовых труб Заказчику не представлены (Подрядчик на контакт с Заказчиком не выходил).

«Статья 726. ГК РФ Обязанность подрядчика передать информацию заказчику.

Подрядчик обязан передать заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в договоре».

Нарушение статьи 726 ГК РФ. Не предоставление Подрядчиком информации, касающейся результата работы, предусмотренной договором.

Выписка из договора №125 от 26.07.2017:

«2.5. Оплата выполненных работ производится на основании предъявленного Подрядчиком Заказчику счета после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ,  путем безналичного перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки работ, подписанный Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах, счет-фактуру и счет на оплату выполненных работ.

4.2. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений относительно результатов работ, относящиеся к условиям исполнения Контракта и (или) отдельным этапам исполнения Контракта Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ.

4.3. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

5.2.	Заказчик обязан:

5.2.1.	Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом. Оплата принятой работы надлежащего качества должна быть произведена в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня подписания Заказчиком Акта сдачи-приёмки работ, при условии своевременного выставления Подрядчиком счета на оплату выполненных работ (п. 4.1 Контракта).

5.2.3.	При обнаружении несоответствия качества, объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ условиям Контракта требовать устранения замечаний.

5.2.4.	Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.4.4.	В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, а также, в случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Копии таких документов должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по его требованию.

5.4.5.	Своевременно выставлять счёт на оплату выполненных работ.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пени).

7.6.	Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик».

Неприменение Заказчиком пункта 6 статьи 34 Закона 44-ФЗ. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек.

- Договор № 158 от 04.09.2017 (реестровый номер контракта 3507100588617000007) на покупку 4-х котлов ЗИО-60 в котельные № 17, № 14 для нужд МП «Лотошинское ЖКХ» на сумму 1 194 000,00 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 29.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, совершено своевременно 26.12.2017. Отчёт об исполнении внесен в ЕИС 14.02.2018.

- Несвоевременное представление информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ по 3 закупкам на сумму 1 716 017,36 руб.

- Не своевременная оплата заказчиком обязательств по исполненному муниципальному контракту. Нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ по 1 закупке на сумму 1 000 000,0 руб.

- Не предоставление Подрядчиком информации, касающейся результата работы, предусмотренной договором, нарушение статьи 726 ГК РФ. Несоблюдение п.5.2  условий муниципального контракта в части взаимодействия заказчика с подрядчиком (исполнителем) в отношении применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиком (исполнителем) условий контракта, нарушение части 3 пункта 1 статьи 94 Закона 44-ФЗ по 1 закупке на сумму 1 964 822,49 руб.

Заказчиком 9 муниципальных контрактов, на общую сумму 16 275 767,21 руб., является администрация городского поселения «Лотошино» Лотошинского муниципального района Московской области.

- Муниципальный контракт №0148300035614000110-0195733-01 от 30 декабря 2014 года (реестровый номер контракта 3507100459315000073) на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в 2015-2017 годах на сумму 1,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Акт сдачи-приёмки услуг по контракту подписан и отправлен Подрядчику 15.01.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Муниципальный контракт №Ф.2016.417896 от 23.12.2016 (реестровый номер контракта 3507100459316000085) на оказание услуг по комплексной уборке помещений Администрации городского поселения Лотошино по адресу: п. Лотошино, ул. Школьная, д.19, пом.4, в 2017 году на сумму 292 800,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено 09.10.2017 года, Акт приёмки работ от 31.12.2017 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 08.02.2018.

- Муниципальный контракт №18-ЗК от 17.07.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000056) на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Строительство водопровода и станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лотошино Московской области (II этап)» на сумму 210 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Соглашение о расторжении  муниципального  контракта №18-ЗК от 17.07.2017 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Строительство водопровода и станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лотошино Московской области (II этап)» на сумму 210 000,0 руб. заключено 28.11.2017 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Муниципальный контракт №Ф.2017.347444 от 22.08.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000065) на строительство водопровода и станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лотошино Московской области (II этап) на сумму 13 619 595,40 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Соглашение о расторжении  муниципального  контракта №18-ЗК от 17.07.2017 на оказание услуг по строительному контролю на объекте «Строительство водопровода и станции обезжелезивания в д. Стрешневы Горы Лотошинского муниципального района городского поселения Лотошино Московской области (II этап)» на сумму 210 000,0 руб. заключено 28.11.2017 года, информация об одностороннем отказе исполнения контракта внесена в ЕАСУЗ 22.11.2017 года. По техническим причинам не произошла синхронизация  сведений по данному контракту в  ЕИС, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Муниципальный контракт №0148300035617000067_196734 от 26.09.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000074) на выполнение работ по содержанию внутриквартальных дорог и проездов к дворовым территориям, расположенным на территории городского поселения Лотошино, в четвертом квартале 2017 года на сумму 398 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Из муниципального контракта №0148300035617000067_196734 от 26.09.2017:

«2.5. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета городского поселения Лотошино (КБК 902 0503 0430100100 244), на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС–3), в течение 20 (двадцати) банковских дней, с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта».

Счёт на оплату работ за декабрь 2017 года от 28.12.2017, оплата исполненного контракта 26.01.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт №0148300035617000068_196734 от 26.09.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000075) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и тротуаров, расположенных на территории городского поселения Лотошино, в четвертом квартале 2017 года на сумму 850 000,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Из муниципального контракта №0148300035617000068_196734 от 26.09.2017;

«2.5. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета городского поселения Лотошино (КБК 902 0409 0410100100 244), на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС–3), в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта».

Акт приёмки работ от 28.12.2017 года, исполнение, в части оплаты, совершено 31.01.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт №0148300035617000069_196734 от 29.09.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000077) на выполнение работ по содержанию объектов благоустройства, расположенных на территории городского поселения Лотошино, в четвертом квартале 2017 года на сумму 497 500,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Исполнение, в части оплаты, завершено 28.12.2017 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 07.02.2018.

- Муниципальный контракт №0148300035617000071-0195733 от 29.09.2017 (реестровый номер контракта 3507100459317000079) на поставку дизельного топлива для нужд Администрации городского поселения Лотошино, в четвертом квартале 2017 года на сумму 216 760,81 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Из муниципального контракта №0148300035617000071-0195733 от 29.09.2017:

«2.5. Заказчик оплачивает работы Исполнителя, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета городского поселения Лотошино (КБК 902 0503 0640100100 244), на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. № КС–3), в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта».

Акт сдачи-приёмки работ от 31.12.2017 года, счёт на оплату контракта от 28.12.2017 года, оплата исполненного контракта 26.01.2018 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Муниципальный контракт №221900000165 от 08.02.2017 (реестровый номер контракта 3507100459318000014) на услуги фиксированной телефонной связи для  нужд Администрации городского поселения Лотошино на сумму 191 110,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Из муниципального контракта №221900000165 от 08.02.2017:

«2.6. Заказчик оплачивает товар ежемесячно, без авансирования, по безналичному расчету, в течение 30-ти календарных дней после предоставления счетов, счетов-фактур, накладных (ТОРГ-12)».

Соглашение о расторжении контракта от 31.12.2017 года, оплата исполненного контракта 01.02.2018 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

- Несвоевременное представление информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ по 8  закупкам на общую сумму 2 626 171,81 руб.

Заказчиком 1 муниципального контракта, на сумму 945 000,0 руб., является МУК «ЦКС городского поселения «Лотошино» Лотошинского муниципального района Московской области.

1. Муниципальный контракт №0348300249617000003-0139515 от 22.08.2017 года (реестровый номер контракта 33507100491717000002) на проведение  ремонта  сельского Дома культуры д. Михалево, филиал № 2 Муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система городского поселения Лотошино», городское поселение Лотошино Лотошинского муниципального района на сумму 945 000,0 руб., со сроком исполнения 23.09.2017 года.

Контракт исполнен своевременно, отчёт об исполнении внесен в ЕАСУЗ 05.12.2017, но по техническим причинам контракты находился в стадии «Исполнение», 15.02.2018 размещён в ЕИС.

Заказчиком 5 муниципальных контрактов, на общую сумму 4 388 666,0 руб., является Администрация муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское».

- Муниципальный контракт №87242203  от 14.12.2016 года (реестровый номер контракта 3507100462816000011) на потребление электрической энергии  в 2017 году на сумму 2 860 000,00 руб. со сроком исполнения 31.12.2016 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 11.12.2017 года, на сумму 2 850 952,40 руб. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге, к контракту, заключено Соглашение о расторжении № б/н от 16.02.2018 года, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 19.02.2018 года.

- Муниципальный контракт №221900000167 от 15.12.2016 года (реестровый номер контракта 3507100462816000014) на оказание услуг связи для нужд Администрации муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» в 2017 году на сумму 195 000,00 руб. со сроком исполнения 31.12.2017 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 01.02.2018. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 16.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Оплачено по Соглашению о расторжении контракта 98 425,48 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 19.02.2018 года.

- Муниципальный контракт №0148300038117000001 от 20.03.2017 года (реестровый номер контракта 3507100462817000001) на поставку бензина для нужд Администрации муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское» на 2,3 и 4 квартал 2017 года на сумму 433 665,00 руб. со сроком исполнения 31.12.2017 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 01.02.2018. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 16.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Оплачено по Соглашению о расторжении контракта 356 249,43 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 19.02.2018 года.

- Муниципальный контракт №87242203 от 25.12.2017 года (реестровый номер контракта 3507100462817000012) на оказание услуг по передачи электроэнергии для нужд Администрации муниципального образования сельское поселение «Ошейкинское»  в  2017 году на сумму 900 000,00 руб. со сроком исполнения 31.12.2017 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 01.02.2018. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 16.02.2018 заключено Соглашение о расторжении контракта. Оплачено по Соглашению о расторжении контракта 781 844,04 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 19.02.2018 года.

- Муниципальный контракт №0148300038114000012-0195786-01 от 16.12.2014 (реестровый номер контракта 0148300038114000013) на оказание услуг по открытию и ведению банковских счетов в 2015-2017 годах на сумму 1,0 руб. (срок исполнения обязательств по исполненному муниципальному контракту 31.12.2017).

Акт сдачи-приёмки услуг по контракту подписан и отправлен Подрядчику 15.03.2018, отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.03.2018.

Заказчиком 1 муниципального контракта на сумму 35 000,0 руб., является МУК «ЦКС сельского поселения «Ошейкинское».

1. Муниципальный контракт №221900000190 от 29.12.2016 года (реестровый номер контракта 3507100492416000006) на предоставление услуг местной стационарной телефонной связи для нужд МУК «ЦКС сельского поселения «Ошейкинское» на сумму 35 000,0 руб., со сроком исполнения 31.12.2017 года.

Исполнение, в части оплаты, завершено 02.02.2018. В связи с уменьшением потребности Заказчика в услуге 15.02.2018 заключено Дополнительное соглашение к контракту. Оплачено по Дополнительному соглашению 32 283,44 руб., отчёт об исполнении внесен в ЕИС 15.02.2018.

III Заключительная часть.

1. Выводы по результатам внеплановой проверки.

При осуществлении закупок допущены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по 14 муниципальным контрактам, заказчиками которых являются учреждения Лотошинского муниципального района Московской области на общую сумму 7 517 803,66 руб.

По состоянию на 20.02.2018 года:

- по 2 муниципальным контрактам на общую сумму 1 180 792,0 руб. заказчиком не своевременно исполнены обязательства в части оплаты по муниципальным контрактам 2017 года, нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ;

-  по 11 муниципальным контрактам на общую сумму 4 372 189,17 руб. несвоевременно представлена информация и документы, для размещения  сведений об исполнении контракта в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» www.zakupki.gov.ru, нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ;

-  отсутствие претензионной работы по контракту на сумму 1 964 822,49 руб., нарушение пункта 6 статьи 34 Закона 44- ФЗ.

В том числе:

- Администрацией Лотошинского муниципального района Московской области не исполнены обязательства, в части оплаты, по исполненным муниципальным контрактам на сумму 180 792,0 руб., нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ (1 закупка).

- МП «Лотошинское ЖКХ» не исполнены обязательства, в части оплаты, по исполненному муниципальному контракту на сумму 1 000 000,0 руб. нарушение пункта 1 части 2 статьи 94 закона 44-ФЗ (1 закупка).

- Несвоевременное представление МП «Лотошинское ЖКХ» информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ по 3 закупкам на общую сумму 1 716 017,36 руб.

- Не предоставление Подрядчиком информации, касающейся результата работы, предусмотренной договором, нарушение статьи 726 ГК РФ. Несоблюдение п.5.2  условий муниципального контракта в части взаимодействия заказчика с подрядчиком (исполнителем) в отношении применения мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения подрядчиком (исполнителем) условий контракта, нарушение части 3 пункта 1 статьи 94 Закона 44-ФЗ по 1 закупке на сумму 1 964 822,49 руб.

- Несвоевременное представление городским поселением Лотошино Московской области информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта. Нарушение части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ по 8  закупкам на общую сумму 2 656 171,81 руб.

2. Рекомендации по результатам внеплановой проверки.

1. Своевременно исполнять обязательства, в том числе в части контроля за исполнением и оплаты по заключённым муниципальным контрактам.

2. Усилить контроль за соблюдением действующего законодательства.

3. Не допускать в дальнейшем нарушения закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

3. Заключение

- По результатам проведённой плановой проверки по нарушению пункта 1 части 2 статьи 94 Закона 44-ФЗ (муниципальный контракт Администрации Лотошинского муниципального района Московской области на сумму 180 792,0 руб.), носящего признаки административного правонарушении по статье 7.32.5  КоАП РФ  документы для возбуждения производства не передавать, в связи с незначительностью суммы нарушения.

Оплата последнего платежа в сумме 20 088,0 руб., совершена 31.01.2018, при сроке 29.01.2018 (по договору оплата до 27 числа, месяца, следующего за отчётным, 27.01.2018 – выходной день).

- При осуществлении закупок МП «Лотошинское ЖКХ» выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

- несвоевременное исполнение работы Подрядчиком;

- отсутствие претензионной работы при неисполнении Подрядчиком обязательств по исполнению муниципального контракта;

- несвоевременное исполнение Предприятием обязательств в части оплаты исполненного контракта;

- муниципальный контракт на сумму 1 000 000,0 руб. по нарушению пункта 1 части 2 статьи 94 Закона 44-ФЗ с признаками административного правонарушения по статье 7.32.5  КоАП РФ;

- несвоевременное размещение информации и документов, для размещения  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru сведений об исполнении контракта.

Учитывая, что МП «Лотошинское ЖКХ» до 1 января 2017 года осуществляло закупки с учётом положений Закона №223-ФЗ, позволяющего заказчикам устанавливать более гибкую систему закупок с учетом особенностей ведения хозяйственной деятельности, считать 2017 год, в отношении закупок осуществленных  в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ переходным периодом, в связи с этим:

-  по нарушению пункта 1 части 2 статьи 94, части 3 статьи 103  Закона 44-ФЗ носящего признаки административного правонарушении по статям 7.32.5, 7.30.3  КоАП РФ документы для возбуждения производства не передавать;

- по выявленным нарушениям передать информацию в МП «Лотошинское ЖКХ» для выявления и устранения причин нарушения действующего законодательства;

- включить в план проведения проверок по осуществлению контрольных мероприятий в сфере закупок на 	II полугодие МП «Лотошинское ЖКХ» для поведения контрольных мероприятий в отношении закупок проведённых в 2018 году.

- по 1 муниципальному контракту (МП «Лотошинское ЖКХ») на сумму 1 964 822,49 руб.,  выдать Представление об устранении нарушений части 3 пункта 1 статьи 94 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Направить в контрольный орган городского поселения Лотошино информацию по результатам проведённой внеплановой проверке сведения относительно нарушений части 3 статьи 103 Закона 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Настоящий акт по результатам внеплановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

- Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная, 18.

- Заказчики вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля ФЭУ

администрации Лотошинского муниципального района			Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодёжи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Начальник отдела по культуре, делам молодёжи,

спорту и туризму Администрации Лотошинского

муниципального района Московской области				           С.В.Широков

Муниципальное  предприятие «Лотошинское жилищно-коммунальное  хозяйство»

Заместитель директора

МП «Лотошинское ЖКХ»	    Н.И.Мох