Экз.№___

Заключение

по результатам обследования исполнения муниципальных программ Лотошинского муниципального района за I  квартал 2018 года.

№ 6-З-3/2018

п. Лотошино								«27» апреля 2018 года

I. Вводная часть

Обследование  соблюдения полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I квартал 2018 года, проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 13 от 12.04.2018г.;

- план проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на I полугодие 2018 года в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 20.11.2017г. №234-р.

Субъект контроля – главные распорядители бюджетных средств Лотошинского муниципального района.

Объект проверки – средства бюджета Лотошинского муниципального района, в части  расходов, произведённых в соответствии с муниципальными программами Лотошинского  муниципального район, действующими в 2018 году.

Проверка начата 16.04.2018 года, завершена 26.04.2018 года.

Проверка проводилась по отчёту о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I квартал 2018 года.

В ходе проверки были рассмотрены 17 муниципальных программ Лотошинского муниципального района и входившие в состав программ подпрограммы, отчёты о выполнении муниципальных программ, о достижении значений количественных и/или качественных показателей результативности муниципальных программ за I квартал 2018 года.

Предмет проверки – соблюдение полноты и достоверности отчётности по исполнению программ Лотошинского муниципального района за I квартал 2018 года, соответствие муниципальных программ решению о бюджете Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 года №424/44.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.03.2018 №324.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Подпрограмма I «Дошкольное образование»

Замечаний по показателям подпрограммы I  нет.

Подпрограмма II «Общее образование»

Замечаний по показателям подпрограммы II нет.

Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы IV нет.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 353 481,1 | 85 863,3 | 65 845,9 | 24,3 |  |
|  | Бюджет МО | 223 831,0 | 53 997,8 | 39 266,4 | 24,1 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 128 531,2 | 31 443,1 | 26 236,7 | 24,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 118,9 | 422,4 | 342,8 | 37,8 |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 108 372,2 | 24 836,3 | 21 390,3 | 22,9 |  |
|  | Бюджет МО | 65 454,0 | 15 619,8 | 12 639,8 | 23,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 42 918,2 | 9 216,5 | 8 750,5 | 21,5 |  |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 204 236,6 | 52 206,1 | 36 781,9 | 25,6 |  |
|  | Бюджет МО | 157 584,0 | 38 378,0 | 26 626,6 | 24,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 46 652,6 | 13 828,1 | 10 155,3 | 29,6 |  |
| Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 37 036,7 | 8 117,0 | 6 973,2 | 21,9 |  |
|  | Бюджет МО | 793,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 35 124,8 | 7 694,6 | 6 630,4 | 21,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 118,9 | 422,4 | 342,8 | 37,8 |  |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Бюджет ЛМР | 3 835,6 | 703,9 | 700,5 | 18,4 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области от 30.03.2018 №324, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 года №424/44.

Муниципальная программа II

«Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 26.02.2018 №207.

Цели муниципальной программы  –

- повышение качества обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района;

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;

- обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях;

- сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности;

- создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений;

- сохранение объектов культурного наследия.

Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения»

Паспорт подпрограммы I не соответствует требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Из Приложения 1 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»:

| № п/п | Подпрограмма I «Библиотечное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Организация библиотечного обслуживания населения Лотошинского муниципального района |  |  | Обеспечение роста числа пользователей библиотеки | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения |  |  | Количество посещений библиотек Лотошинского муниципального района | на 1 жителя в год | х | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 |

Из Приложения 2 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Паспорт Подпрограммы  I «Библиотечное обслуживание населения»

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества мероприятий, проектов и программ, реализуемых библиотеками Лотошинского муниципального района на 50 процентов. Рост объема книговыдачи для детей и молодежи (до 30 лет) в библиотеках Лотошинского муниципального района на 6 процентов Увеличение количества предоставляемых библиотеками Лотошинского муниципального района муниципальных услуг в электронной форме 25 процентов |
| --- | --- |

- Представленные в Паспорте подпрограммы I «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» планируемые результаты реализации подпрограммы не соответствуют показателю результативности реализации муниципальной программы (Приложение 1 к программе «Культура …»).

Подпрограмма II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно- досуговых учреждениях»

Паспорт подпрограммы II не соответствует требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Планируемые результаты реализации подпрограммы II, отражённые в паспорте подпрограммы, не соответствуют планируемым результатам реализации муниципальной программы в Приложении 1 к программе «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

Из Приложения 1 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»:

| № п/п | Подпрограмм II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно-досуговых учреждениях |  |  | Обеспеченность жителей района культурно-досуговыми мероприятиями от нормативной потребности | % | - | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из Приложения 3 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Паспорт Подпрограммы  II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях»

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение мероприятий культурно-досугового назначения; Увеличение численности участников, ежегодно участвующих в культурно–досуговых мероприятиях: Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных), посещение на 1 человека в год Увеличение количества выставочных проектов |
| --- | --- |

Из текстовой части подпрограммы II п.5. «Методика расчета значений показателей эффективности  реализации подпрограммы II»:

| 1 | Увеличение количества посетителей театрально-концертных и киномероприятий | Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле: N_2018=Eбаз+1,28% Eбаз Где: N_2018 – количество зрителей соответствующего года, Eбаз – сумма статистических значений муниципальных театров (по форме 9-НК), статистических значений муниципальных концертных организаций (по форме 12-НК), внутриведомственная отчетность муниципальных организаций кинематографии С 2019 года по 2021 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г. где: N_п.г. – значение прошлого года | человек | Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры» и № 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива», утвержденная приказом Росстата от 26.05.2017 № 356 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью концертной организации, самостоятельного коллектива», внутриведомственная отчетность муниципальных организаций кинематографии | ежегодно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Представленные в Паспорте подпрограммы II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и в п.5 текстовой части подпрограммы «Методика расчёта значений …» показатели (показатель), не соответствуют показателю результативности реализации муниципальной программы (Приложение 1 к программе «Культура …»).

Значение показателя результативности «Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми мероприятиями от нормативной потребности», представленного в отчёте подпрограммы II, вызывает сомнения:

| Наименование показателя (индикатора) результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  |  | ФЭУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базовое значение показателя | 2018 |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Расчёт фактического значения показателя в I квартале 2018 года |
| Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми мероприятиями (КДМ) от нормативной потребности | % | 100 | 95 | 32 | Расчёт показателя не представлен Укдм = Окдмотч/Пкдмн*100,%, где: Окдмотч – количество проведённых в муниципальном районе КДМ на конец отчётного периода (270) ; Пкдмн – нормативная потребность проведения КДМ в ЛМР* Сведения, представленные для расчёта: Нормативная потребность – 835 мероприятий. (справочно: в соответствии с годовым отчётом за 2017 год было проведено 4 080 мероприятий) |

* Нормативную потребность в проведения КДМ найти не удалось, в связи с этим необходимо уточнить наименование показателя (Обеспеченность жителей района культурно - досуговыми учреждениями от нормативной потребности) Распоряжение Правительства РФ №1683-р )

В Аналитической записке о достижении показателей подпрограммы II программы «Культура…» отражено:

- обеспеченность жителей района (в I квартале 2018 года) культурно-досуговыми учреждениями от нормативной потребности составила 32%;

- в МУ «Лотошинский РДК» проведено 11 мероприятий, которые посетили 6 950 человек

- выручено средств от предоставления платных услуг 62,0 тыс. руб. (Вырученные средства освоены по подпрограмме IV на приобретение компьютерной техники).

Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам»

Паспорт подпрограммы III не соответствует требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Развитие парка культуры и отдыха»

Паспорт подпрограммы IV не соответствует требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Из Приложения 1 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»:

| № п/п | Подпрограмм IV «Развитие парка культуры и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений |  |  | Увеличение числа посетителей парка | процент | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | единицы | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории района | единицы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Из Приложения 5 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Паспорт Подпрограммы  IV «Развитие парка культуры и отдыха»

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Уровень обеспеченности парка культуры и отдыха от нормативной потребности 100 %; Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха к 2022 году на 10 %; Увеличение культурно-массовых мероприятий на 75 единиц к 2022 году. |
| --- | --- |

Из текстовой части подпрограммы II п.5. «Методика расчета значений показателей эффективности  реализации подпрограммы IV»:

| 1 | Увеличение общего количества посетителей музеев | У% = Ко / Кп х 100%, где: У% - количество посетителей по отношению к предыдущему году; Ко – количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.; Кп - количество посетителей в предыдущем году, тыс. чел. | процент по отношению к базовому году | 0 | Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея», утвержденная приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры» | 1 раз в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прирост количества выставочных проектов относительно уровня 2012 года | Увп% = ВПо / ВПп х 100%, где: Увп% - количество выставочных проектов по отношению к 2012 году; ВПо – количество выставочных проектов в отчетном году; ВПп - количество выставочных проектов в 2012 году | процент | 0 | Отчет музея | 1 раз в год |

- Представленные в Паспорте подпрограммы IV «Развитие парка культуры и отдыха» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» и в п.5 текстовой части подпрограммы «Методика расчёта значений …» показатели, не соответствуют показателю результативности реализации муниципальной программы (Приложение 1 к программе «Культура …»).

Подпрограмма V «Создание условий для реализации программы»

Паспорт подпрограммы V не соответствует требованиям Порядка разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Из Приложения 1 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы Лотошинского муниципального района «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018:

| № п/п | Подпрограмма V «Создание условий для реализации программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет района | Другие источники |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений Лотошинского муниципального района |  |  | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в МО | Проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Из Приложения 6 к  постановлению Главы муниципального района №207 от 26.02.2018 г  муниципальная программа  «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 «Паспорт Подпрограммы  V «Создание условий для реализации программы»

| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Эффективное выполнение функций и полномочий МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система», МКУ «Лотошинский историко-краеведческий музей», МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха», МУ «Лотошинский районный Дом культуры», отдела по культуре, делам молодежи, спорту и туризму |
| --- | --- |

- Представленные в Паспорте подпрограммы I «Библиотечное обслуживание населения» муниципальной программы «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» планируемые результаты реализации подпрограммы не соответствуют показателю результативности реализации муниципальной программы (Приложение 1 к программе «Культура …»).

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 50 599,7 | 12 552,6 | 10 674,5 | 24,8 |  |
|  | Бюджет МО | 1 594,0 | 414,2 | 337,5 | 26,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 48 490,7 | 12 068,3 | 10 266,9 | 24,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 515,0 | 70,1 | 70,1 | 13,6 | Низкий процент привлекаемых средств |
| Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения» | Бюджет ЛМР | 1 285,2 | 233,2 | 195,0 | 18,2 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно досуговых учреждениях» |  | 2 156,0 | 820,2 | 811,4 | 38,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 974,0 | 820,2 | 811,4 | 41,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 182,0 | 0 | 0 | 0 | Из пояснительной записки: выручено средств от предоставления платных услуг 62,0 тыс. руб. |
| Подпрограмма III «Организация доступа к музейным фондам» | Бюджет ЛМР | 164,5 | 2 | 2 | 1,2 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие парка культуры и отдыха» |  | 948,1 | 75,3 | 75,3 | 7,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 853,1 | 75,3 | 75,3 | 8,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 95,0 | 0 | 0 | 0 | Привлечение внебюджетных источников планируется в летнее время с открытием аттракционов |
| Подпрограмма IV «Создание условий для реализации программы» | Итого | 46 045,9 | 11 421,9 | 9 590,8 | 21,8 |  |
|  | Бюджет Московской области | 1 594,0 | 414,2 | 337,5 | 26,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 44 213,9 | 10 937,6 | 9 183,2 | 24,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 238,0 | 70,1 | 70,1 | 29,5 |  |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы не заполнена колонка «6» (Причины невыполнения/не своевременного выполнения, текущая стадия).

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, отражённый в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программ, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  26.02.2018 №207, и бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №427/44.

Муниципальная программа III

«Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2018 №972.

Цели муниципальной программы:

- увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом  всех возрастных групп населения Лотошинского муниципального района;

- создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

- совершенствование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Лотошинского муниципального района;

- обеспечение эффективного финансового, информационного, методического и кадрового сопровождения деятельности  учреждений физкультуры и спорта.

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и массового спорта в Лотошинском муниципальном районе»

Замечаний к показателям подпрограммы I нет.

Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района»

Замечаний к показателям подпрограммы II нет.

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»

Замечаний к показателям подпрограммы III нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | в соответствии с бюджетом района в редакции от 22.02.2018 № 424/44 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 52 776,7 | 12 979,5 | 12 872,1 | 24,6 | 52 772,1 |
|  | Бюджет ЛМР | 48 376,7 | 11 991,5 | 11 884,1 | 24,8 | В бюджете ЛМР 48 372,1 |
|  | Внебюджетные источники | 4 400,0 | 988,0 | 988,0 | 22,5 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 590,0 | 162,8 | 151,7 | 27,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 590,0 | 162,8 | 151,7 | 27,6 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма II «Молодёжь Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 150,0 | 7,0 | 7,0 | 5,8 | низкое освоение программы |
| Подпрограмма III «Обеспечивающая программа» |  | 52 036,7 | 12 809,70 | 12 713,4 | 24,6 | 52 032,1 |
|  | Бюджет ЛМР | 47 636,7 | 11 821,7 | 77 725,4 | 24,8 | В бюджете ЛМР 47 632,1 |
|  | Внебюджетные источники | 4 400,0 | 988,0 | 988,0 | 22,5 |  |

В Подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и спорта» отсутствует механизм привлечения бюджетов поселений и внебюджетных источников,

- Объём финансирования муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2018 год, отражённый в отчёте не соответствует уточнению бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  22.02.2018  №424/44, и объёму финансирования предусмотренный муниципальной программой утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  21.06.2018 №972.

Муниципальная программа IV

«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.03.2018 №263.

Цель муниципальной программы - «Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей Лотошинского муниципального района»

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма  I «Повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района» муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Замечаний к показателям результативности подпрограммы I  нет.

Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по подпрограмме II нет.

Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы III  нет.

Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории  Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы IV нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 8 649,93 | 414,2 | 414,2 | 4,8 | Низкое выполнение муниципальной программы |
|  | Бюджет МО | 278,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 371,93 | 414,2 | 414,2 | 7,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 000,0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции на территории Лотошинского муниципального района» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расходы не предусмотрены |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Лотошинского муниципального района» | Бюджет ЛМР | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка на территории Лотошинского муниципального района» |  | 8 449,93 | 414,2 | 414,2 | 4,9 |  |
|  | Бюджет МО | 278,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 171,93 | 414,2 | 414,2 | 8,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 3 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, представленный в отчёте, соответствует объёму финансирования муниципальной программы «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.03.2018 №263, и соответствует уточнению бюджета муниципального района утверждённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №4247/44.

Муниципальная программа V

«Муниципальное управление»

Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 30.03.2018 №325.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Лотошинском муниципальном районе, при соблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами»

- Формы отчётов подпрограммы I не соответствуют Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

- Показатели подпрограммы I не соответствуют рекомендованным приоритетным показателям и  показателям Рейтинга-50.

Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном  районе»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие муниципальной службы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VI «Создание условий для реализации муниципальной программы»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма VII «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе V |  | 87 689,9 | 18 359,9 | 16 635,5 | 20,9 |  |
|  | Бюджет МО | 6 262,0 | 873,2 | 873,2 | 13,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 76 657,9 | 15 750,1 | 14 435,2 | 20,5 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 770,0 | 1 736,6 | 1 327,1 | 36,4 |  |
| Подпрограмма I «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ЛМР | 3 300,0 | 595,8 | 595,8 | 18,1 |  |
| Подпрограмма II «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Бюджет муниципального района | 3 375,0 | 1 025,6 | 458,2 | 30,4 |  |
| Подпрограмма III «Развитие архивного дела в Лотошинском муниципальном районе» | Итого V | 3 579,0 | 528,8 | 528,8 | 14,8 |  |
|  | Бюджет МО | 3 117,0 | 443,8 | 443,8 | 14,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 462,0 | 85,0 | 85,0 | 18,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие муниципальной службы» | Бюджет ЛМР | 155,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма V «Информирование населения о деятельности ОМС Лотошинского муниципального района» | Итого VII | 965,0 | 173,5 | 173,5 | 19,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 495,0 | 78,5 | 78,5 | 15,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 470,0 | 95,0 | 95,0 | 23,8 |  |
| Подпрограмма VI «Создание условий для реализации муниципальной программы» | Итого VIII | 46 854,7 | 7 986,1 | 7 986,1 | 17,0 |  |
|  | Бюджет МО | 3 145,0 | 429,4 | 429,4 | 13,7 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 43 709,7 | 7 986,1 | 7 986,1 | 17,0 |  |
| Подпрограмма VII «Обеспечение инфраструктуры органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 29 461,3 | 7 620,7 | 6 463,7 | 25,9 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 25 161,2 | 5 979,1 | 5 231,6 | 23,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 300,0 | 1 641,6 | 1 232,1 | 38,2 |  |

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы не заполнена колонка «6» (Причины невыполнения/не своевременного выполнения, текущая стадия).

- Формы отчётов подпрограмм I, II, III, IV, VI, VII не соответствуют Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Объём финансирования муниципальной программы 2018 года, представленный в отчёте, соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 года №424/44.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы»

Уточнение в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 23.03.2018 года №296.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» перегружена показателями, большинство из которых не выполнено.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Объём финансирования программы на 2018 год в соответствии с бюджетом ЛМР в редакции от 22.02.2018 №424/44 |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 186 248,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 57 495,1 | 0 | 0 | 0 | 40 912,0 |
|  | Бюджет МО | 106 023,7 | 0 | 0 | 0 | 46 006,0 |
|  | Бюджет ЛМР | 11 795,9 | 0 | 0 | 0 | 6 491,7 |
|  | Внебюджетные источники | 10 933,9 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования на 2018 год, представленный в отчёте, не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Причины несоответствия МП «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» на 2018 год соответствует ГП «Сельское хозяйство Подмосковья» уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44:

- финансирование муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» на 2018 год соответствует ГП «Сельское хозяйство Подмосковья», уточнение в бюджет Лотошинского муниципального района будет внесено после получения Уведомления об изменении бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам.

Причины невыполнения МП «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий Лотошинского муниципального района на 2015-2020 годы» в I квартале  2018 года:

- соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия МО на предоставление субсидии на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и специалистов будет подготовлено в конце мая 2018 года;

- соглашение с Министерством строительного комплекса на предоставление субсидии на развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности находится на подписи;

- заключение муниципального контракта по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных состоялось 12.04.2018.

Муниципальная программа VII

«Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 27.03.2018 №303.

Цель муниципальной программы – снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна».

Замечаний по показателям муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Снижение административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 13 701.6 | 3 748,2 | 3 874,7 |  |  |
|  | Бюджет МО | 622.0 | 620,9 | 620,9 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 12 934.6 |  | 3 213,2 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 145.0 |  | 40,6 |  |  |

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы за I квартал 2018 года отсутствует расшифровка выполнения мероприятий по источникам финансирования.

- Объём финансирования на 2018 год, представленный в отчёте не соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа VIII

«Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.03.2018 года                           №294.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- повышение  качества жизни населения Лотошинского муниципального района, путем развития дорожно-транспортного комплекса.

Подпрограмма  I «Пассажирский транспорт общего пользования».

Замечаний по показателям подпрограммы нет.

Подпрограмма II «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов».

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования  Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы II муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы IV муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года |  | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VIII |  | 27 999,8 | 3 432,2 |  | 3 432,2 | 12,3 |  |
|  | Бюджет района | 27 999,8 | 3 432,2 |  | 3 432,2 | 12,3 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» | Бюджет района | 17 058.3 | 2 560,7 |  | 2 560,7 | 15,0 | Оплата в соответствии с МК |
| Подпрограмма II «Строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  | 7 063.5 |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района | 7 063.5 | 281,8 |  | 281,8 | 4,0 | Согласование документов для проведения аукциона |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма III «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования Лотошинского муниципального района» |  | 3 570.0 | 579,8 |  | 579,8 | 25,5 |  |
|  | Бюджет района | 3 570.0 | 579,8 |  | 579,8 | 25,5 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма IV «Обеспечение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Лотошинского муниципального района» |  | 308.0 | 10,0 |  | 10,0 | 3,2 | Освоение мероприятия в III квартале 2018 |
|  | Бюджет района | 308.0 | 10,0 |  | 10,0 | 3,2 |  |
|  | Бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.03.2018 года                           №294 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа IX

«Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  21.06.017 года  №969/1.

Цель программы - повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Лотошинского муниципального района, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности.

Отчёт по показателям подпрограммы IX муниципальной программы не предоставлен.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП IX «Развитие ИКТ для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 2 591,3 | 233,4 | 233,4 | 9,0 |  |
|  | Бюджет МО | 130,0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 461,3 | 233,4 | 233,4 | 9,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.017 года  №969/1 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа X

«Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №970.

Цель  муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории Лотошинского муниципального района.

Замечаний по показателям подпрограммы IV муниципальной программы нет.

Мероприятия программы «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» по изучению состояния озера Круглое, малых рек муниципального района и проведение научно-практических занятий по изучению правил поведения в лесу и на водоёмах, проведение экологического десанта по обследованию и очистке парковых зон на территории Лотошинского муниципального района  запланированы в III квартале 2018 года.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП X «Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X | Бюджет ЛМР | 837,3 | 200,8 | 200,8 | 24,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №970 соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа XI

«Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2017.

Цели муниципальной программы:

- дальнейшее формирование действенной системы профилактики преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района Московской области, закрепление достигнутых результатов в обеспечении правопорядка и безопасности граждан, повышение уровня общественной безопасности, результативности борьбы с преступностью;

- комплексное обеспечение безопасности населения и объектов, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе;

- увеличение количества населения Лотошинского муниципального района, попадающего в зону действия централизованного оповещения и информирования в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения;

- профилактика и ликвидация пожаров на территории Лотошинского муниципального района

- реализация задач гражданской обороны и обеспечение выполнения мероприятий Плана гражданской обороны и защиты населения Лотошинского муниципального района.

Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования  населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI |  | 7 263,5 | 9 15,3 | 9 15,3 | 12,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 5 658,5 | 850,3 | 850,3 | 15,0 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 605,0 | 65,0 | 65,0 | 4,0 |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Лотошинского муниципального района |  | 1 577,0 | 6,0 | 6,0 | 0,4 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 492,0 | 6,0 | 6,0 | 0,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 85,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лотошинском муниципальном районе Московской области» |  | 4 154,5 | 824,2 | 824,2 | 19,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 524,5 | 824,2 | 824,2 | 23,4 |  |
|  | Бюджет поселений | 630,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения на территории Лотошинского муниципального района Московской области» | Бюджет ЛМР | 415,0 | 20, | 20,1 | 4,8 |  |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности на территории Лотошинского муниципального района Московской области» |  | 837,0 | 65,0 | 65,0 | 7,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 837,0 | 65,0 | 65,0 | 7,8 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Лотошинского муниципального района Московской области |  | 280,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 227,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 53,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 29.12.2017 №2017 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа XII

«Жилище» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

Муниципальная программа «Жилище» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы утверждена Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 № 967.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в Лотошинском муниципальном районе.

Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства».

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | В соответствии с бюджетом |
| МП XII «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 70 372,4 |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 4 955,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 917,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 64 499,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение жильём молодых семей Лотошинского муниципального района» |  | 4 317,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Заключаются соглашения |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 917,9 | 0 | 0 | 0 | софинансирование |
|  | Внебюджетные источники | 3 399,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа Лотошинского муниципального района» | Бюджет МО | 4 955,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильём ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов Лотошинского муниципального района» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие жилищного строительства» | Внебюджетные источники | 61 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 № 967 соответствует бюджету муниципального района уточнённого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 года №424/44.

Муниципальная программа XIII

«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 01.03.2018 №221.

Цель муниципальной программы - улучшение условий жизни населения Лотошинского муниципального района Московской области, с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей.

Замечаний к показателям муниципальной программы нет

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII |  | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 28 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 01.03.2018, соответствует бюджету муниципального района, уточнённого решением Совета депутатов от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа XIV

«Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Социальная защита в Лотошинском муниципальном районе на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №973.

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом.

Подпрограмма I «Доступная среда» в Лотошинском муниципальном районе.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 30 478,0 | 4 531.7 | 4 531.7 | 14.9 |  |  |
|  | Бюджет МО | 29 910,0 | 4 479.7 | 4 479.7 | 15.0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 538,0 | 52.0 | 52.0 | 9.7 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Доступная среда» |  | 110,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 80,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 30,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Организация предоставления гражданам, имеющим место жительства в Лотошинском муниципальном районе, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Бюджет МО | 26 367,0 | 3 964.0 | 3 964.0 | 15.0 |  |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для оказания медицинской помощи и формирования здорового образа жизни населения Лотошинского муниципального района» |  | 4 001,0 | 567.7 | 567.7 | 14.2 |  |  |
|  | Бюджет МО | 3 543,0 | 515.7 | 515.7 | 14.6 |  |  |
|  | Бюджет ЛМР | 458,0 | 52.0 | 52.0 | 11.4 |  |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 №973,  соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района 22.02.2018 года №424/44.

Муниципальная программа XV

«Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №968.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов формирования политики пространственного развития Лотошинского муниципального района и повышение качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности.

- Форма отчёта о выполнении муниципальной программы не соответствует Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| XV «Градостроительная деятельность на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV |  | 10 525,0 | 2 292,0 | 2 292,0 | 21,8 |  |
|  | Бюджет МО | 3 275,0 | 240,0 | 240,0 | 7,3 | В соответствии с табелем рабочих дней |
|  | Бюджет ЛМР | 300,0 | 0 | 0 | 0 | Подготовка конкурсной документации |
|  | Бюджет ГП | 6 500,0 | 2 052,0 | 2 052,0 | 30,8 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год, утвержденной Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.06.2017 года №968  в части финансирования из бюджета Лотошинского муниципального района,  соответствует уточнению  бюджета Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа XVI

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы

Внесение изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от  21.03.2018 года  №292.

Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

В программе отсутствует методика расчёта показателей результативности.

Подпрограмма I «Чистая вода».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Очистка сточных вод».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XVI «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVI |  | 17 160,5 | 32,3 | 32,3 | 0,2 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 518,5 | 32,3 | 32,3 | 1,3 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 12 907,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  | 15 992,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по выполнению подпрограммы запланированы на II квартал |
|  | Бюджет ЛМР | 1 650,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 12 907,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 1 434,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Очистка сточных вод» |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Не требует финансирования |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | Бюджет муниципального района | 596,0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по выполнению подпрограммы запланированы на II квартал |
| Подпрограмма IV «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  | 572,5 | 32,3 | 32,3 | 5,6 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 272,5 | 32,3 | 32,3 | 11,9 |  |
|  | Внебюджетные источники | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.03.2018 №292 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Муниципальная программа XVII

«Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»

Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» утверждено Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.03.2018 №293.

Цель муниципальной программы - обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Лотошинского муниципального района.

В программе отсутствует методика расчёта показателей результативности.

Подпрограмма I «Комфортная городская среда».

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма II «Повышение уровня »

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

Замечаний по показателям подпрограммы муниципальной программы нет.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы на 2018г | Выполнено за I квартал 2018 года | Фактическое финансирование I квартала 2018 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XVII «Формирование современной городской среды Лотошинского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVI |  | 43 404,9 | 799,5 | 799,5 | 1,8 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 3 736,8 | 343,5 | 343,5 | 9,2 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 23 786,3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 2 686,8 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 13 195,0 | 456,0 | 456,0 | 3,5 |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  | 19 103,1 | 59,9 | 59,9 | 4,5 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 1 330,0 | 59,9 | 59,9 | 4,5 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 15 786,3 | 0 | 0 | 0 | Запланировано на II квартал |
|  | Бюджет поселений | 1 986,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий Лотошинского муниципального района Московской области» |  |  |  | 0 | 0 | Не требует финансирования |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  | 24 301,8 | 739,6 | 739,6 | 3,0 |  |
|  | Бюджет ЛМР | 2 406,8 | 283,6 | 283,6 | 11,8 |  |
|  | Бюджет поселений (МО) | 8 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет поселений | 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 13 195,0 | 456,0 | 456,0 | 3,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год утверждённой Постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 21.03.2018 №293 соответствует бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44.

Анализ муниципальных программ Лотошинского муниципального района на предмет соответствия бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от  25.12.2017 года № 405/43 с учётом уточнения  бюджета от 22.02.2018 №424/44 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2018 год |  |  | Отклонение муниципальной программы от уточнения (гр.4-гр.3) | Дата и № последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Лотошинского муниципального района |  | действующая редакция МП ( на дату контроля) |  |  |  |  |
|  | 25.12.2017 №405/43 | I уточнение от 22.02.18 №424/44 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I "Развитие образования в Лотошинском муниципальном районе Московской области на 2018-2022 годы" | 348 233,7 | 352 362,2 | 352 362,2 | 0,0 | 30.03.2018 №324 |  |  |
| МП II «Культура Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 47 821,5 | 50 084,6 | 50 084,7 | -0,1 | 26.02.18 №207 | 0,1 | 1 |
| МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 48 372,1 | 48 376,7 | 48 372,1 | 4,6 | 21.06.2017 №972 | 4,6 | 1 |
| МП IV«Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 5 645,3 | 5 649,9 | 5 649,9 | 0,0 | 16.03.2018 №263 |  |  |
| МП V "Муниципальное управление" | 82 806,7 | 82 919,9 | 82 919,9 | 0,0 | 30.03.18 №325 |  |  |
| МП VI "Развитие сельского хозяйства и сельских территорий ЛМР на 2015-2020 годы" | 6 779,7 | 93 409,7 | 175 314,7 | -81 905,0 | 21.06.2017 №963 | соответствует ГП МО |  |
| МП VII "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" | 12 927,6 | 13 763,1 | 13 556,6 | 206,5 | 27.03.2018 №303 | 206,5 | 1 |
| МП VIII «Развитие транспортной системы на территории Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 24 294,8 | 27 999,8 | 27 999,8 | 0,0 | 21.06.2017 №965 |  |  |
| МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы" | 2 591,3 | 2 591,3 | 2 591,3 | 0,0 | 21.06.2017 №969/1 |  |  |
| МП X "Экология и природные ресурсы Лотошинского муниципального района" | 837,3 | 837,3 | 837,3 | 0,0 | 21.06.2017 №970 |  |  |
| МП XI «Безопасность Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 5 658,5 | 5 658,5 | 5 658,5 | 0,0 | 29.12.2017 №2017 |  |  |
| МП XII «Жилище» | 5 872,9 | 5 872,9 | 5 872,9 | 0,0 | 21.06.2017 №967 |  |  |
| МП XIII«Газификация населённых пунктов Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 01.03.2018 №221 |  |  |
| МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 30 448,0 | 30 448,0 | 30 448,0 | 0,0 | 21.06.2017 №973 |  |  |
| МП XV «Градостроительство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы» | 3 575,0 | 3 575,0 | 3 575,0 | 0 | 21.06.2017 №968 |  |  |
| МП XVI «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы | 5 060,0 | 3 736,8 | 3 736,8 | 0,0 | 21.03.2018 №292 |  |  |
| МП XVII«Формирование современной городской среды» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы | 2 042,5 | 2 518,5 | 2 518,5 | 0,0 | 21.03.18 №293 |  |  |
| Итого | 625 864,4 | 723 548,9 | 805 242,9 | -81 694,0 |  | 211,2 | 3 |

III. Выводы

Замечания по составлению и предоставлению отчётности по итогам за I квартал 2018 года  по следующим муниципальным программам:

- Объём финансирования муниципальной программы на 2018 год не соответствует уточнённому бюджету Лотошинского муниципального района, принятого решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 22.02.2018 №424/44 по следующим муниципальным программам:

МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»;

МП VII "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг";

- Отсутствует сводный финансовый отчёт по муниципальной программе в целом у следующих программ:

МП IV «Предпринимательство Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»;

МП V «Муниципальное управление» Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы»;

МП XIV «Социальная защита населения Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы».

- Не представлен отчёт по показателям результативности по муниципальной программе:

МП IX «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения качества муниципального управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Лотошинском муниципальном районе на 2018 - 2022 годы".

- Не представлен отчёт по выполнению  мероприятий подпрограммы IV «Развитие жилищного строительства», муниципальной программы «Жилище».

- В оперативном отчёте о выполнении муниципальной программы МП VII "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг" за I квартал 2018 года, отсутствует расшифровка выполнения мероприятий по источникам финансирования.

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы за 2018 год, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Плановые и достигнутые к отчётному периоду показатели результативности муниципальных программ Лотошинского муниципального района должны рассчитываться по соответствующей методике.

3. Формы отчётов должны соответствовать Порядку разработки и реализации муниципальных программ Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением Главы Лотошинского муниципального района от 16.11.2015 №1260.

4. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

5. Принять меры по выполнению муниципальных программ, не допускать нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие муниципальные программы.

6. Выявить причины допущенных нарушений пункта 2 статьи 179 БК РФ (2 нарушения на сумму 211,1 руб. (МП III «Спорт Лотошинского муниципального района на 2018-2022 годы», МП VII "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг").

7. Принять меры по недопущению нарушений в дальнейшей работе и  не допускать в дальнейшем нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета Лотошинского муниципального района своевременно вносить изменения в соответствующие Муниципальные программы.

V. Заключение

1. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

2. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

3. Ответственные исполнители муниципальных программ  вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района								Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация Лотошинского муниципального района Московской области

Заместитель Главы администрации Лотошинского

муниципального района Московской области	А.Э.Шагиев

Начальник финансово-экономического управления

администрации Лотошинского муниципального	В.В.Анисимова

района Московской области

ГРБС 905 отдел по образованию Лотошинского муниципального района

Заведующий отделом по образованию

администрации Лотошинского муниципального

района Московской области»							М.В. Занчурина

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации Лотошинского муниципального района

Начальник отдела по культуре, делам молодежи

спорту и туризму администрации Лотошинского

муниципального района								С.В.Широков