Экз.№___

Заключение

по результатам обследования отчётности исполнения муниципальных программ городского округа Лотошино по итогам оценки за 2021 год.

№ 3-З-2/2022

п. Лотошино								«31» марта 2022 года

I. Вводная часть

Обследование отчётности исполнения муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области по итогам оценки за 2021 год проведено сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области.

Обследование проведено начальником сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации городского округа Лотошино Московской области – Кашиной Еленой Геннадьевной.

Основание для проведения обследования:

- пункт 2.2 Плана проведения плановых проверок по осуществлению контрольных мероприятий на 2022 год в сфере закупок и бюджетно-финансовой сфере органом внутреннего муниципального финансового контроля городского округа Лотошино Московской области, утверждённого Приказом начальника ФЭУ администрации ГО Лотошино №67 от 24.12.2021г;

- приказ начальника ФЭУ администрации ГО Лотошино № 7 от 01.03.2022г.

Объект контрольного мероприятия: обеспечение главными распорядителями бюджетных средств эффективности расходования бюджетных средств и соответствия муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области уточнению бюджета городского округа Лотошино Московской области, утверждённого решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 23.12.2021 года №295/34.

Главные распорядители средств бюджета городского округа Лотошино Московской области, ответственные за уточнение муниципальных программ городского округа Лотошино, действующих в 2021 году:

- администрация городского округа Лотошино Московской области;

- финансово-экономическое управление администрации городского округа Лотошино Московской области;

- комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино Московской области;

- отдел по образованию администрации городского округа Лотошино Московской области;

- отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области.

Контрольное мероприятие начато 17.03.2022 года, завершено 31.03.2022 года.

В ходе проведения контрольного мероприятия были рассмотрены 17 муниципальных программ городского округа Лотошино Московской области и входившие в состав программ подпрограммы, действующие в 2021 году, на предмет соответствия муниципальных программ решению о бюджете городского округа Лотошино Московской области, с учётом уточнения, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 23.12.2021 года №295/34, а также их результативность.

II. Описательная часть акта

Муниципальная программа 1

«Здравоохранение»

Муниципальная программа «Здравоохранение» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1125.

Внесение изменений в муниципальную программу «Здравоохранение» утверждено постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года № 1462.

Цели муниципальной программы – Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению городского округа Лотошино, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено в. 2021 году | Финансирование в 2021 году | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП 1 «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе I |  | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 100,0 | Оказание дополнительной социальной поддержки в виде выплаты муниципальной стипендии студентам и интернам медицинских учебных заведений и привлечения участковых врачей медицинским работникам ГБУЗ МО «ЛЦРБ» в виде выплаты частичной компенсации арендной платы по договору аренды (найма) жилья |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи » |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма V «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»» |  | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 252,0 | 252,0 | 252,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года № 1462, соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа II

«Культура»

Муниципальная программа «Культура» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1127.

Внесение изменений в муниципальную программу «Культура» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 №1474.

Цели муниципальной программы:

- Повышение качества обслуживания населения городского округа Лотошино.

- Организация библиотечного обслуживания населения городского округа Лотошино.

- Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения.

- Обеспечение доступности предоставления услуг в культурно - досуговых учреждениях

- Сохранение культурно-исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов и выставочной деятельности.

- Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности для организации отдыха и развлечений.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено в.2021 году | Фактическое финансирование.2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | плановые назначения на 2021 год (руб.) |
| МП II «Культура» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе II |  | 155 806,94 | 149 219,84 | 148 978,74 | 95,77 |  |
|  | Федеральный бюджет | 103,43 | 103,43 | 105,43 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 3 445,21 | 3 445,21 | 3 445,21 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 150 720,80 | 144 133,70 | 143 914,30. | 96,0 | 150 720 868,54 |
|  | Внебюджетные источники | 1 537,50 | 1 537,50 | 1 515,8 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1I «Развитие музейного дела и народных художественных промыслов» | Бюджет ГО | 12 551,80 | 12 387,70 | 12 385,9 | 98,7 |  |
| Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» |  | 25 363,15 | 25 139,05 | 25 108,75 | 99,1 |  |
|  | Федеральный бюджет | 53,43 | 53,43 | 53,43 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 45,52 | 45,52 | 45,52 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 25 264,20 | 25 040,10 | 25 009,8 | 99,1 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» |  | 74 149,69 | 69 610,19 | 69 452,79 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 16,69 | 16,69 | 16,69 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 73 165,40 | 68 987,30 | 68 849,70 | 94,28 | 73 165 427,54 |
|  | Внебюджетные источники | 556,20 | 556,20 | 536,40 | 100,0 |  |
| Подпрограмма: 5 «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области» |  |  |  |  |  | финансирование не предусмотрено |
| Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области» |  | 18 217,30 | 18 217,30 | 18 215,4 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 17 252,00 | 17 255,00 | 17 252,0 | 100,0 | 17 252 035,00 |
|  | Внебюджетные источники | 965,30 | 965,30 | 963,4 | 100,0 |  |
| Подпрограмма VII «Развитие архивного дела» | Итого | 3 961,00 | 3 932,00 | 3 932,00 |  |  |
|  | Бюджет МО | 3 383,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 578,00 | 549,00 | 549,00 | 95,0 |  |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая программа» | Бюджет ГО | 7 090,60 | 7 039,10 | 7039,10 | 99,3 | 7 090 621,0 |
| Подпрограмма IX «Развитие парков культуры и отдыха " | Итого | 14 834,80 | 12 894,50 | 12 844,80 |  |  |
|  | Бюджет ГО | 14 818,80 | 12 878,50 | 12 828,80 | 87,0 | 14 818 764,0 |
|  | Внебюджетные источники | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 №1474. соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Из оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 4. «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области |  |  |  |  |
| Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Единица | 1 | 4 | 229 |

- Техническая ошибка при заполнении показателей результативности «Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную (муниципальную) поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям» подпрограммы «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии Московской области»  муниципальной программы «Культура» в отчёте Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

В период проведения проверки в отчёт (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение значения показателя «0».

Из аналитической записки по подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» за IV квартал 2021 года:

«….Проведен косметический ремонт в Филиале № 14 Введенский СДК за счет местного бюджета.

Подготовлена проектно-сметная документация по филиалу № 10 Дорской СДК, филиалу №9 Ушаковский СДК на 2021 г.»

В соответствии с муниципальной программой «Культура», утвержденной Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1127, с учётом последнего уточнения, утвержденного Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 №1474, по подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» финансирование не предусмотрено.

- Техническая ошибка при заполнении аналитической записки подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» муниципальной программы «Культура» в отчёте Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление».

В период проведения проверки в аналитическую записку (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение «по подпрограмме V «Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры» финансирование не предусмотрено».

Муниципальная программа III

«Образование»

Муниципальная программа «Образование» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1126.

Внесение изменений в муниципальную программу «Образование» утверждено постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 №1476.

Цель муниципальной программы – обеспечение доступного и качественного образования и успешной социализации детей и воспитанников.

Результативность муниципальной программы, тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование.2021 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | отклонение родительской платы (иные) плановые назначения/кассовые расходы | плановые назначения на 2021 год (руб.) |
| МП III «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе III |  | 400 673,65 | 392 648,20 | 389 589,20 | 98,0 |  | 400 673 693,51 |
|  | Федеральный бюджет | 13 872,30 | 12 817,90 | 12 817,90 | 88,0 |  | 13 872 261,02 |
|  | Бюджет МО | 248 194,30 | 245 065,40 | 245 065,40 | 99,0 | 255 753,26/250 579,02 | 255 753 262,89 |
|  | Бюджет ГО | 138 607,05 | 134 764,90 | 131 405,50 | 97,0 | 131 048,17/125 892,33 | 131 048 169,60 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Дошкольное образование» |  | 108 786,70 | 107 202,90 | 105 758,90 |  |  | 108 786 673,40 |
|  | Бюджет МО | 62 418,00 | 61 823,60 | 61 825,60 | 99,0 | 68 739,72/66 700,24 | 68 739 720,90 |
|  | Бюджет ГО | 46 368,70 | 45 379,30 | 43 935,30 | 97,9 | 40 046,95/39058,70 | 40 046 952,50 |
| Подпрограмма II «Общее образование» |  | 270 553,65 | 264 709,10 | 262 803,70 |  |  | 270 553 694,11 |
|  | Федеральный бюджет | 13 872,30 | 12 817,90 | 12 817,90 | 98,6 |  | 13 872 261,02 |
|  | Бюджет МО | 185 776,30 | 183 241,80 | 183 241,80 | 98,6 | 187 013,54/183 878,78 | 187 013 541,99 |
|  | Бюджет ГО | 70 905,05 | 68 649,40 | 66 744,00 | 96,8 | 69 667,89/66 107,08 | 69 667 891,10 |
| 3,Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» |  | 14 836,50 | 14 593,40 | 14 593,40 | 98,4 |  | 14 536 503,00 |
|  | Бюджет ГО | 14 836,50 | 14 593,40 | 14 593,40 | 98,4 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма IV «Профессиональное образование | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма | Бюджет ГО | 6 496,80 | 6 142,80 | 6 133,20. | 94,5 |  | 6 496 823,00 |

Отклонение по подпрограммам «Дошкольное образование» и «Общее образование» в разрезе бюджетов произошло в результате технической ошибки программного обеспечения: тип средств родительской платы - 901200 (средства казённых учреждений) при формировании отчёта подтягиваются к средствам бюджета Московской области.

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 №1476 соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Из оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей |  |  |  |  |
| 2021 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (нарастающим итогом) | Тысяча человек | 0 | 0,044 | 0,44 |

- Техническая ошибка при заполнении показателя результативности «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» подпрограммы 3. Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей муниципальной программы Образование в отчёте Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»

В период проведения проверки в отчёт (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение значения показателя «0,044».

Муниципальная программа IV

«Социальная защита населения»

Муниципальная программа «Социальная защита населения» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1129.

Внесение изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 года №1466.

Цель муниципальной программы - обеспечение социального развития городского округа Лотошино на основе устойчивого роста уровня и качества жизни населения, нуждающегося в социальной поддержке.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | плановые назначения на 2021 год (руб.) |
| МП IV «Социальная защита населения» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IV |  | 31 441,50 | 29 246,66 | 29 246,66 | 93,01 | 31 441 489,0 |
|  | Бюджет МО | 24 185,00 | 22 008,66 | 22 008,66 | 91,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 7 256,50 | 7 238,00 | 7 238,00 | 100,0 | 7 256 489,0 |
| Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» |  | 29 975,90 | 27 781,66 | 27 781,66 |  | 29 975 889,0 |
|  | Бюджет МО | 23 429,00 | 21 253,26 | 21 253,26 | 91,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 6 546,90 | 6 528,40 | 6 528,40 | 99,0 | 6 546 889,0 |
| Подпрограмма II «Доступная среда» | Бюджет ГО | 109,60 | 109,60 | 109,60 | 100,0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» |  | 1 356,00 | 1 355,40 | 1 355,40 |  |  |
|  | Бюджет МО | 756,00 | 755,40 | 755,40 | 99,9 |  |
|  | Бюджет ГО | 600,00 | 600,00 | 600,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда » | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |
| Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование не предусмотрено |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года №1466, соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- Отсутствует пояснение невыполнения показателей результативности подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы «Социальная защита населения»

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 1. Социальная поддержка граждан |  |  |  |  |
| 2021 Уровень бедности | процент | 10,9 | 10,3 | 7,6 |

- Аналитические записки к подпрограммам I, II, III, VIII дублируют содержание отчёта (указание фактически достигнутых показателей, содержащихся в таблице) и не содержат перечень конкретных мероприятий посредством которых достигнут результат выполнения показателей результативности или причины невыполнения показателей не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению

Муниципальная программа V

«Спорт»

Муниципальная программа «Спорт» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 № 1137.

Внесение изменений в муниципальную программу «Спорт» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 года №1475.

Цель муниципальной программы - обеспечение возможности жителям городского округа Лотошино заниматься физической культурой и спортом.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Фактическое финансирование на 2021 года | Степень и результаты выполнения/ предусмотрено действующей муниципальной программой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Информация из МП на 2021 год |
| МП V «Спорт» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» |  | 67 678,50 | 67 545,20 | 67 541,50 | 99,8 |  |
|  | Бюджет ГО | 63 278,50 | 63 163,00 | 63 159,30 | 99,8 |  |
|  | Внебюджетные источники | 4 400,00 | 4 382,20 | 4 382,20 | 99,6 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года №1475, соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа VI

«Развитие сельского хозяйства»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 №1122.

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 27.08.2021 г. № 907.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения городского округа Лотошино сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства, устойчивое развитие сельских территорий:

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Информация из МП № 907 на 2021 год |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VI |  | 47 679,48 | 47 380,82 | 47 380,82 | 99,37 | 48 353,8 |
|  | Федеральный бюджет | 27 473,60 | 27 473,60 | 27 473,60 | 100,0 | 27 529,0 |
|  | Бюджет МО | 12 672,70 | 12 379,54 | 12 379,54 | 97,7 | 12 335,1 |
|  | Бюджет ГО | 6 170,00 | 6 164,50 | 6 164,50 | 99,9 | 5 228,5 |
|  | Внебюджетные источники | 1 363,18 | 1 363,18 | 1 363,18 | 100,0 | 3 261,3 |
| Подпрограмма I «Развитие отраслей сельского хозяйства» | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма II «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» | Бюджет ГО | 2 198,00 | 2 192,66 | 2 192,66 | 99,8 | 3 149,00 |
| Подпрограмма III «Устойчивое развитие сельских территорий» |  | 44 739,48 | 44 735,39 | 44 735,39 |  | 44 850,80 |
|  | Федеральный бюджет | 27 473,60 | 27 473,60 | 27 473,60 | 100,0 | 27 528,99 |
|  | Бюджет МО | 11 930,70 | 11 926,77 | 11 926,77 | 99,97 | 11 981,09 |
|  | Бюджет ГО | 3 972,00 | 3 971,84 | 3 971,84 | 99,90 | 2 079,45 |
|  | Внебюджетные источники | 1 363,18 | 1 363,18 | 1 363,18 | 100,0 | 3 261,27 |
| Подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия» | Бюджет ГО | 742,00 | 452,77 | 452,77 | 61,0 | 354,00 |

Сведения отчёта об исполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» на 2021 год соответствуют уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, представленный в отчёте (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») об исполнении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства» не соответствует объёму финансирования муниципальной программы на 2021 год в действующей редакции утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 27.08.2021 г. № 907.

Муниципальная программа VII

«Экология и окружающая среда»

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 №1122.

Внесение изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 29.12.2021 года №1448.

Цель муниципальной программы - экологическое образование, воспитание и информирование населения, сохранение и восстановление природной среды на территории городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование .2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП VII «Экология и окружающая среда» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе VII |  | 6 515,80 | 6 486,36 | 6 484,80 | 99,54 |  |
|  | Бюджет МО | 3 590,00 | 3 589,10 | 3589,10 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 2 925,80 | 2 897,26 | 2 895,70 | 97,0 |  |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Бюджет ГО | 130,00 | 129,96 | 128,40 | 99,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Бюджет ГО | 1 622,10 | 1 622,10 | 1 622,10 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» |  | 837,40 | 837,40 | 837,40 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 837,40 | 837,40 | 837,40 | 100,0 |  |
| Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  | 3 926,30 | 3 363,57 | 3 896,90 | 85,66 |  |
|  | Бюджет МО | 3 590,00 | 3 589,10 | 3 589,10 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 336,30 | 307,80 | 307,80 | 91,5 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, в редакции, утверждённой Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 29.12.2021 года №1448, соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Из оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование |  | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 2. Развитие водохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 2021 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние |  | Штука | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Из аналитической записки к оперативному отчёту исполнения подпрограммы: «Разработка технической документации по гидротехническим сооружениям: - разработка расчётов размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении (ГТС Плотина «Михалево», ГТС Плотина ручья «Красный ручей», ГТС «Земляная плотина») - разработка деклараций безопасности гидротехнических сооружений (ГТС Плотина «Михалево», ГТС Плотина ручья «Красный ручей»)» |  |  |  |  |  |

- По подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной программы «Экология и окружающая среда» при проведении мероприятий по разработке технической документации и расчётов размера вероятного вреда - значение показателя результативности мероприятия «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» -«1».

В период проведения проверки в отчёт (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение значения показателя «0».

Муниципальная программа VIII

«Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино от 28.11.2019 №1135.

Внесение изменений в муниципальную программу «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года № 1480.

Цель муниципальной программы - комплексное обеспечение безопасности населения городского округа Лотошино, повышение результативности борьбы с преступностью.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование. 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание/ |  |
| МП VIII «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 407,80 | 15 496,78 | 15 496,78 | 94,44 |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 205,40 | 205,40 | 205,40 | 100,0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 473,00 | 459,25 | 459,25 | 97,09 |  |  |
|  | Бюджет ГО | 15 729,40 | 14 832,13 | 14 832,13 | 94,30 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма I «Профилактика преступлений и иных правонарушений |  | 10 312,75 | 9 496,78 | 9 496,78 |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 205,40 | 205,40 | 205,40 | 100,0 |  |  |
|  | Бюджет МО | 473,00 | 459,25 | 459,25 | 97,09 |  |  |
|  | Бюджет ГО | 9 634,35 | 8 832,13 | 8 832,13 | 91,67 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрограмма II «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | Бюджет ГО | 3 944,85 | 3 914,83 | 3 914,83 | 99.24 |  |  |
| Подпрограмма III «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» | Бюджет ГО | 690,40 | 636,90 | 636,90 | 92,25 |  |  |
| Программа IV «Обеспечение пожарной безопасности» | Бюджет ГО | 1 386,80 | 1 375,27 | 1 375,27 | 99,17 |  |  |
| Подпрограмма V «Обеспечение мероприятий гражданской обороны» | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Муниципальная программа, утверждённая Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года № 1480, соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино Московской области, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино Московской области от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа IX

«Жилище»

Муниципальная программа «Жилище» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 №1130.

Изменение в муниципальную программу «Жилище» городского округа Лотошино утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 года № 1468.

Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в городском округе Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за.2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Кассовое исполнение 2021 года (руб.) |
| МП IX «Жилище» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе IX |  | 19 234,06 | 19 230,91 | 19 230,91 | 99,98 |  |
|  | Федеральный бюджет | 401,70 | 401,62 | 401,62 | 99,98 |  |
|  | Бюджет МО | 8 743,80 | 8 740,75 | 8 740,75 | 99,96 | 8 740 747,22 |
|  | Бюджет ГО | 1 981,80 | 1 981,78 | 1 981,78 | 99,99 |  |
|  | Внебюджетные источники | 8 106,76 | 8 106,76 | 8 106,76 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  | 239,00 | 236,60 | 236,60 | 99,0 |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 239,00 | 236,63 | 236,63 | 99,0 | 236 628,0 |
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильём молодых семей» |  | 12 472,06 | 12 471,94 | 12 471,94 | 99,99 |  |
|  | Федеральный бюджет | 401,70 | 401,62 | 401,62 | 99,98 |  |
|  | Бюджет МО | 1 981,80 | 1 981,78 | 1 981,78 | 99,99 |  |
|  | Бюджет ГО | 1 981,80 | 1 981,78 | 1 981,78 | 99,99 |  |
|  | Внебюджетные источники | 8 106,76 | 8 106,76 | 8 106,76 | 100,0 |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Бюджет МО | 6 523,00 | 6 522,34 | 6 522,34 | 99,99 |  |
| Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года № 1468 соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа X

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1132.

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 18.08.2021 года №848.

Цель муниципальной программы – обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание/ |
| МП X «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе X |  | 79 419,60 | 66 752,84 | 66 744,46 | 84,05 |  |
|  | Бюджет МО | 70 402,00 | 61 692,72 | 60 566,05 | 87,6 |  |
|  | Бюджет ГО | 9 017,60 | 5 060,12 | 6 178,41 | 56,0 |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Бюджет ГО | 3 797,00 | 3 797,00 | 3 788,65 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Система водоотведения» | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  | 71 998,00 | 61 793,74 | 61 793,74 | 85,8 |  |
|  | Бюджет МО | 69 812,00 | 61 102,72 | 59 976,05 | 87,5 |  |
|  | Бюджет ГО | 2 186,00 | 1 817,69 | 1 817,69 | 83,0 | экспертиза МОГЭ была пройдена на меньшую сумму |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Бюджет ГО | 617,60 | 547,57 | 547,57 | 88,6 | в текущем году замена светильников внутреннего освещения не требовалась |
| Подпрограмма VI «Развитие газификации» | Бюджет ГО | 2 417,00 | 24,50 | 24,50 | 1,01 | подрядчик не выполнил муниципальный контракт по проектированию в срок |
| Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» | Бюджет МО | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 № 1132 (в редакции от 18.08.2021 года №848) соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Из оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 1. Чистая вода |  |  |  |  |
| 2021 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Единица | 1 | 0 | 0 |
| Подпрограмма: 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами |  |  |  |  |
| 2021 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | Единица | 0 | 0 | 0 |

| Наименование мероприятия/источник финансирования | Объем финансирования на 2021 год, руб. | Выполнено | Результативность | Профинансировано в 2021 году, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Чистая вода" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области" | 3 797 000,00 | 3 797 000,00 | 100,0 | 3 788 654,62 |
| Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | 735 000,00 | 735 000,00 | 100,0 | 726 654,62 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | 3 062 000,00 | 3 062 000,00 | 100,0 | 3 062 000,00 |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 02 «Строительство, реконструкция, капитальный (текущий) ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры» | 23 345 000,00 | 13 140 723,61 | 56,28 | 13 140 723,61 |

Из оперативного (годового) отчёта исполнения муниципальной программы за 2021 год

- По подпрограммам I «Чистая вода» и III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» при наличии финансирования в сумме 3 788 654,62 руб. и 13 140 723,61руб. соответственно - значение показателей результативности мероприятий 02 «0».

В период проведения проверки в отчёт (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение достигнутое значение показателя в 2021 году:

- количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки - «2»

- количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) - «1».

Муниципальная программа XI

«Предпринимательство»

Муниципальная программа «Предпринимательство» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1128.

Внесение изменений в муниципальную программу «Предпринимательство» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года №1461.

Цель муниципальной программы - достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за.2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XI «Предпринимательство» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XI |  | 1 850,00 | 1 818,78 | 1 818,78 | 98,3 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 350,00 | 318,78 | 318,78 | 91,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Инвестиции» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие конкуренции» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Бюджет ГО | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Развитие потребительского рынка и услуг» |  | 1 650,00 | 1 618,78 | 1 618,78 |  |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 150,00 | 118,78 | 118,78 | 80,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 № 1128 (в редакции 30.12.2021 года №1461) соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа XII

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Муниципальная программа «Управление имуществом и муниципальными финансами» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1138.

Внесение изменений в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 №1481.

Цель муниципальной программы - повышение эффективности муниципального управления городского округа Лотошино Московской области.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование. 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XII «Управление имуществом и муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XII |  | 137 934,60 | 130 485,11 | 130 444,10 | 94,59 |  |
|  | Бюджет МО | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 129 982,60 | 123 973,21 | 123 932,20 | 95,4 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 000,00 | 3 559,90 | 3 559,90 | 71,2 |  |
| Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» | Итого I | 35 099,80 | 34 509,81 | 34 468,80 |  |  |
|  | Бюджет МО | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 32 147,80 | 31 557,81 | 31 516,80 | 98,0 |  |
| Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области» | Бюджет ГО | 86,30 | 86,30 | 86,30 | 100,0 |  |
| Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами» | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого V | 102 748,50 | 95 889,00 | 95 889,0 |  |  |
|  | Бюджет ГО | 97 748,50 | 92 329,10 | 92 329,10 | 94,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 5 000,0 | 3 559,90 | 3 559,90 | 71,2 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 №1481 соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- Аналитические записки по подпрограмме III «Совершенствование муниципальной службы Московской области», подпрограмме IV «Управление муниципальными финансами» и подпрограмме V «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» отсутствуют.

Муниципальная программа XIII

«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1136.

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года №1473.

Цель муниципальной программы - обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа Лотошино  и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления городского округа Лотошино, укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование 2021г. | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XIII «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIII | Итого | 19 754,20 | 18 751,60 | 18 751,60 | 94,92 |  |
|  | Федеральный бюджет | 1 472,00 | 1 213,80 | 1 213,80 | 82,0 |  |
|  | Бюджет МО | 8 416,50 | 7 830,70 | 7 830,70 | 93,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 9 161,30 | 9 004,60 | 9 004,60 | 98,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 704,40 | 702,50 | 702,50 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды» | Итого по подпрограмме I | 3 861,80 | 3 788,80 | 3 788,80 |  |  |
|  | Бюджет ГО | 3 336,80 | 3 265,70 | 3 265,70 | 98,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 525,00 | 523,10 | 523,10 | 99,6 |  |
| Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» | Итого по подпрограмме III | 8 910,00 | 8 238,60 | 8 238,60 |  |  |
|  | Бюджет МО | 8 416,50 | 7 830,70 | 7 830,70 | 93,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 493,50 | 407,90 | 407,90 | 82,0 |  |
| Подпрограмма IV «Молодёжь Подмосковья» | Итого по подпрограмме IV | 5 510,40 | 5 510,40 | 5 510,40 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 5 331,00 | 5 331,00 | 5 331,00 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 179,40 | 179,40 | 179,40 | 100,0 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | Федеральный бюджет | 1 472,00 | 1 213,80 | 1 213,80 | 82,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 30.12.2021 года №1473 соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

Муниципальная программа XIV

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1134.

Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 № 1479.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого функционирования дорожно-транспортного комплекса;

- повышение качества жизни населения городского округа Лотошино путем развития дорожно-транспортного комплекса;

- создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа Лотошино   по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

- повышение уровня состояния, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства городского округа Лотошино;

- недопущение роста количества дорожно-транспортных происшествий, организация дорожного движения, формирование у участников дорожного движения взаимного уважительного отношения друг к другу и соблюдения правил дорожного движения

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование.2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XIV«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XIV |  | 131 497,30 | 125 776,50 | 125 776,50 | 95,64 |  |
|  | Бюджет МО | 102 382,00 | 98 224,50 | 98 224,50 | 96,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 29 115,30 | 27 552,00 | 27 552,00 | 95,0 |  |
| Подпрограмма I «Пассажирский транспорт общего пользования» |  | 56 444,00 | 56 443,50 | 56 443,50 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 50 799,00 | 50 798,50 | 50 798,50 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 5 645,00 | 5 645,00 | 5 645,00 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Дороги Подмосковья» | Итого по подпрограмме II | 75 053,30 | 69 333,00 | 69 333,00 |  |  |
|  | Бюджет МО | 51 583,00 | 47 426,00 | 47 426,00 | 92,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 23 470,30 | 21 907,00 | 21 907,00 | 93,0 |  |
| Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» | Итого по подпрограмме V | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет МО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет ГО | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 № 1134 (в редакции 30.12.2021 № 1479) соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- Аналитическая записка по муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» отсутствует.

Муниципальная программа XV

«Цифровое муниципальное образование»

Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1131.

Внесение изменений в муниципальную программу «Цифровое муниципальное образование» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 года №1464.

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества и создание достаточных условий институционального и инфраструктурного характера для создания и (или) развития цифровой экономики городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021г. | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| МП XV«Цифровое муниципальное образование» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XV | Всего | 26 799,80 | 26 560,36 | 26 560,36 | 99,11 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 186,72 | 3 146,55 | 3 146,55 | 98,74 |  |
|  | Бюджет МО | 2 354,24 | 2 339,85 | 2 339,85 | 99,37 |  |
|  | Бюджет ГО | 21 108,84 | 20 923,96 | 20 923,96 | 99,12 |  |
|  | Внебюджетные источники | 150,00 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма I «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |  | 17 233,70 | 17 232,70 | 17 232,70 | 99,99 |  |
|  | Бюджет МО | 294,00 | 293,00 | 293,00 | 99,64 |  |
|  | Бюджет ГО | 16 789,70 | 16 789,70 | 16 789,70 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 150,00 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Итого по подпрограмме II | 9 566,10 | 9 327,66 | 9 327,66 | 97,51 |  |
|  | Федеральный бюджет | 3 186,72 | 3 146,55 | 3 146,55 | 98,74 |  |
|  | Бюджет МО | 2 060,24 | 2 046,85 | 2 046,85 | 99,35 |  |
|  | Бюджет ГО | 4 319,14 | 4 134,26 | 4 134,26 | 95,72 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 № 1131 в (в редакции от 30.12.2021 года №1464) соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- По подпрограмме 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование» отсутствует аналитическая записка и пояснение невыполнения показателей результативности.

- В сетевом издании «Интернет-портал городского округа Лотошино Московской области» муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» в действующей редакции, размещена в период проведения обследования.

Муниципальная программа XVI

«Архитектура и градостроительство»

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1123.

Внесение изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 № 1500.

Цель муниципальной программы – определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы в 2021г. | Выполнено за.2021 год | Финансирование2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |
| XVI «Архитектура и градостроительство» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVI |  | 1 331,00 | 1 331,00 | 1 331,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» | Бюджет ГО | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития» |  | 1 136,00 | 1 136,00 | 1 136,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет МО | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 180,00 | 180,00 | 1 331,00 | 100,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1123 (в редакции от 30.12.2021 года №1500) соответствуют уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

- В сетевом издании «Интернет-портал городского округа Лотошино Московской области» муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» в действующей редакции, размещена в период проведения обследования.

- Аналитическая записка МП «Архитектура и градостроительство» дублирует содержание отчёта (указание фактически достигнутых показателей, содержащихся в таблице) и не содержат перечень конкретных мероприятий посредством которых достигнут результат выполнения показателей результативности или причины невыполнения показателей не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению.

Муниципальная программа МП XVII

«Формирование современной комфортной городской среды»

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» утверждена Постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 года №1124.

Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды» утверждено Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 № 1477.

Цель муниципальной программы - обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Лотошино.

Результативность муниципальной программы тыс. руб.

| Наименование муниципальных программ/ подпрограмм | Источники финансирования | Объём финансирования муниципальной программы 2021г. | Выполнено за 2021 год | Финансирование 2021 года | Степень и результаты выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | Примечание |
| МП XVII «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |
| Всего по программе XVII |  | 144 875,75 | 140 057,84 | 140 057,84 | 96,67 |  |
|  | Бюджет МО | 15 297,45 | 14 535,16 | 14 535,16 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 127 794,30 | 124 625,55 | 124 625,55 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 784,00 | 897,13 | 897,13 |  |  |
| Подпрограмма I «Комфортная городская среда» |  | 61 585,05 | 61 325,27 | 61 325,27 |  |  |
|  | Бюджет МО | 13 781,25 | 13 781,25 | 13 781,25 | 100,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 47 783,80 | 47 524,02 | 47 524,02 | 100,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100,0 |  |
| Подпрограмма II «Благоустройство территорий» | Бюджет ГО | 79 930,70 | 77 061,85 | 77 061,85 | 96,0 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах » |  | 3 360,00 | 1 670,72 | 1 670,72 |  |  |
|  | Бюджет МО | 1 516,20 | 753,91 | 753,91 | 50,0 |  |
|  | Бюджет ГО | 79,80 | 39,68 | 39,68 | 50,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 1 764,00 | 877,13 | 877,13 | 50,0 |  |

Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год утверждённой постановлением Главы городского округа Лотошино Московской области от 28.11.2019 № 1124 (в редакции от 30.12.2021 № 1477) соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34.

| Аналитическая записка МП «Формирование современной городской среды» дублирует содержание отчёта (указание фактически достигнутых показателей, содержащихся в таблице) и не содержат перечень конкретных мероприятий посредством которых достигнут результат выполнения показателей результативности или причины невыполнения показателей не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия/источник финансирования | Объем финансирования на 2021 год, | Выполнено | Результативность | Профинансировано в 2021 году |
| Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | 79 930,70 | 77 061,85 | 96,41 | 77 061,85 |
| Мероприятие 1.1 «Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий» | 11 788,05 | 10 873,67 | 92,24 | 10 873,67 |
| Мероприятие 1.2 «Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения» | 23 030,15 | 21 810,36 | 94,70 | 21 810,36 |
| Мероприятие 1.4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства» | 43 077,00 | 42 374,64 | 98,36 | 42 374,64 |
| Мероприятие 1.6 «Вывоз навалов мусора и снега» | 2 035,50 | 2 003,18 | 98,41 | 2 003,18 |

Из отчёта за 2021 год о выполнении мероприятий подпрограммы: II «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» утвержденной Постановлением Главы городского округа Лотошино от 30.12.2021 № 1477, тыс. руб.

Из оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 2. Благоустройство территорий |  |  |  |  |
| - | да/нет | - | - | 0 |

- Отсутствие значения показателя результативности мероприятия «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы II «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при финансировании мероприятия из бюджета городского округа Лотошино в сумме 77 061,85 тыс. руб.

В период проведения проверки в отчёт (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») внесено изменение:

| Наименование | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение показателя на 2021 год | Достигнутое значение показателя в 2021 году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма: 2. Благоустройство территорий |  |  |  |  |
| Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | да/нет | - | да | да |

Анализ муниципальных программ на предмет соответствия бюджету городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 24.12.2020г.№ 192/18 с учётом уточнения бюджета от 23.12.2021 года №295/34 приведён ниже.

| Наименование МП | Объём финансирования на 2021 год |  |  | Отклонение муниципальной программы от | Дата и № последнего уточнения МП | Сумма нарушения | Количество нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет городского округа Лотошино |  | действующая редакция МП (на контрольную дату) |  |  |  |  |
|  | 24.12.2020г.№ 192/18 | VI уточнение от 23.12.2021 №295/34 |  | уточнения (гр.4-гр.3) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП I «Здравоохранение» | 426 000,0 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 30.12.2021 №1462 |  |  |
| МП II «Культура» | 134 332 581,0 | 154 269 509,43 | 154 269 500,00 | -9,43 | 30.12.2021 №1474 |  |  |
| МП III «Образование» | 409 514 947,0 | 400 673 693,51 | 400 673 600,00 | -93,51 | 30.12.2021 №1476 |  |  |
| МП IV «Социальная защита населения» | 31 658 875,0 | 31 441 489,00 | 31 441 500,00 | 11,00 | 30.12.2021 №1466 |  |  |
| МП V «Спорт» | 61 515 534,0 | 63 278 473,00 | 63 278 500,00 | 27,00 | 30.12.2021 № 1475 |  |  |
| МП VI «Развитие сельского хозяйства» | 44 641 550,0 | 46 316 226,03 | 44 641 600,00 | -1 674 626,03 | 27.08.2021. № 907 | 1 674 626,03 | 1 |
| МП VII «Экология и окружающая среда» | 1 277 411,0 | 6 515 786,00 | 6 515 800,00 | 14,00 | 29.12.2021 . № 1448 |  |  |
| МП VIII «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 18 147 550,0 | 16 407 935,93 | 16 407 940,00 | 4,07 | 30.12.2021 №1480 |  |  |
| МП IX «Жилище» | 14 253 559,0 | 11 127 300,00 | 11 127 300,00 | 0,00 | 30.12.2021 № 1468 |  |  |
| МП X «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 9 023 800,0 | 79 419 621,00 | 79 419 600,00 | -21,00 | 30.12.2021 № 1478 |  |  |
| МП XI «Предпринимательство» | 400 000,0 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 30.12.2021 №1461 |  |  |
| МП XII «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 140 135 442,0 | 132 934 666,38 | 132 934 600,00 | -66,38 | 30.12.2021 №1481 |  |  |
| МП XIII «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 10 414 946,0 | 19 049 814,00 | 19 049 800,00 | -14,00 | № 1473 от 30.122021 |  |  |
| МП XIV «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 99 273 120,0 | 131 497 332,07 | 131 497 332,00 | -0,07 | 30.12.2021 № 1479 |  |  |
| МП XV «Цифровое муниципальное образование» | 21 110 199,0 | 26 649 822,33 | 26 649 800,00 | -22,33 | 30.12.2021 №1464 |  |  |
| МП XVI «Архитектура и градостроительство» | 956 000,0 | 1 331 000,00 | 1 331 000,00 | 0 | 30.12.2021 № 1500 |  |  |
| МП XVII «Формирование современной комфортной городской среды» | 82 441 924,0 | 143 091 690,64 | 143 091 750,00 | 59,36 | 30.12.2021 № 1477 |  |  |
| Итого Сумма | 1 079 523 438,0 | 1 264 606 359,32 | 1 262 548 622,00 | -1 674 737,32 |  | 1 674 626,03 | 1 |

В связи с округлением средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ до десятых произошло отклонение средств предусмотренных на финансирование муниципальных программ от планового назначения на 2021 год (рекомендуется округлять до сотых) на 226,72 руб.

- Не соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34 объём финансирования муниципальной программы на 2021 год у муниципальной программы МП «Развитие сельского хозяйства».

III. Выводы

Замечания по исполнению и уточнению в соответствии с действующей редакцией местного бюджета муниципальных программ 2021 года:

- Не соответствует уточнению бюджета городского округа Лотошино, принятого решением Совета депутатов городского округа Лотошино от 23.12.2021 года №295/34 объём финансирования муниципальной программы на 2021 год муниципальная программа МП «Развитие сельского хозяйства»

- Объём финансирования муниципальной программы на 2021 год, представленный в отчёте (Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление») об исполнении муниципальной не соответствует объёму финансирования муниципальной программы на 2021 год в действующей редакции у муниципальной программы МП «Развитие сельского хозяйства»

- Ошибки (технические, логические) при заполнении показателей результативности и (или) аналитической записки в отчёте Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по следующим муниципальным программам:

МП «Культура»;

МП «Образование»;

МП «Экология и окружающая среда»

МП «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»;

- В сетевом издании «Интернет-портал городского округа Лотошино Московской области» муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» в действующей редакции, размещена в период проведения обследования.

- Не размещена в сетевом издании «Интернет-портал городского округа Лотошино Московской области» в действующей редакции муниципальная программа «Архитектура и градостроительство».

- Не размещена аналитическая записка к оперативному отчёту об исполнении за 2021 год и или пояснение невыполнения показателей результативности по следующим муниципальным программам:

МП «Социальная защита населения»;

МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»;

МП «Цифровое муниципальное образование»

- Аналитические записки дублируют содержание отчёта (указание фактически достигнутых показателей, содержащихся в таблице) и не содержат перечень конкретных мероприятий посредством которых достигнут результат выполнения показателей результативности или причины невыполнения показателей не достигших запланированного уровня, и предложения по их дальнейшему достижению в следующих муниципальных программах:

МП «Социальная защита населения»;

МП «Архитектура и градостроительство»;

МП «Формирование современной городской среды.

- Отсутствие значения показателя результативности мероприятий при наличии финансирования из бюджета городского округа Лотошино в сумме 77 061,85 тыс. руб. мероприятия:

«Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» подпрограммы II «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» при финансировании мероприятия

- Низкое исполнение по итогам 2021 года - 84,05% у муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

IV. Резолютивная часть

1. По результатам исполнения муниципальной программы в течение года, своевременно вносить изменения в количественные показатели результативности муниципальной программы.

2. Принять меры по выполнению муниципальных программ, не допускать нарушения Бюджетного кодекса Российской Федерации. При уточнении бюджета городского округа Лотошино своевременно вносить изменения в соответствующие муниципальные программы.

3. Аналитическую записку к отчёту о достижении значений показателей результативности муниципальной программы составлять в соответствии с требованиями к содержанию аналитической записки.

4. Своевременно размещать на официальном сайте городского округа Лотошино Московской области информацию о внесении изменений в муниципальные программы.

V. Заключение

1. Выписать предписание по устранению нарушения пункта 2 статьи 179 БК РФ на сумму     1 674 626,03 руб. ГРБС 001 (администрация городского округа Лотошино Московской области) по устранению нарушения по МП VI «Развитие сельского хозяйства».

2. Акт составлен в двух экземплярах и подписан по адресу: г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная,18.

3. Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал городского округа Лотошино».

4. Ответственные исполнители муниципальных программ вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации ГО Лотошино						Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

ГРБС 001 администрация городского округа Лотошино Московской области

Заместитель Главы администрации

городского округа Лотошино Московской области	А.Э.Шагиев

ГРБС 002 ФЭУ администрации городского округа Лотошино Московской области

Начальник ФЭУ администрации ГО Лотошино	В.В.Анисимова

ГРБС 003 комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино Московской области

Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации городского округа Лотошино

Московской области								В.Я. Козловский

ГРБС 905 отдел по образованию администрации городского округа Лотошино Московской области

Начальник отдела по образованию

администрации городского округа Лотошино

Московской области								М.В. Занчурина

ГРБС 906 отдел по культуре, делам молодежи, спорту и туризму администрации городского округа Лотошино Московской области

Начальник отдела по

культуре, делам молодежи спорту и туризму				О.В. Шленова