

Приложение к постановлению администрации

муниципального округа Лотошино

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»**

## Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Шагиев А.Э. – первый заместитель главы муниципального округа Лотошино | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | |
| 1. Техническое оснащение органов местного самоуправления, модернизация системы образования | | | | | |
| Перечень подпрограмм: | Муниципальные заказчики подпрограмм: | | | | | |
| 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино | | | | | |
| 1. «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области» | Администрация муниципального округа Лотошино (сектор мобилизационной подготовки) | | | | | |
| 1. 3. Обеспечивающая программа | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм: | 1. Предоставление государственных и муниципальных услуг в режиме одного окна в электронном виде. | | | | | |
| 2. Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в различные сферы деятельности, внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях муниципального округа Лотошино | | | | | |
| 3. Обеспечение деятельности МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального округа Лотошино» | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.):** | **Всего** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1139,00 | 604,00 | 535,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 133858,70 | 24320,61 | 23533,65 | 31691,72 | 27118,0 | 27194,72 |
| Внебюджетные средства | 2850,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| **Всего, в том числе по годам:** | 137847,7 | 25494,61 | 24638,65 | 32261,72 | 27688,0 | 27764,72 |

## Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование», далее (Программа)

Качество муниципального управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки муниципального управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам муниципальной власти и на предпринимательский климат в городском округе Лотошино.

Целью реализации Программы является повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также техническое оснащение органов местного самоуправления, модернизация системы образования. Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития муниципального округа Лотошино посредством реализации двух подпрограмм.

По приоритетным направлениям сформированы определенные основы для повышения эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг:

- ведется работа по оптимизации наиболее востребованных и массовых услуг, организации их предоставления в электронном виде;

- обеспечен доступ к услугам, предоставляемым по принципу «одного окна» (в городском округе Лотошино Московской области доля граждан, имеющих доступ к услугам МФЦ, составляет 100 процентов);

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по итогам 2022 года составит – 98,2 %.

В настоящее время в администрации муниципального округа Лотошино созданы необходимые технологические и организационные условия для совершенствования работы администрации муниципального округа на основе широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий. Внедрена межведомственная система электронного документооборота (МСЭД). С целью обеспечения оперативности работы по оказанию услуг населению в администрации развернуто программное обеспечение "Модуль оказания услуг".

Развернута локальная вычислительная сеть с возможностью подключения большого количества рабочих мест и широким масштабированием. Пропускная способность на узлах позволяет мгновенно передавать большие пакеты данных. Это позволило наладить оперативный обмен информацией между структурными подразделениями администрации, а также внедрять различное сетевое и облачное программное обеспечение.

Организовано подключение администрации муниципального округа Лотошино к мультисервисной сети органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Введена в эксплуатацию система видеоконференцсвязи с Правительством Московской области, что позволило наладить более эффективное взаимодействие между администрацией муниципального округа и Правительством Московской области.

В системе образования расширяется применение цифровых технологий. Образовательные организации имеют выход в сеть «Интернет» и представлены там на своих сайтах в соответствии с государственными требованиями.

Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере цифровых технологий остается комплекс нерешенных проблем. Необходимо продолжение работы по оптимизации государственных и муниципальных услуг, актуализации сведений о них в информационных системах Московской области. Не в полной мере реализованы инициативы по использованию платформенных информационных технологий, разработанных в результате федеральных инициатив (ГЛОНАСС, УЭК, СМЭВ, ОКСИОН, ЕИТИ), использование которых в решении различных прикладных задач по повышению эффективности власти может обеспечить значительную экономию бюджетных средств.

**Инерционный прогноз развития муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

Инерционный прогноз развития муниципальной программы направлен на выполнение целевых показателей Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», характеризующих систему государственного и муниципального управления.

Для повышения эффективности муниципального управления и повышения качества предоставляемых услуг населению решающее значение имеет внедрение и применение в деятельности органов местного самоуправления современных информационно-коммуникационных технологий. Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна в МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» позволит повысить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, сократить время ожидания в очереди при обращении заявителя за услугой, обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие, повысить качество и организацию доступа граждан к информации о деятельности ОМС муниципального округа Лотошино.

Развитие инструментов цифровой экономики в городском округе включает в себя:

- оптимизацию процессов предоставления государственных (муниципальных) услуг и перевод их в электронный вид;

- цифровую трансформацию государственных и муниципальных услуг и сервисов.

Стратегию устойчивого развития определяет ИКТ как одну из перспективных точек роста социально-экономического развития муниципального округа Лотошино. Планируется проведение технических, организационных мероприятий по обеспечению конфиденциальности и целостности хранимых данных, обеспечению живучести информационных систем, мероприятий по повышению квалификации пользователей в области информационной безопасности.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется выравнивание уровня оснащения школ современным компьютерным оборудованием (включая сервера, ноутбуки), многофункциональными устройствами, средствами работы с цифровым образовательным контентом, средствами для видеонаблюдения и обеспечения дистанционного обучения.

## Целевые показатели муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации подпрограммы | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя\*\*\*  (Y.ХХ.ZZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |  | 11 |
| 1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | отраслевой | процент | 98,72 | 98,3 | 98,32 | 98,74 | 98,76 | 98,78 | МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» | 1.01.01;  1.02.01 |
| 1. Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в различные сферы деятельности, внедрение цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях муниципального округа Лотошино | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.01.04 |
| 2. | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Приоритетный показатель, региональный проект "Цифровое государственное управление" | процент | 95 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.03.01 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.02.01 |
| 4. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Приоритетный, отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.02.01 |
| 5. | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 93 | 93 | 93 | 95 | 97 | 99 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.03.02 |
| 6. | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, «Цифровая зрелость» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.03.02 |
| 7. | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Приоритетный, показатель, региональный проект «Цифровое государственное управление», Соглашение от 16.12.2020 № 071-2019-D6001-50/2 | процент | 95,6 | 95,6 | 95,7 | 95,8 | 96 | 96,2 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» | 02.03.02 |
| 8. | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Приоритетный, показатель, Рейтинг-45 | процент | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел по образованию | 02.03.02 |
| 9. | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Приоритетный, показатель, Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474, «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | Процент | 39,78 | 90 | 90 | 92 | 94 | 96 |  | 02.01.01 |

## 

## Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»

| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Процент | Значение показателя определяется на основании Методики проведения мониторинга оценки гражданами качества предоставления государственных и муниципальных услуг  в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг Московской области на основании ответов граждан, полученных  с использованием Единой системы приема и обработки сообщений  по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, утвержденной приказом Государственного казенного учреждения Московской области «Центр методического обеспечения оптимизации процессов государственного управления в Московской области» от 14.03.2019  № 18-ОД.  Плановое значение на первый год реализации программы определяется как базовое значение показателя за 2022 год, увеличенное на 0,02%.  Плановое значение показателя на соответствующий год реализации программы () определяется по следующей формуле:  , где:  i – год реализации программы;  – прирост значения показателя по годам реализации программы. Определен по минимальному положительному значению прироста показателя по всем МФЦ за период (с января по декабрь 2022 года).  С целью обеспечения возможности достижения установленного целевого значения всеми муниципальными образованиями Московской области значение прироста установлено на весь срок реализации программы.  Значение показателя по итогам за квартал, год определяется  по следующей формуле:  , где:  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  в МФЦ за отчетный период;  – уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  в МФЦ за месяц;  м – количество месяцев в отчетном периоде (квартал, год).  Значение показателя уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ за месяц определяется по следующей формуле:  , где:  – количество положительных оценок («да» и аналогов) по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел;  – общее количество оценок по всем офисам МФЦ, полученных посредством системы Добродел.  Значение базового показателя – 98,28 | Данные мониторинга оценки гражданами качества предоставления услуг в МФЦ (подсистема «Единая книга жалоб и предложений» (Добродел) государственной информационной системы Московской области «Портал государственных  и муниципальных услуг (функций) Московской области» (РПГУ) | ежеквартально |
|  | Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Процент | где:  – доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области | ежеквартально |
|  | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Процент | где:  n - стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  R – стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения;  K – общая стоимость закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области программного обеспечения. | Данные муниципальных образований Московской области | ежеквартально |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Процент | где:  – доля защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  – количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  – общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области. | Данные муниципальных образований Московской области |  |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Процент | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи. |  |  |
|  | Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Процент | где:  – доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области;  R – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации с использованием файла в формате электронного текстового документа и подписанные ЭП со штампом;  К – количество исходящих документов органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений в электронном виде, отправленных в подключенные к МСЭД организации.  Документооборот оценивается через количество исходящих документов местного самоуправления и подведомственных им учреждений за отчетный период (по дате регистрации документа в установленном порядке).  В расчете показателя учитываются документы, получившие регистрационный номер в качестве исходящего документа (в соответствии с Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 N 71 «Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах местного самоуправления», далее – Правила делопроизводства).  Не учитываются при расчете показателя (ни в числителе, ни в знаменателе):  - входящие документы (во избежание двойного счета);  - документы, работа с которыми ведется в закрытом контуре МСЭД (ЗК МСЭД). | Данные муниципальных образований Московской области | ежеквартально |
|  | Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Процент | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде без нарушения регламентного срока оказания услуг;  K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными ведомствами. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | ежеквартально |
|  | Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Процент | где:  – доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг;  R – количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»;  К – общее количество обращений за получением муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, рассмотренных ОМСУ в отчетном периоде. | Данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ). | ежеквартально |
|  | Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Процент | где:  – доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа;  Фп – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторной отправки. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фппс – количество уникальных сообщений, которые имеют признак повторного переноса сроков решения. Каждое сообщение считается с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Фпр – количество уникальных сообщений, которые имеют признак нарушения срока предоставления ответа. Каждое сообщение считается  с учётом повышающего коэффициента степени важности сообщения Кв.  Вс – количество уникальных пользователей, направивших сообщения, требующие ответа, т.е. все пользователи направившие новые сообщения, которые поступают с портала «Добродел» в ЕЦУР или в МСЭД (из организации ЕКЖиП).  Сбос – количество уникальных пользователей, у которых хотя бы одно сообщение имеет статус «Получен ответ» и нет сообщений, у которых присутствую признаки повторной отправки, повторного переноса сроков  и нарушения срока предоставления ответа.  Кв – коэффициент степени важности факта сообщения, определенный профильным ведомством (контроллером факта) в классификаторе ЕЦУР:  - коэффициент х3 – факты по аварийным темам;  - коэффициент х2 – факты по социально значимым направлениям;  - коэффициент х1 – факты по операционным темам. | Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). | ежеквартально |
|  | Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Процент | где:  n – доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  – количество многоквартирных домов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области;  – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области;  – количество сельских населенных пунктов, в которых обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в муниципальном образовании Московской области;  – общее количество сельских населенных пунктов в муниципальном образовании Московской области.  Возможностью обеспечения доступа к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в многоквартирных домах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. Возможностью обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сельских населенных пунктах, является наличие провайдера, оказывающего данные услуги хотя бы одному абоненту. | Данные из АИС ГЖИ, данные муниципальных образований Московской области | ежеквартально |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Цифровое муниципальное образование»**

| № п/п | № подпрограммы  XX | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единицы измерения | Порядок определения значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 01 | 01 | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | единица | Значение показателя определяется по итогам года |
| 2. | 02 | Е4 | 05 | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | единица | Количество образовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, в которых обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования, предусмотренных мероприятием Е4.05 подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики Московской области» государственной программы Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2023-2030 годы на софинансирование расходов  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 3. | 02 | 01 | 01 | ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | единица | Количество домохозяйств, обеспеченных широкополосным доступом в сеть Интернет.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 4. | 02 | 01 | 04 | ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных оборудованием и его техническим сопровождением.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 5. | 02 | 02 | 01 | Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну | единица | Количество объектов информатизации в ОМСУ, соответствующих требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 6. | 02 | 03 | 01 | ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | единица | Количество ОМСУ, обеспеченных программными продуктами согласно заявленной потребности.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 7. | 02 | 03 | 02 | Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | единица | Количество ОМСУ, использующих информационные системы поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 8. | 02 | 03 | 03 | Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | единица | Количество используемых муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 9. | 02 | 04 | 01 | Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | единица | Количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 10. | 02 | 01 | 03 | ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | единица | Количество ОМСУ, подключенных к ЕИМТС Правительства Московской области.  Периодичность представления – ежеквартально. |
| 11. | 02 | 01 | 05 | Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | единица | Количество организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении ОМСУ, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».  Периодичность представления – ежеквартально. |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | | | | | | | | 2026 | 2027 | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого: | 1200,0 | 636,0 | 564,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино  МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| Средства бюджета Московской области | 1139,0 | 604,0 | 535,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 61,0 | 32,0 | 29,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого: | 1200,0 | 636,0 | 564,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино |
| Средства бюджета Московской области | 1139,0 | 604,0 | 535,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 61,0 | 32,0 | 29,00 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
|  | Количество выплат стимулирующего характера (единица) | х | | х | х | 2023 год | 2024 год | 2025 год | I | П | | Ш | | IV | | 2026 год | 2027 год | МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01.  Техническая поддержка программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| Количество программно-технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в МФЦ, в отношении которых осуществлена техническая поддержка | х | | х | х | 2023 год | 2024 год | 2025 год | I | | П | | Ш | | IV | 2026 год | 2027 год |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме:** | | | **Итого:** | | **1200,0** | **636,0** | **564,0** | **0,0** | | | | | | | | **0,0** | **0,0** | x |
| **Средства бюджета Московской области** | | **1139,0** | **604,0** | **535,0** | **0** | | | | | | | | **0** | **0** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | | **61,0** | **32,0** | **29,0** | **0** | | | | | | | | **0** | **0** |

## Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2 «Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 01.  Информационная инфраструктура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 13400,23 | 2037,66 | 2376,93 | 3100,92 | | | | | 2914,00 | 2970,72 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 13400,23 | 2037,66 | 2376,93 | 3100,92 | | | | | 2914,00 | 2970,72 |
| 1.1. | Мероприятие 01.01.  Обеспечение доступности для населения муниципального образования Московской области современных услуг широкополосного доступа в сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | ч0 | | | | | 0 | 0 |
| Домохозяйства обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет | x | x | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
|  | Населенные пункты обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02.  Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 5211,44 | 1019,97 | 1029,04 | 1067,43 | | | | | 1042,0 | 1053,0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 5211,44 | 1019,97 | 1029,04 | 1067,43 | | | | | 1042,0 | 1053,0 |
| ОМСУ обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи | x | x | 1 | 1 | 2025 год | квартал | | | | 1 | 0 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 01.03.  Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| ОМСУ подключены к ЕИМТС Правительства Московской области | x | x | 1 | 1 | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 01.04.  Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 8188,78 | 1017,69 | 1347,89 | 2033,48 | | | | | 1872 | 1917,72 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального | 8188,78 | 1017,69 | 1347,89 | 2033,48 | | | | | 1872 | 1917,72 |
| ОМСУ обеспечены оборудованием, а также его техническим сопровождением | x | x | 1 | 1 | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 01.05.  Обеспечение организаций начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Организации дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящиеся в ведении ОМСУ, обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | x | x | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 02.  Информационная безопасность | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2348,67 | 407,01 | 282,86 | 582,8 | | | | | 535,0 | 541,0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 2348,67 | 407,01 | 282,86 | 582,8 | | | | | 535,0 | 541,0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.01.  Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2348,67 | 407,01 | 282,86 | 582,8 | | | | | 535,0 | 541,0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 2348,67 | 407,01 | 282,86 | 582,8 | | | | | 535,0 | 541,0 |
| Обеспечено соответствие объектов информатизации требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну | x | x | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 03.  Цифровое государственное управление | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2982,15 | 567,94 | 560,21 | 602,00 | | | | | 619,00 | 633,00 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 2982,15 | 567,94 | 560,21 | 602,00 | | | | | 619,00 | 633,00 |
| 3.1. | Мероприятие 03.01.  Обеспечение программными продуктами | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 2982,15 | 567,94 | 560,21 | 602,00 | | | | | 619,00 | 633,00 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 2982,15 | 567,94 | 560,21 | 602,00 | | | | | 619,00 | 633,00 |
| ОМСУ обеспечены программными продуктами согласно заявленной потребности | х | х | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Мероприятие 03.02.  Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Обеспечено функционирование информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ | х | х | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Мероприятие 03.03.  Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Обеспечено функционирование муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ | х | х | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 04.  Цифровая культура | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 04.01.  Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | МУ «Управление обеспечения деятельности ОМС» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Муниципальные учреждения культуры обеспечены доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | х | х | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие E4.  Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 101,00 | 0 | 101,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел по образованию |
| Средства бюджета муниципального образования | 101,00 | 0 | 101,00 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 5.4. | Мероприятие E4.04.  Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | Отдел по образованию |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (единиц) | х | х | х | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
|  | 1 | 0 | | | | | 0 | 0 |  |
| 5.5. | Мероприятие E4.05.  Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 | Отдел по образованию |
| Средства бюджета муниципального образования | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидий на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, на государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования (единиц) | х | х | 1 | 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |  |
| 0 | 1 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие 05.01. Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования) приобретенных для реализации мероприятий в сфере цифровой образовательной среды | 2023-2027 | Итого, в том числе: | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | | | | | 0 | 0 | Отдел по образованию |
| Средства бюджета муниципального образования | 316,0 | 0 | 0 | 316,0 | | | | | 0 | 0 |
| 6.1 | Результат 1. Обеспечено обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), приобретённых на реализацию мероприятий в сфере цифровой образовательной среды (единица) | х | х | х | - | - | 2025 год | квартал | | | | 1 | 1 |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | **Итого:** | | **19148,05** | **3012,61** | **3321,00** | **4601,72** | | | | | **4068** | **4144,72** | х |
| **Средства бюджета Московской области** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **Средства Федерального бюджета** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | **0** |
| **Средства бюджетов муниципальных образований Московской области** | | **19148,05** | **3012,61** | **3321,00** | **4601,72** | | | | | **4068** | **4144,72** |

## 8. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 | Итого: | 117499,65 | 21846,00 | 20753,65 | 27660,00 | 23620,0 | 23620,0 | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино,  МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| Средства бюджета муниципального образования | 114649,65 | 21276,00 | 20183,65 | 27090,00 | 23050,0 | 23050,0 |
| Внебюджетные средства | 2850,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 114649,65 | 21276,00 | 20183,65 | 27090,00 | 23050,0 | 23050,0 | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино |
| Средства бюджета муниципального образования | 114649,65 | 21276,00 | 20183,65 | 27090,00 | 23050,0 | 23050,0 |
| Результат не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Обеспечение оборудованием и поддержание работоспособности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 2023-2027 | Итого | 2850,0 | 570,00 | 570,00 | 570,0 | 570,0 | 570,0 | Финансово-экономическое управление администрации муниципального округа Лотошино  МУ «МФЦ муниципального округа Лотошино» |
| Средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 2850,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Результат не предусмотрен |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 3** | **2023-2027** | **Итого:** | **117499,65** | **21846,00** | **20753,65** | **27660,00** | **23620,0** | **23620,0** | х |
| **Средства бюджета муниципального образования** | **114649,65** | **21276,00** | **20183,65** | **27090,00** | **23050,0** | **23050,0** |
| **Внебюджетные средства** | **2850,00** | **570,00** | **570,00** | **570,00** | **570,00** | **570,00** |