**ИНФОРМАЦИЯ**

о результатах проведения планового контрольного мероприятия - обследования достоверности отчёта о реализации муниципальных программ городского округа Лотошино, отчёта о достижении показателей результативности за 2024 год

п.Лотошино

В результате обследования достоверности отчёта о реализации муниципальных программ городского округа Лотошино, отчёта о достижении показателей результативности за 2024 год, проведённого с 17.04.2025 года по 30.04.2025 года за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, установлено следующее:

* ***Выполнение работ по внебюджетным источникам не соответствует объёму финансирования муниципальной программы на 2024 год, в утверждённой редакции***

по муниципальной программе «Спорт»

* ***Отсутствует причина недостижения объёма финансирования по следующим муниципальным программам:***

муниципальная программа «Культура и туризм» (внебюджет)

муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства» подпрограмма IV «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы»

муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

* ***Отсутствует причина невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня и предложения по их дальнейшему достижению по следующим муниципальным программам:***

муниципальная программа «Культура» подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры Московской области»

муниципальная программа «Спорт»

муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

* ***Не скорректированы плановые значения показателей при перенесении финансовых средств на данные мероприятия муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на следующий отчётный период по следующим муниципальным программам:***

муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» показатели «количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», «количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения», «количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения», «количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения»

муниципальная программа «Формирование современной городской среды» показатель «количество благоустроенных общественных территорий»

* ***Не корректное пояснение невыполнения показателей результативности по следующим муниципальным программам:***

Муниципальная программа «Образование» подпрограмма I «Общее образование» и подпрограммы II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

* ***Невыполнение части показателей результативности по следующим муниципальным программам:***

муниципальная программа «Культура и туризм»

муниципальная программа «Образование»

муниципальная программа «Спорт»

муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

муниципальная программа «Предпринимательство»

муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»

муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование»

муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Начальник сектора финансового контроля

Финансово-экономического управления

администрации муниципального округа Лотошино

Московской области Е.Г.Кашина