Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 12.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

СОДЕРЖАНИЕ

12	ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	4

12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	5

12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	13

12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций	18

12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	19

12.5	Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	22

12.6	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности	22

ГЛАВА. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

В данной главе представлено обоснование финансовых потребностей для реализации мероприятий, предусмотренных Схемой теплоснабжения и Государственной программой Московской области Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей и источников теплоснабжения предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы), набдавки к тарифу.

Стоимость строительства источников теплоснабжения принята по НЦС-81-02-19-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Стоимость строительства и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (бесканальная прокладка в ППУ изоляции) принята по НЦС-81-02-13-2024 «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. Часть 13. Наружные тепловые сети» с учетом прогнозного индекса дефлятора МЭР.

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 12.1.

Таблица 12.1 – Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96205,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13118,99 | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106968,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14586,59 | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66348,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,58 | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,36 | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,37 | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Бюджет ОМСУ |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 |  | 2024-2025 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | Бюджет ОМСУ |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 138162,22 | 138162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276324,45 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 10933,69 | 10933,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21867,37 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  | 936718,54 | 696442,12 | 251013,07 | 2590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886764,28 |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| 5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
|  | Итого по Группе 4 |  |  | 755,60 | 0,00 | 15414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16169,90 |  |
| Итого по муниципальному округу Лотошино |  |  |  | 1496202,77 | 784662,39 | 317746,01 | 52590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2501201,72 |  |

ИП – инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лотошино на 2025-2028 гг»

№4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоудар-ственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства;

- привлеченные средства инвестора.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей:

- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лотошино на 2025-2028 гг».

- №4-ПП - Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоудар-ственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

Экономическая обоснованность расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией на территории муниципального округа Лотошино.

Таблица 12.2 – Предложение по источникам финансирования мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей муниципального округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | Прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Бюджет ОМСУ |  |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 |  | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Бюджет ОМСУ |  |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |  |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |  |
| 26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  | Итого по Группе 1 |  |  |  |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
|  | Итого по Группе 2 |  |  |  |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | Прибыль, направленная на инвестиции |  |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | Бюджет |  |
|  | Итого по Группе 3 |  |  |  |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | Технологическое присоединение |  |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | Технологическое присоединение |  |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | Технологическое присоединение |  |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | Технологическое присоединение |  |
| 5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | Технологическое присоединение |  |
|  | Итого по Группе 4 |  |  |  |  |

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Эффективность проектов по реконструкции котельных с изменением топливных режимов и установкой блочно-модульных котельных определяется двумя основными видами достигаемых эффектов: сокращением затрат на топливо и сокращением затрат на оплату труда персонала (при автоматизации котельных).

При расчете эффективности реализации проектов по реконструкции котельных, строительству и реконструкции тепловых сетей было принято решение рассматривать проекты комплексно. Это объясняется тем, что источники теплоснабжения неразрывно связаны с тепловыми сетями, и реализация ряда мероприятий по одному из этих компонентов влияет на всю систему.

При смене арендатора котельных и тепловых сетей тарифные последствия могут измениться при разных структурах затрат эксплуатирующих организаций.

Мероприятия, по существующим котельным направлены на повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию, а также устранения дефицита располагаемой мощности в целом за счет реконструкции существующих источников теплоснабжения.

Мероприятия, направленные на обеспечение перспективных потребителей тепловой энергии в производственных зонах, финансируются за счет соответствующего инвестора, планирующего размещение производственных мощностей на территории муниципального округа Лотошино.

Эффективность перевода котельной № 19 с дизельного топлива на газп редставлены в таблице Таблица 12.4

Таблица 12.4 – Эффективность перевода котельной №19 с дизельного топлива на газ

| Котельная | Котельная №19 |
| --- | --- |
| QО+В, Гкал/ч | 0,036 |
| QГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| tнр.о | -26 |
| tср.о | -2,2 |
| Tг , сут | 204 |
| К, тыс.руб | 1016,76 |
| Сгаз, руб/тыс.м3 | 7401,28 |
| СДТ, руб/т | 48500 |
| bтэф , кг у.т./Гкал | 150 |
| bтэн , кг у.т./Гкал | 150 |
| ΔBт, тут | 0,0000 |
| ΔBт, тыс.м3 | 0,0000 |
| ЗДТ, тыс.руб | 405,98 |
| ЗГАЗ, тыс.руб | 77,85 |
| Экономия, тыс.руб./год | 328,14 |
| Ср_ок , лет | 3,10 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино на 2024-2040 гг. предоставлены в таблице Таблица 12.5.

Таблица 12.5 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Объем реализации годовой | Гкал | 92 980,16 | 92 421,28 | 92 421,28 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 151 566,99 | 172 294,78 | 177 646,65 | 187 275,75 | 193 092,89 | 199 090,80 | 205 275,12 | 211 658,85 | 218 241,20 | 225 028,37 | 232 026,72 | 239 242,83 | 246 683,49 | 254 385,22 | 262 327,53 | 270 509,69 | 278 952,85 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 122 935,79 | 140 808,24 | 145 173,30 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 723,03 | 179 115,88 | 184 676,13 | 190 408,99 | 196 319,81 | 202 414,13 | 208 727,16 | 215 237,09 | 221 941,80 | 228 861,03 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 122 535,76 | 140 395,81 | 144 748,08 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 715,82 | 179 101,01 | 184 653,14 | 190 377,39 | 196 279,09 | 202 363,74 | 208 637,02 | 215 104,77 | 221 773,01 | 228 647,98 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 16 058,22 | 17 845,55 | 17 845,55 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 27 424,02 | 30 145,28 | 31 079,78 | 32 081,52 | 33 076,05 | 34 101,41 | 35 158,55 | 36 248,47 | 37 372,17 | 38 530,71 | 39 725,16 | 40 956,64 | 42 226,30 | 43 535,31 | 44 884,91 | 46 276,34 | 47 710,90 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 516,03 | 4 814,89 | 4 814,89 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 207,18 | 1 341,26 | 1 393,57 | 1 447,91 | 1 504,38 | 1 563,05 | 1 624,01 | 1 687,35 | 1 753,16 | 1 821,53 | 1 892,57 | 1 966,38 | 2 043,07 | 2 122,75 | 2 205,53 | 2 291,55 | 2 380,92 |
| цена | руб,/м3 | 35,06 | 36,43 | 37,85 | 39,33 | 40,86 | 42,46 | 44,11 | 45,83 | 47,62 | 49,48 | 51,41 | 53,41 | 55,50 | 57,66 | 59,91 | 62,25 | 64,67 |
| количество | тыс,м3 | 34,43 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 68 421,76 | 125 420,58 | 128 909,54 | 132 474,78 | 136 117,66 | 139 839,60 | 143 642,05 | 147 510,07 | 151 485,38 | 155 571,00 | 159 770,08 | 164 085,83 | 168 521,57 | 173 080,73 | 177 766,80 | 182 583,40 | 187 534,25 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 260,88 | 282,32 | 293,33 | 304,77 | 316,66 | 329,01 | 341,84 | 355,17 | 369,02 | 383,41 | 398,37 | 413,90 | 430,04 | 446,82 | 464,24 | 482,35 | 501,16 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 26 399,26 | 36 342,23 | 37 156,30 | 37 966,30 | 38 771,19 | 39 569,88 | 40 361,27 | 41 168,50 | 41 991,87 | 42 831,71 | 43 688,34 | 44 562,11 | 45 453,35 | 46 362,42 | 47 289,66 | 48 235,46 | 49 200,17 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 38 517,72 | 85 285,49 | 87 844,05 | 90 479,38 | 93 193,76 | 95 989,57 | 98 869,26 | 101 835,34 | 104 890,40 | 108 037,11 | 111 278,22 | 114 616,57 | 118 055,06 | 121 596,72 | 125 244,62 | 129 001,96 | 132 872,01 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 243,90 | 3 510,54 | 3 615,86 | 3 724,33 | 3 836,06 | 3 951,14 | 4 069,68 | 4 151,07 | 4 234,09 | 4 318,77 | 4 405,15 | 4 493,25 | 4 583,12 | 4 674,78 | 4 768,28 | 4 863,64 | 4 960,91 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 836,16 | 36 096,81 | 37 164,74 | 38 265,06 | 39 398,77 | 40 566,89 | 41 770,45 | 43 011,55 | 44 290,28 | 45 607,81 | 46 965,30 | 48 363,98 | 49 805,10 | 51 289,96 | 52 819,89 | 54 396,25 | 56 020,48 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 874,47 | 1 032,59 | 1 072,86 | 1 114,70 | 1 158,18 | 1 203,34 | 1 250,28 | 1 299,04 | 1 349,70 | 1 402,34 | 1 457,03 | 1 513,85 | 1 572,89 | 1 634,23 | 1 697,97 | 1 764,19 | 1 832,99 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 411,51 | 34 255,16 | 35 282,81 | 36 341,30 | 37 431,54 | 38 554,48 | 39 711,12 | 40 902,45 | 42 129,53 | 43 393,41 | 44 695,21 | 46 036,07 | 47 417,15 | 48 839,67 | 50 304,86 | 51 814,00 | 53 368,42 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 550,18 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 172,72 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 238 997,63 | 335 078,96 | 344 987,71 | 359 282,39 | 369 876,11 | 380 764,07 | 391 954,41 | 403 446,26 | 415 281,66 | 427 470,97 | 440 024,89 | 452 954,43 | 466 270,96 | 480 015,70 | 494 173,01 | 508 747,14 | 523 764,37 |
|  | руб./Гкал | 2 570,42 | 3 625,56 | 3 732,77 | 3 654,67 | 3 762,43 | 3 873,19 | 3 987,02 | 4 103,91 | 4 224,30 | 4 348,30 | 4 476,00 | 4 607,52 | 4 742,97 | 4 882,79 | 5 026,80 | 5 175,05 | 5 327,81 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 1385556,19 | 732175,32 | 265208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 3 706,22 | 3 805,71 | 2 537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |  |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -5 108,40 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233 889,23 | 324 494,57 | 334 403,32 | 349 623,00 | 360 216,72 | 371 104,68 | 382 295,02 | 393 787,87 | 405 624,27 | 417 814,58 | 430 369,50 | 443 300,04 | 456 617,57 | 470 363,31 | 484 521,62 | 499 096,75 | 513 189,98 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 515,47 | 3 511,04 | 3 618,25 | 3 556,42 | 3 664,18 | 3 774,93 | 3 888,76 | 4 005,67 | 4 126,07 | 4 250,07 | 4 377,78 | 4 509,31 | 4 644,78 | 4 784,60 | 4 928,62 | 5 076,88 | 5 220,24 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 3 018,57 | 4 213,24 | 4 341,90 | 4 267,70 | 4 397,01 | 4 529,92 | 4 666,51 | 4 806,80 | 4 951,28 | 5 100,08 | 5 253,34 | 5 411,17 | 5 573,74 | 5 741,52 | 5 914,35 | 6 092,26 | 6 264,29 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 461,62 | 3 545,12 | 3 651,47 | 3 761,02 | 3 873,85 | 3 990,06 | 4 109,76 | 4 233,06 | 4 360,05 | 4 490,85 | 4 625,58 | 4 764,34 | 4 907,27 | 5 054,49 | 5 206,13 | 5 362,31 | 5 523,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 2 953,94 | 4 254,14 | 4 381,77 | 4 513,22 | 4 648,62 | 4 788,07 | 4 931,72 | 5 079,67 | 5 232,06 | 5 389,02 | 5 550,69 | 5 717,21 | 5 888,73 | 6 065,39 | 6 247,35 | 6 434,77 | 6 627,82 |

Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования:

- Государственная программа Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лотошино на 2025-20287 гг» МКП «Лотошинское ЖКХ».

Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

1. Постановление правительства МО №4-ПП от 10.01.2025 г. О внесении изменений в гоударственную программу МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы

2. Новая инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории город-ского округа Лотошино на 2025-2028 гг» МКП «Лотошинское ЖКХ».