Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

5	ГЛАВА. МАСТЕР-ПЛАН	4

5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения	4

5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения	12

5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	15

5.4	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	15

ГЛАВА. МАСТЕР-ПЛАН

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения

Перспективное развитие системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино соответствует приоритетному сценарию ранее утвержденной схемы теплоснабжения, таким образом рассматривается один вариант развития

Вариант предусматривает:

- Предложения по реконструкции источников теплоснабжения и тепловых сетей согласно государственной программе МО "Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами" на 2023-2028 годы.

- Инвестиционная программа «Развитие систем теплоснабжения на территории муниципального округа Лотошино на 2025-2028 гг».

Таблица 5.1 - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96205,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13118,99 | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106968,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14586,59 | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66348,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,58 | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,36 | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,37 | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Бюджет ОМСУ |
| 23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 |  | 2024-2025 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | Бюджет ОМСУ |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 138162,22 | 138162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276324,45 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 10933,69 | 10933,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21867,37 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  | 936718,54 | 696442,12 | 251013,07 | 2590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886764,28 |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| 13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| 14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| 3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| 4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| 5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
|  | Итого по Группе 4 |  |  | 755,60 | 0,00 | 15414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16169,90 |  |
| Итого по муниципальному округу Лотошино |  |  |  | 1496202,77 | 784662,39 | 317746,01 | 52590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2501201,72 |  |

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Результаты расчета ценовых последствий для потребителей МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино в результате реализации мероприятий по возможным вариантам развития, направленным на повышения эффективности работы системы теплоснабжения представлены в таблице Таблица 5.2.

.

Таблица 5.2 - Результаты расчета обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Объем реализации годовой | Гкал | 92 980,16 | 92 421,28 | 92 421,28 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 151 566,99 | 172 294,78 | 177 646,65 | 187 275,75 | 193 092,89 | 199 090,80 | 205 275,12 | 211 658,85 | 218 241,20 | 225 028,37 | 232 026,72 | 239 242,83 | 246 683,49 | 254 385,22 | 262 327,53 | 270 509,69 | 278 952,85 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 122 935,79 | 140 808,24 | 145 173,30 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 723,03 | 179 115,88 | 184 676,13 | 190 408,99 | 196 319,81 | 202 414,13 | 208 727,16 | 215 237,09 | 221 941,80 | 228 861,03 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 122 535,76 | 140 395,81 | 144 748,08 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 715,82 | 179 101,01 | 184 653,14 | 190 377,39 | 196 279,09 | 202 363,74 | 208 637,02 | 215 104,77 | 221 773,01 | 228 647,98 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 16 058,22 | 17 845,55 | 17 845,55 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 27 424,02 | 30 145,28 | 31 079,78 | 32 081,52 | 33 076,05 | 34 101,41 | 35 158,55 | 36 248,47 | 37 372,17 | 38 530,71 | 39 725,16 | 40 956,64 | 42 226,30 | 43 535,31 | 44 884,91 | 46 276,34 | 47 710,90 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 516,03 | 4 814,89 | 4 814,89 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 207,18 | 1 341,26 | 1 393,57 | 1 447,91 | 1 504,38 | 1 563,05 | 1 624,01 | 1 687,35 | 1 753,16 | 1 821,53 | 1 892,57 | 1 966,38 | 2 043,07 | 2 122,75 | 2 205,53 | 2 291,55 | 2 380,92 |
| цена | руб,/м3 | 35,06 | 36,43 | 37,85 | 39,33 | 40,86 | 42,46 | 44,11 | 45,83 | 47,62 | 49,48 | 51,41 | 53,41 | 55,50 | 57,66 | 59,91 | 62,25 | 64,67 |
| количество | тыс,м3 | 34,43 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 68 421,76 | 125 420,58 | 128 909,54 | 132 474,78 | 136 117,66 | 139 839,60 | 143 642,05 | 147 510,07 | 151 485,38 | 155 571,00 | 159 770,08 | 164 085,83 | 168 521,57 | 173 080,73 | 177 766,80 | 182 583,40 | 187 534,25 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 260,88 | 282,32 | 293,33 | 304,77 | 316,66 | 329,01 | 341,84 | 355,17 | 369,02 | 383,41 | 398,37 | 413,90 | 430,04 | 446,82 | 464,24 | 482,35 | 501,16 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 26 399,26 | 36 342,23 | 37 156,30 | 37 966,30 | 38 771,19 | 39 569,88 | 40 361,27 | 41 168,50 | 41 991,87 | 42 831,71 | 43 688,34 | 44 562,11 | 45 453,35 | 46 362,42 | 47 289,66 | 48 235,46 | 49 200,17 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 38 517,72 | 85 285,49 | 87 844,05 | 90 479,38 | 93 193,76 | 95 989,57 | 98 869,26 | 101 835,34 | 104 890,40 | 108 037,11 | 111 278,22 | 114 616,57 | 118 055,06 | 121 596,72 | 125 244,62 | 129 001,96 | 132 872,01 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 243,90 | 3 510,54 | 3 615,86 | 3 724,33 | 3 836,06 | 3 951,14 | 4 069,68 | 4 151,07 | 4 234,09 | 4 318,77 | 4 405,15 | 4 493,25 | 4 583,12 | 4 674,78 | 4 768,28 | 4 863,64 | 4 960,91 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 836,16 | 36 096,81 | 37 164,74 | 38 265,06 | 39 398,77 | 40 566,89 | 41 770,45 | 43 011,55 | 44 290,28 | 45 607,81 | 46 965,30 | 48 363,98 | 49 805,10 | 51 289,96 | 52 819,89 | 54 396,25 | 56 020,48 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 874,47 | 1 032,59 | 1 072,86 | 1 114,70 | 1 158,18 | 1 203,34 | 1 250,28 | 1 299,04 | 1 349,70 | 1 402,34 | 1 457,03 | 1 513,85 | 1 572,89 | 1 634,23 | 1 697,97 | 1 764,19 | 1 832,99 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 411,51 | 34 255,16 | 35 282,81 | 36 341,30 | 37 431,54 | 38 554,48 | 39 711,12 | 40 902,45 | 42 129,53 | 43 393,41 | 44 695,21 | 46 036,07 | 47 417,15 | 48 839,67 | 50 304,86 | 51 814,00 | 53 368,42 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 550,18 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 172,72 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 238 997,63 | 335 078,96 | 344 987,71 | 359 282,39 | 369 876,11 | 380 764,07 | 391 954,41 | 403 446,26 | 415 281,66 | 427 470,97 | 440 024,89 | 452 954,43 | 466 270,96 | 480 015,70 | 494 173,01 | 508 747,14 | 523 764,37 |
|  | руб./Гкал | 2 570,42 | 3 625,56 | 3 732,77 | 3 654,67 | 3 762,43 | 3 873,19 | 3 987,02 | 4 103,91 | 4 224,30 | 4 348,30 | 4 476,00 | 4 607,52 | 4 742,97 | 4 882,79 | 5 026,80 | 5 175,05 | 5 327,81 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 1385556,19 | 732175,32 | 265208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 3 706,22 | 3 805,71 | 2 537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |  |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -5 108,40 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233 889,23 | 324 494,57 | 334 403,32 | 349 623,00 | 360 216,72 | 371 104,68 | 382 295,02 | 393 787,87 | 405 624,27 | 417 814,58 | 430 369,50 | 443 300,04 | 456 617,57 | 470 363,31 | 484 521,62 | 499 096,75 | 513 189,98 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 515,47 | 3 511,04 | 3 618,25 | 3 556,42 | 3 664,18 | 3 774,93 | 3 888,76 | 4 005,67 | 4 126,07 | 4 250,07 | 4 377,78 | 4 509,31 | 4 644,78 | 4 784,60 | 4 928,62 | 5 076,88 | 5 220,24 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 3 018,57 | 4 213,24 | 4 341,90 | 4 267,70 | 4 397,01 | 4 529,92 | 4 666,51 | 4 806,80 | 4 951,28 | 5 100,08 | 5 253,34 | 5 411,17 | 5 573,74 | 5 741,52 | 5 914,35 | 6 092,26 | 6 264,29 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 461,62 | 3 545,12 | 3 651,47 | 3 761,02 | 3 873,85 | 3 990,06 | 4 109,76 | 4 233,06 | 4 360,05 | 4 490,85 | 4 625,58 | 4 764,34 | 4 907,27 | 5 054,49 | 5 206,13 | 5 362,31 | 5 523,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 2 953,94 | 4 254,14 | 4 381,77 | 4 513,22 | 4 648,62 | 4 788,07 | 4 931,72 | 5 079,67 | 5 232,06 | 5 389,02 | 5 550,69 | 5 717,21 | 5 888,73 | 6 065,39 | 6 247,35 | 6 434,77 | 6 627,82 |

Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным МКП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 5.1.

Рисунок 5.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МКП «Лотошинское ЖКХ»

Как видно из рисунка Рисунок 5.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.